## Лист1
Приложение № 2
к Постановлению Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики на 2015 год и государственной программы исполнения наказов избирателей депутатам Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики на 2015 год»
Государственная программа исполнения наказов избирателей депутатам Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики на 2015 год
№ п/п | Содержание наказа | Мероприятия по исполнению наказа | срок исполнения | Исполнитель | Лимиты финансирования на исполнение наказа, необходимые в 2015 году, (руб.) | Источник финансированя (бюджет, программа)
Избирательный округ № 1 "Солнечный", депутат Коршунов Александр Викторович
1. | Строительство троллейбусной линии по ул. Ленинградской (г. Бендеры) | Определение лимитов финансирования | 2014-2015 г.г. | Правительство ПМР, Верховный совет ПМР, Президент ПМР | - | Республиканский бюджет (программа капитальных вложений)
|  | Разработка проектно-сметной документации | 2015 г. | Исполнительный орган государственной власти, уполномоченный Правительством ПМР | 500000
|  | Выполнение работ, их оплата | 2016 г. | Подрядчик(и), Министерство финансов ПМР и распорядитель кредитов республиканского бюджета | -**
2. | Капитальный ремонт кровли МОУ "Бендерская средняя общеобразовательная школа №16" | Определение лимитов расходов в законе о республиканском бюджете | 2014 г. | Правительство ПМР, Верховный совет ПМР, Президент ПМР | - | Республиканский бюджет (программа капитальных вложений)
|  | Подготовка проектно-сметной документации | 2015 г. | Службы, подведомственные Государственной администрации г. Бендеры | 1800000
|  | Заключение договора с подрядчиком и его регистрация | 2015 г. | Исполнительный орган государственной власти, уполномоченный Правительством ПМР
|  | Выполнение работ, их оплата | 2015 г. | Подрядчик(и), Министерство финансов ПМР и распорядитель кредитов республиканского бюджета
3. | Замена лифтов в жилых домах: | Определение лимитов расходов в законе о республиканском бюджете | 2014 г. | Правительство ПМР, Верховный совет ПМР, Президент ПМР | 850000 | Республиканский бюджет (государственная целевая программа «Замена пассажирских лифтов жилищного фонда, отработавших нормативные сроки службы»)
| - г. Бендеры, ул. Ленинградская, дом № 30 | Заключение договоров на приобретение и монтаж лифтов, их регистрация | 2015 г. | Исполнительные органы государственной власти, в том числе исполнительные органы государственной власти городов (районов), организации всех форм собственности, имеющие лицензии на осуществление работ по замене лифтов (монтаж и (или) пуско-наладочные работы)
| - г. Бендеры, ул. Ленинградская, дом № 32 | Приобретение, доставка и монтаж лифтов | 2015 г.
| - г. Бендеры, ул. 40 лет Победы, дом № 8 | Прием лифтов в эксплуатацию и окончательный расчет по выполненным работам | 2015 г.
Итого по избирательному округу № 1 "Солнечный" |  |  |  |  | 3150000
Избирательный округ № 27 "Чобручский", депутат Василатий Олег Валерьевич
4. | Реконструкция системы отопления и газификация Дома Культуры колхоза ХХ партсъезда, г. Слободзея | Определение лимитов расходов в законе о республиканском бюджете | 2014 г. | Правительство ПМР, Верховный совет ПМР, Президент ПМР | 1500000 | Республиканский бюджет (программа капитальных вложений на 2015 и 2016 год)
|  | Разработка проектно-сметной документации | 2015 г. | Службы, подведомственные Государственной администрации Слободзейского р-на и г. Слободзея
|  | Определение подрядчика и заключение и регистрация договора | 2015 г. | Исполнительный орган государственной власти, уполномоченный Правительством ПМР
|  | Выполнение работ, прием объекта в эксплуатацию и оплата выполненных работ | 2015 г. | Подрядчик(и), Министерство финансов ПМР и распорядитель кредитов республиканского бюджета
5. | Реконструкция кровли Дома Культуры № 1, с. Чобручи | Определение лимитов расходов в законе о республиканском бюджете | 2014 г. | Правительство ПМР, Верховный совет ПМР, Президент ПМР | 1800000 | Республиканский бюджет (программа капитальных вложений на 2015 и 2016 год)
|  | Разработка проектно-сметной документации | 2015 г. | Службы, подведомственные Государственной администрации Слободзейского р-на и г. Слободзея
|  | Определение подрядчика и заключение и регистрация договора | 2015 г. | Исполнительный орган государственной власти, уполномоченный Правительством ПМР
|  | Выполнение работ, прием объекта в эксплуатацию и оплата выполненных работ | 2015 г. | Подрядчик(и), Министерство финансов ПМР и распорядитель кредитов республиканского бюджета
Итого по избирательному округу № 27 "Чобручский" |  |  |  |  | 3300000
Всего лимиты финансирования в республиканском бюджете на 2015 года по государственной программе : |  |  |  |  | 6450000
** | - в соответствии с проектно-сметной документацией