ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1090

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                         27 апреля 2022 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2021 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2021 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 28 февраля 2022 года № 01-52/11) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 2020 года 
№ 209-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы» (САЗ 15-27) и направлена на улучшение: эпидемиологической обстановки по туберкулезу в республике, доступа к современным эффективным технологиям диагностики и лечения туберкулеза, мер профилактики туберкулеза, в том числе мер инфекционного контроля.

Программой на проведение мероприятий на 2021 год планировалось выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме
7 685 554 руб. и за счет средств  Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией для лечения больных туберкулезом (далее по тексту – Глобальный фонд) 11 278 813 руб.

Вместе с тем, согласно смете расходов, на 2021 год утверждено 
5 848 152 руб., или 76,1% от суммы запланированных расходов из республиканского бюджета. Финансирование за 2021 год составило 
2 739 034 руб., что составляет 46,9% от уточненного плана финансирования или 35,6% от запланированной Программой суммы. На 1 января 2021 года кредиторская задолженность составляет 66 889 руб.

Следует отметить, что по линии гуманитарной помощи за счет средств Глобального фонда было получено медико-фармацевтической продукции и товаров на общую сумму 6 582 164 руб., что составило 58,4% 
от утвержденной Программой суммы.

Программой в 2021 году осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

1. Лечебно-диагностические и профилактические мероприятия на всех этапах ведения больных туберкулезом, на проведение которых было запланировано 2 195 170 руб. Согласно смете расходов, на 2021 год – 
2 195 170 руб., профинансировано 1 259 007 руб., что составило 57,4% 
от запланированной суммы по Программе на 2021 год, а именно:

а) обеспечение методами диагностики: микроскопии, Gene Xpert и плотные питательные среды, молекулярно-генетические методы – в сумме 
82 057 руб. (12% от уточненного плана финансирования). В целом за 
2021 год проводились лабораторные исследования пациентов с туберкулезом, состоящих на диспансерном учете в Республиканском противотуберкулезном диспансере (далее по тексту – РПТД) и во всех тубдиспансерах и туб/кабинетах республики, в пенитенциарных учреждениях Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. Всего за 12 месяцев 2021 года было проведено исследований: микроскопических – 
3 283; культуральных – 9 305; посевов на жидкие питательные среды (ВАСТЕС) –  2 421; молекулярно-генетических (PCR) – 657; посевов на лекарственную устойчивость – 1 175; молекулярно-генетических 
(GeneXpert) – 654;

б) приобретение и обеспечение оборудованием бактериологической лаборатории, аптеки, клинико-диагностической лаборатории и отделения функциональной диагностики запланировано Программой в сумме 
64 489 руб., согласно смете расходов заложено 0,00 руб.;

в) обеспечение преемственности и применения методов рентген исследования – в сумме 66 337 руб., что составляет 50,7% от уточненного плана финансирования;

г) лабораторное обеспечение (КДЛ) профинансировано в сумме 
146 710 руб., что составляет 77,2% от уточненного плана финансирования. За 2021 год количество проведенных исследований, процедур, манипуляций клинико-диагностической лабораторией: уриноанализаторы – 13 815; гемоглобинометры, анализаторы гемоглобина – 9 489; анализаторы общего белка в моче – 13 815; экспресс анализаторы глюкозы – 572; автоматизированные СОЭ-метры – 12 100; биохимические анализаторы п/а с проточной кюветой – 14 678;

д) приобретение квантиферонового теста предусмотрено Программой за счет грантов Глобального фонда в сумме 152 769 руб. Однако, в 2021 году квантифероновый тест не приобретался;

е) проведение туберкулинодиагностики, диаскинтеста профинансировано в сумме 963 903 руб., что составляет 87,7% от уточненного плана финансирования и в полном объеме обеспечило проведение туберкулинодиагностики в 2021 году с захватом 1 (первого) квартала 2022 года.

Так, утвержденная смета расходов мероприятия «Лечебно-диагностические и профилактические мероприятия на всех этапах ведения больных туберкулезом» позволила в полной мере проводить туберкулинодиагностику во всех городах и районах республики посредством обеспечения рентгенологической пленкой, реактивами, реагентами и расходными материалами для бактериологических и клинических исследований.

Кроме того, по линии гуманитарной помощи из средств Глобального фонда были поставлены расходные материалы для лабораторной диагностики туберкулеза на сумму 680 619 руб. и оборудование на общую сумму 1 114 689 руб., или 53,8% от запланированной Программой суммы.

2. Лекарственное обеспечение больных туберкулезом и химиопрофилактика контактных лиц, групп риска: запланировано в сумме 3 653 485 руб., согласно смете расходов 3 048 560 руб., профинансировано 1 058 477 руб., что составило 34,7% от запланированной суммы по Программе на 2021 год, в том числе:

а) приобретение противотурбекулезных препаратов. Профинансированы в сумме 367 249 руб. (14,6% от запланированной суммы по Программе);

б) приобретение вспомогательных лекарственных препаратов – в сумме 691 228 руб. (60,8% от запланированной суммы по Программе).

Кроме того, утвержденная смета расходов по мероприятию «Лекарственное обеспечение больных туберкулезом и химиопрофилактика контактных лиц, групп риска» позволила в полной мере приобрести противотуберкулезные препараты и вспомогательные лекарственные препараты.

Следует отметить, что по линии гуманитарной помощи из средств Глобального фонда были профинансированы противотуберкулезные препараты II (второй) линии по «стратегии DOTS-plus» на сумму 
4 646 154 руб. или 82,9% от запланированной Программой суммы.

3. Обеспечение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции и специализированных противотуберкулезных учреждениях Программой запланировано в сумме 641 044 руб., согласно смете расходов предусмотрено 604 422 руб., а именно:

а) приобретение средств для проведения дезинфекции. Профинансировано в сумме 261 742 руб., или 60,8% от запланированной суммы по Программе;

б) проведение работ по дезинсекции и дератизации. Профинансировано в сумме 19 584 руб., или 100% от запланированной суммы по Программе;

в) приобретение респираторов, Фит теста 3М FT-10. Профинансировано в сумме 134 575 руб., или 67,6% от запланированной суммы по Программе;

г) приобретение кварцевых ламп. Профинансировано в сумме 
5 649 руб., или 93,6% от запланированной суммы по Программе.

Необходимо отметить, за счет средств Глобального фонда была осуществлена поставка средств индивидуальной защиты и дезинфектантов в сумме 245 889 руб. В то же время Программой на указанное мероприятие финансирование за счет Глобального фонда не предусматривалось.

4. Организация мероприятий по повышению осведомленности о туберкулезе. Запланировано 115 855 руб., согласно смете расходов заложено 
0,00 руб.

При этом по линии гуманитарной помощи из средств Глобального фонда были получены информационные материалы на сумму 1 706 руб., что составило 5,8% от запланированной суммы Программой.

5. Транспортировка противотуберкулезных препаратов, биологического материала и пациентов: запланировано 26 198 руб., за счет Глобального фонда поставлено ГСМ на сумму 11 092 руб., или 42,3% 
от запланированной суммы Программой.

6. Развитие пациент-ориентированного подхода и социальной поддержки лиц, получающих противотуберкулезную терапию. Предусмотрено 1 080 000 руб., однако плановые лимиты сметой расходов не предусмотрены.

В то же время по линии некоммерческого партнерства «Альянс активистов по поддержке больных Туберкулезом и ВИЧ» были выплачены ежемесячные пособия для больных с чувствительными и лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза на сумму 1 904 773 руб.

Таким образом, неполное освоение утвержденных лимитов связано с поступлением большего количества медико-фармацевтической продукции по линии Глобального фонда от запланированного по программе на 2021 год. Помимо этого, в связи с пандемией COVID – 19 резко уменьшилось количество пациентов, находящихся на стационарном лечении. Так, Программой были заложены денежные средства на лечение 200 пациентов, а по факту в течение 2021 года лечение получали в среднем 80 пациентов. Отмечается снижение показателя заболеваемости в сравнении с предыдущим годом, в среднем впервые выявленных больных туберкулезом на 5–6% в год. За 2021 год впервые было взято на учет 250 человек, что соответствует показателю на 100 тысяч населения 53,7 (в 2020 году – 261 человек, показатель 56,1).

Следует отметить, что для улучшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу совместными усилиями в 2021 году была проведена большая работа по информированию населения, профилактике туберкулеза, повышению флюороохвата населения. Также проводились мероприятия, посвященные профилактике туберкулеза. По всей республике проведен День борьбы с туберкулезом.

В целом в 2021 году реализация Программы была направлена на стабилизацию эпидемической ситуации по туберкулезу и предупреждение эпидемического распространения туберкулезной инфекции среди населения Приднестровской Молдавской Республики.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2021 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                       А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«29» апреля 2022 года

№ 1090