ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1091

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                         27 апреля 2022 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2021 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2021 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 28 февраля 2022 года № 01-52/11) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы (далее – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2020 года 
№ 239-З-VII (САЗ 21-1,1) и направлена на обеспечение профилактики и диагностики заболеваний на ранних стадиях, на обеспечение современного уровня лечения и реабилитации онкологических больных, включая лекарственное обеспечение, высокотехнологичную специализированную помощь, медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь с целью сохранения жизни и здоровья граждан, на снижение инвалидности и смертности населения при онкологических заболеваниях, в том числе преждевременной смертности лиц трудоспособного возраста, и на увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных со злокачественными новообразованиями.

В 2021 году планировалось проведение мероприятий, на реализацию которых Программой запланировано выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме 40 162 387 руб. В утвержденный план финансирования по смете расходов на реализацию Программы были заложены средства в сумме 14 871 466 руб. (37% от суммы, запланированной Программой). Из полученного финансирования по Программе в отчетном периоде израсходовано 13 421 226 руб., что составило 90,2% от уточненного плана финансирования.

Система программных мероприятий направлена:

а) на обеспечение диагностики заболеваний на ранних стадиях;

б) на обеспечение современного уровня лечения и реабилитации онкологических больных;

в) на снижение инвалидности и смертности населения при онкологических заболеваниях;

г) на увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных со злокачественными новообразованиями.

За отчетный 2021 год количество больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных в 
I и II стадиях заболевания, отмечается на прежнем уровне; показатель пятилетней выживаемости сохраняется на прежнем уровне; показатели одногодичной летальности увеличились на 2,1%, отмечается уменьшение смертности от онкологических новообразований на 8,8% – в сравнении с 2020 годом.

Онкологическая заболеваемость в республике стабильно повышается, и прогнозируется ее дальнейший рост вследствие ряда причин. На конец отчетного 2021 года контингент больных со злокачественными новообразованиями, состоявших на учете в онкологических кабинетах республики, составил 12 082 человека, т.е. 2,6% населения страны.

В 2021 году в Приднестровской Молдавской Республике впервые выявлен 1 523 случая злокачественных новообразований (в том числе 719 у пациентов мужского и 804 у пациентов женского пола), что на 4% меньше, чем в предыдущем году. Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями составил 327,2 на 100 000 населения. Первые места в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения распределены следующим образом: опухоли трахеи, бронхов, легкого (14,9%), коло-ректальный рак (14%), рак предстательной железы (10,8%). Рак молочной железы (26,3%) является ведущей онкологической патологией у женского населения, далее следует коло-ректальный рак (11,2%), рак тела матки (11,2%).

За счет целевых средств республиканского бюджета в 2021 году осуществлялось финансирование следующих мероприятий, предусмотренных Программой.

1. По мероприятию «Организация и проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению злокачественных новообразований» Программой было предусмотрено финансирование в сумме 7 198 256 руб., утверждена по смете за счет республиканского бюджета сумма 5 172 556 руб. (71,9% от суммы, запланированной Программой), профинансировано 1 833 400 руб., что составило 35,4% от уточненного плана финансирования. А именно:

а) проведение информационно-пропагандисткой кампании. В 2021 году ввиду распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и введения ограничительных мероприятий (карантина) осмотры врачами-онкологами не проводились;

б) проведение цитологических исследований. С целью ранней диагностики рака (доброкачественных, злокачественных опухолей и предопухолевых процессов), а также фоновых заболеваний с определением патогенной флоры было проведено 75 418 исследований, выявлено 622 – онко;

в) гистологические исследования. В процессе диагностики злокачественных опухолей было выполнено 25 371 исследование (1 370 – онко), из них 1 366 – онкопатологий, что на 6% больше, чем в 2020 году;

г) рентгенологические исследования. На раннее выявление рака молочной железы (рентген-маммография) обследовано 1 903 женщины, что на 15,5% меньше, чем в 2020 году, и более чем в два раза меньше числа обследованных женщин в 2019 году (4 086 женщин). Онкопатология выявлена в 77 случаях.

2. По мероприятию «Обеспечение качественной медицинской помощью» Программой было предусмотрено финансирование в сумме 32 948 828 руб., утверждена по смете за счет республиканского бюджета сумма 9 698 910 руб. (29,4% от суммы, запланированной Программой), профинансировано 11 587 826 руб., что составило 119,5% от уточненного плана финансирования или 35,2% по Программе. В том числе:

а) обеспечение потребности в медикаментах. В 2021 году число курсов химиотерапии составило 4 998, пролечено 1 054 человека, что в сравнении с 2020 годом больше на 12% курсов и 172 человека;

б) обеспечение медикаментами и изделиями медицинского назначения для проведения хирургического лечения (без стоимости койко-дня). Хирургическое лечение составляет 1 846 оперативных вмешательств, что в сравнении с 2020 годом увеличилось на 18,2% (1 561 оперативное вмешательство), но уменьшилось в сравнении с 2019 годом на 25,4% (в 2019 году было выполнено 2 476 оперативных вмешательств);

в) проведение симптоматического лечения. Программой запланировано 176 066 руб., согласно смете расходов республиканского бюджета утверждена сумма 176 066 руб., профинансировано 36 863 руб., что составило 20,9% от запланированной суммы по Программе;

г) обеспечение прочими расходными материалами – профинансировано в сумме 374 837 руб., что составляет 58,5% от уточненного плана финансирования (760 538 руб.).

3. По мероприятию «Подготовка и усовершенствование кадров» Программой планировалось выделение 15 303   руб., однако на 2021 год не было предусмотрено финансирование.

В целом оценка реализации Программы в 2021 году осуществлялась по следующим показателям:

а) доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных в I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет, составляет 79,9%;

б) увеличилась доля больных, выявленных на I и II стадиях заболевания, она составляет 54,9%;

в) увеличилась одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями – 23,4%;

г) снизилась смертность от злокачественных новообразований на 
100 тысяч населения – 230,9;

д) пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями составила 54,8%.

Из анализа представленных в отчете данных следует, что в ходе реализации Программы за 2021 год был выявлен ряд основных трудностей и намечены пути решения проблем в системе предоставления онкологической помощи населению республики:

1. На протяжении 2020-2021 годов из-за распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, повлекшей объявление чрезвычайного положения в республике и введение ограничительных мер (карантина), из-за временного прекращения диспансеризации, профилактических осмотров и плановых госпитализаций произошло снижение как общей, так и ранней выявляемости онкологических заболеваний, ряда диагностических и лечебных мероприятий, как следствие больные стали обращаться за помощью на более поздних стадиях.

2. Улучшение качества оказания специализированной медицинской помощи населению по профилю «онкология» приводит к увеличению продолжительности жизни данной группы пациентов и увеличению контингента больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете в онкологических кабинетах республики.

3. Показателем, также позволяющим комплексно оценить организацию онкологической помощи населению, является индекс накопления контингента больных со злокачественными новообразованиями, который незначительно вырос по сравнению с 2009 годами с 4,6 до 7,9 в 
2021 году.

4. Показатель распространенности злокачественных новообразований в массиве обслуживаемого населения в 2021 году составил 2 595,3 на 
100 000 населения, что выше уровня 2020 года (2 527,2 на 
100 000 населения). Рост данного показателя обусловлен как ростом заболеваемости и выявляемости, так и увеличением выживаемости онкологических больных.

5. В последние годы стали более широко применяться современные препараты на III–IV стадиях заболевания, что в результате позволило увеличить продолжительность жизни нашим пациентам. Это отражается на уменьшении одногодичной летальности и увеличении пятилетней выживаемости в сравнении с 2016 годом. Число пациентов, преодолевших этот рубеж, значительно увеличилось. Успеху в лечении способствует в первую очередь лекарственная терапия, спектр применяемых препаратов заметно расширился уже в конце 2017 года. Это произошло за счет увеличения финансирования по статье «медикаментозное обеспечение».

6. В структуре первичной инвалидности населения республики злокачественные новообразования в 2021 году занимают первое место, общее число пациентов, которым впервые была определена группа инвалидности, уменьшилось в 2021 году, а в структуре заболеваний, послуживших причиной выхода на инвалидность, на первом месте – рак молочной железы, далее – злокачественные новообразования крови и легких, желудка и толстого кишечника.

7. Во многих лечебно-профилактических учреждениях республики наблюдается недостаточная укомплектованность врачами-онкологами. Решение кадрового вопроса – важнейшая задача на сегодняшний день. Недостаточное количество врачей-патологоанатомов, которые способны обеспечить необходимый объем гистологических исследований. Сохраняется дефицит врачей-цитологов, особенно в государственном учреждении «Каменская центральная районная больница», государственном учреждении «Григориопольская центральная районная больница», государственном учреждении «Дубоссарская центральная районная больница», государственном учреждении «Бендерская центральная городская больница», что затрудняет полноценную и своевременную постановку диагноза, выработку дальнейшей тактики ведения онкологических больных.

8. Интенсифицировалось оказание комбинированной медицинской помощи онкологическим больным в республике. Количество выполняемых оперативных вмешательств различной сложности постоянно увеличивается, также отмечается увеличение количества онкологических больных, получающих химиотерапевтическое лечение в условиях лечебно-профилактических учреждений республики.

9. Необходимо решить вопрос о введении всеобщей диспансеризации, сейчас ее проходят лишь определенные категории граждан – бюджетники, работники вредных производств. Тогда и выявлять онкологию на ранней стадии станет намного проще.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы и эффективности использования финансовых средств за 2021 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                       А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«29» апреля 2022 года

№ 1091