**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1133**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 18 мая 2022 года

**Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2021 год**

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2021 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 31 марта 2022 года № 01-52/11)  
в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика   
ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП),  
в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 21 апреля 2020 года № 66-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы» (САЗ 20-17) и направлена на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при ВИЧ/СПИД/ИППП, на увеличение продолжительности и улучшение качества жизни лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, и больных, страдающих СПИДом и ИППП.

В 2021 году Программой на проведение мероприятий планировалось выделение целевых средств в сумме 19 803 880 руб.: за счет республиканского бюджета в сумме 17 255 275 руб. и за счет грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее по тексту – Глобальный фонд) 2 548 605руб. Вместе с тем, согласно смете расходов на 2021 год, всего утверждено по смете из республиканского бюджета 7 889 352 руб., или 45,7% от предусмотренной Программой сметы.

Следует отметить, что в 2021 году Программой предусмотрены следующие мероприятия;

а) обеспечение доступности населения к информационным материалам.

Согласно Программе на данное мероприятие предусмотрено   
38 350 руб. По смете республиканского бюджета финансирование не было предусмотрено;

б) информирование и воспитание всего населения.

Бюджетом Программы на указанное мероприятие финансирование не было предусмотрено. При этом, несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, специалистами государственного учреждения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее по тексту –   
ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ») в течение 2021 года было проведено 53 мероприятия и охвачено 146 223 участника, в том числе во время мероприятий было проведено экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, сифилис и гепатит С 1 644 человек;

в) укрепление и развитие системы эпидемиологического надзора за ВИЧ/СПИД-инфекцией с элементами второго поколения (поведенческий надзор).

Программой на реализацию обозначенного мероприятия было предусмотрено 612 800 руб., республиканским бюджетом утверждено финансирование в сумме 500 000 руб., или 81,6%. Финансирование данного мероприятия позволило эффективно осуществлять эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ-инфекции в труднодоступных и наиболее уязвимых группах риска с целью формирования прогнозов развития эпидемии   
ВИЧ-инфекции.

Всего в 2021 году было обследовано лиц на ВИЧ-инфекцию –   
32 316 человек против 30 482 обследованных за 2020 год, выявлено   
150 положительных лиц (0,5%). Показатель охвата диагностическими обследованиями на ВИЧ-инфекцию на 1 000 населения составил   
69,5 исследований. Экспресс-тестированием всего было охвачено на ВИЧ –   
1 644 лица, выявлено 8 положительных лиц (0,5%), на гепатит С – 1 542 лица, выявлено 111 положительных лиц (7,2%) и на сифилис – 1561 лицо, выявлено 10 положительных лиц (0,6 %).

За счет средств Глобального фонда по линии гуманитарной помощи были получены экспресс-тесты для тестирования контингентов высокого риска и тестирования населения на ВИЧ-инфекцию, сифилис и вирусный гепатит С на сумму 456 856, 78 руб.;

г) профилактика ВИЧ/СПИД/ИППП в группах с высоким риском инфицирования с участием общественных объединений.

Программой планировалось выделение 283 178 руб., однако на 2021 год финансирование за счет средств республиканского бюджета не было предусмотрено. В указанном направлении работали некоммерческие организации, функционирующие в области программ по «снижению вреда» и финансируемые за счет грантов Глобального фонда. В 2021 году для осуществления мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в группах с высоким риском инфицирования из средств Глобального фонда были профинансированы грантовые программы для некоммерческих организаций Приднестровской Молдавской Республики на общую сумму 3 855 093,56 руб.;

д) предоставление медицинской и социальной помощи лицам, живущим с ВИЧ/СПИД/ИППП, членам их семей и детям, пострадавшим от ВИЧ/СПИД/ИППП, а также мероприятия по диагностике и лечению ИППП всех категорий населения, включая группы риска.

Программой на указанное мероприятие было предусмотрено   
13 930 922 руб**.** Сметой республиканского бюджета по указанной статье расходов утверждено 6 089 352 руб.

Согласно официальной статистике за 12 месяцев 2021 года зарегистрирован 161 случай (34,6 на 100 тыс. населения) с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция», подтвержденным на основании результатов   
ПЦР диагностики. В 2021 году из 161 первично выявленного случая охват диспансерным наблюдением составил 137 человек, или 85,1%. Всего   
в 2021 году было взято на диспансерный учет с диагнозом «ВИЧ-инфекция»   
196 пациентов. Диагноз СПИД установлен у 68 человек, из которых 17 случаев (25%) из числа впервые выявленных. В эпидемиологическом плане данную ситуацию можно расценивать как неблагополучную.

По состоянию на 31 декабря 2021 года на диспансерном учете в медицинских учреждениях состоит 2 354 пациента с ВИЧ/СПИД-инфекцией.

В 2021 году наблюдается незначительное увеличение числа взятых на учет с ВИЧ-инфекцией беременных – 51 против 43 в 2020 году. За отчетный период уменьшилось число женщин с впервые выявленной во время беременности ВИЧ-инфекцией. Отмечается снижение числа женщин, которые забеременели, зная ранее о своем диагнозе «ВИЧ-инфекция» – с 81,4% в   
2020 году до 80,4% в 2021 году. Это связано с проведением консультирований семейных пар по планированию беременности. Все дети, рожденные   
в 2021 году, были протестированы, и были получены отрицательные результаты, кроме двух (первый – антенатальная гибель плода, второй –   
ВИЧ-положительный ребенок).

За отчетный период родился 41 ребенок от ВИЧ-инфицированных матерей, что на 9 детей больше в сравнении с 2020 годом. На конец 2021 года были сняты с диспансерного учета 38 детей. По состоянию на 31 декабря   
2021 года в ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» на диспансерном учете находятся 13 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей (не сняты с диспансерного наблюдения), из которых у 4 отказ родителей от обследования, 9 детей не достигли 6-недельного возраста. На начало 2021 года состояло на диспансерном учете 28 ВИЧ-инфицированных детей. В течение года 2 ребенка были переведены во взрослую группу и взяты на диспансерный учет еще   
2 ВИЧ-инфицированных ребенка.

По состоянию на 31 декабря 2021 года из 2 354пациентов, состоящих на диспансерном учете в ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ», 2 049 получает антиретровирусную терапию, что составляет 87%.Данный показатель по сравнению с 2020 годом больше на 2,8%. В 2021 году самостоятельно прекратили прием высокоактивной антиретровирусной терапии 43%.

Также в 2021 году зарегистрировано 83 летальных случая среди   
ВИЧ-инфицированных. Анализ причин летальных исходов пациентов, состоящих на диспансерном учете, показал, что связано с ВИЧ-инфекцией   
22 случая (26,5%), не связано с ВИЧ-инфекцией 59 случаев (71%) и причина летальных исходов не известна в 2 случаях (2,4%).

Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2021 года количество   
ВИЧ-инфицированных лиц, отбывающих наказания в учреждениях, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, составило   
152 человека. В течение 2021 года было выявлено 7 ВИЧ-инфицированных лиц, отбывающих наказания в учреждениях, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, (8 человек в 2020 году), и все 7 человек были взяты на диспансерный учет. За отчетный период была назначена антиретровирусная терапия 11 лицам впервые, 8 – повторно. Количество лиц, которым необходимо принимать антиретровирусную терапию, составляет на конец 2021 года – 0 человек. Из 10 лиц, которым необходимо принимать антиретровирусную терапию, 5 человек отказываются от ее применения.

За 2021 год проведены 416 экспресс-тестирований на вирусный   
гепатит С, экспресс-тестирование на сифилис –159 исследований и экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию – 628 исследований.

В ГУ «РКВД» по направлению «Предупреждение передачи ИППП от матери ребенку (перинатально). Доступность для женщин детородного возраста специализированных консультаций и обследования на ИППП» проведено2 946 исследований на сифилис. Всего проконсультировано   
182 человека с положительными серологическими реакциями крови, из них   
12 беременных;

е) обеспечение доступности добровольного конфиденциального консультирования и тестирования в государственных ЛПУ и развитие этих услуг для молодежи.

Согласно бюджету Программы, на мероприятие было предусмотрено   
84 668 руб. Республиканским бюджетом финансирование не было предусмотрено;

ж) профилактика передачи ВИЧ/СПИД/ИППП от матерей новорожденным.

На реализацию указанного мероприятия Программой было предусмотрено 309 540 руб., финансирование из республиканского бюджета не было предусмотрено. При этом смета расходов ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» составляет 79 977 руб.;

з) обеспечение безопасности гемотрансфузий, медицинских, косметических и иного вида процедур и вмешательств, а также профилактика нозокомиального распространения ВИЧ/СПИД-инфекции и сифилиса.

В целях обеспечения безопасности гемотрансфузий Программой было предусмотрено 1 504 592 руб., утверждено по смете из республиканского бюджета 1 300 000 руб., фактическое финансирование составило   
1 226 361 руб. (94,3% от выделенных денежных средств, или 81,5% по Программе). В рамках реализации Программы было проведено   
36 594 лабораторных исследования по тестированию донорской крови на гемотрансмиссивные инфекции;

и) обеспечение лечебно-диагностическим оборудованием.

Согласно Программы на данную статью было предусмотрено   
491 225 руб., республиканским бюджетом финансирование не утверждено;

к) реконструкция и ремонт специализированных медицинских учреждений.

На указанное мероприятие Программой финансирование не было предусмотрено.

По линии гуманитарной помощи за счет средств Глобального фонда были получены диагностикумы и изделия медицинского назначения на общую сумму 2 503 642 руб. А также по линии гуманитарной помощи от некоммерческой организации были получены лабораторные реагенты на сумму 41 439 руб.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2021 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

23 мая 2022 года

№ 1133