ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2128

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                               11 мая 2023 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» в 2022 году

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» в 2022 году, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 15 марта 2023 года № 01-11/755) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Стратегия развития Приднестровского государственного университета имени Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» и направлена на обеспечение непрерывного повышения эффективности научно-образовательной и культурно-воспитательной деятельности ведущей организации высшего профессионального образования, приоритетного развития системы высшего образования и науки на основе упрочения материально-технической базы университета, учебного, научного, методического процессов, кадрового потенциала, поддержки молодежных программ и проектов.

На реализацию ряда мероприятий в 2022 году Программой предусмотрена сумма в размере 6 750 000 рублей. Статьей 31 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год» на финансирование мероприятий по приобретению оборудования, инвентаря и автотранспорта была предусмотрена сумма в размере 
912 435 рублей. Вместе с тем сумма фактического финансирования Программы составила 803 700 рублей, что составляет 88,08 процента от суммы, предусмотренной республиканским бюджетом на 2022 год, и 12 процентов от суммы, предусмотренной на 2022 год Программой.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» в 2022 году.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                       А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«15» мая 2023 года

№ 2128