ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2121

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                               11 мая 2023 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2022 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2022 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 15 марта 2023 года № 01-11/755) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» 
на 2021–2025 годы» и направлена на улучшение: эпидемиологической обстановки по туберкулезу в республике, доступа к современным эффективным технологиям диагностики и лечения туберкулеза, мер профилактики туберкулеза, в том числе мер инфекционного контроля.

Программой на проведение мероприятий в 2022 году планировалось выделение целевых средств из республиканского бюджета в сумме
7 694 709 рублей и за счет средств  Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией для лечения больных туберкулезом (далее по тексту – Глобальный фонд) планировалось 20 057 781 рубль.

Вместе с тем, согласно смете расходов республиканского бюджета на 2022 год, утверждено 3 517 216 рублей или 45,7 процента. Уточненная смета расходов на 2022 год составляет 3 517 216 рублей. Финансирование 
за 2022 год составило 2 073 948 рублей, что составляет 59 процентов от запланированной сметой республиканского бюджета (26,9 процента от запланированной Программой суммы).

За 12 (двенадцать) месяцев 2022 года заключено договоров (в том числе счета по малой закупке) на сумму 2 350 607 рублей (с учетом договоров 2021 года); всего получено медико-фармацевтической продукции и выполнено услуг на сумму 1 852 101 рубль. Профинансировано 
за 12 (двенадцать) месяцев 2022 года – 2 073 948 рублей (в том числе кредиторская задолженность – 66 887 рублей), что составляет 59 процентов от уточненной сметы.

Следует отметить, что недостаточное освоение утвержденных лимитов связано с поступлением значительного количества медико-фармацевтической продукции и прочих материальных ценностей по линии Глобального фонда, а также с уменьшением количества пациентов, находящихся на стационарном лечении.

По линии гуманитарной помощи на средства Глобального фонда и некоммерческой организации «Центр политики и исследований в здравоохранении (Центр PAS)» всего получено товаров, медико-фармацевтической продукции и выплачено пособий на общую сумму 5 576 778 рублей.

В 2022 году осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

а) лечебно-диагностические и профилактические мероприятия на всех этапах ведения больных туберкулезом, на проведение которых Программой было запланировано 1 955 620 рублей, сметой расходов республиканского бюджета на 2022 год запланировано 1 462 209 рублей, профинансировано 743 265 рублей, что составило 51 процент от суммы, утвержденной по смете республиканского бюджета (38 процентов от запланированной суммы по Программе на 2022 год), а именно:

1) обеспечение следующими методами диагностики: микроскопия, Gene Xpert и плотные питательные среды, молекулярно-генетические методы.

Программой было запланировано за счет республиканского бюджета – 501 530 рублей, за счет Глобального фонда – 1 451 522 рубля, уточненная смета составила 145 513 рублей, профинансировано – 145 513 рублей (в том числе 156 рублей кредиторская задолженность за 2021 год).

Всего заключено договоров (согласовано счетов по малой закупке) на закупку лабораторных принадлежностей и реактивов для деятельности бактериологической референс-лаборатории на сумму 145 513 рублей. Получено по договорам (счетам) на сумму 145 513 рублей.

Также в 2022 году проводились лабораторные исследования пациентов с туберкулезом, состоящих на диспансерном учете в Республиканском противотуберкулезном диспансере и всех туб/диспансерах, туб/кабинетах республики, в пенитенциарных учреждениях Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. Всего за 2022 год были проведены исследования: микроскопические – 3 922 (три тысячи девятьсот двадцать две) единицы; культуральные – 9 090 (девять тысяч девяносто) единиц; посевы на жидкие питательные среды (ВАСТЕС) – 5 635 (пять тысяч шестьсот тридцать пять) единиц; молекулярно-генетические (PCR) – 
571 (пятьсот семьдесят одна) единица; посевы на лекарственную устойчивость – 966 (девятьсот шестьдесят шесть) единиц; молекулярно-генетические (Gene Xpert) – 924 (девятьсот двадцать четыре) единицы;

2) приобретение и обеспечение оборудованием бактериологической лаборатории, аптеки, клинико-диагностической лаборатории и отделения функциональной диагностики.

Программой запланировано за счет средств республиканского 
бюджета – 32 274 рубля, республиканским бюджетом финансирование не предусмотрено;

3) обеспечение преемственности и применения методов рентген-исследования.

На данное мероприятие в 2022 году Программой предусмотрено за счет республиканского бюджета – 131 807 рублей, за счет Глобального фонда – 
10 734 257 рублей, уточненная смета составила 27 354 рубля, профинансировано – 27 354 рубля.

На приобретение термопленки для проведения систематического исследования больных туберкулезом на всех фазах лечения заключено договоров на сумму 27 354 рубля. Получено по договорам (счетам) на сумму 27 354 рубля;

4) лабораторное обеспечение (КДЛ).

Программой предусмотрено на 2022 год за счет республиканского бюджета – 190 407 рублей, уточненная смета составила 190 216 рублей, профинансировано – 186 216 рублей (98 процентов от уточненной сметы), в том числе погашение кредиторской задолженности на сумму 750 рублей.

Всего заключено договоров (в том числе счета по малой закупке) на сумму 190 216 рублей на приобретение химреактивов и реагентов для проведения анализов клинико-диагностической лабораторией. Получено реактивов и реагентов на сумму 186 216 рублей.

Количество проведенных исследований, процедур, манипуляций клинико-диагностической лабораторией: уриноанализатор, позиция № 22 – 15 280 (пятнадцать тысяч двести восемьдесят) единиц; гемоглобинометр, анализатор гемоглобина, позиция № 11 – 12 771 (двенадцать тысяч семьсот семьдесят одна) единица; анализатор общего белка в моче, позиция № 25 – 15 280 (пятнадцать тысяч двести восемьдесят) единиц; экспресс-анализатор глюкозы – 770 (семьсот семьдесят) единиц; автоматизированный СОЭ-метр – 12 771 (двенадцать тысяч семьсот семьдесят одна) единица; биохимический анализатор полуавтоматический с проточной кюветой – 15 344 (пятнадцать тысяч триста сорок четыре) единицы; имуноферментный анализатор, позиция № 13 – 620 (шестьсот двадцать) единиц; ионоселективный анализатор Humalyte Plus 3 (калий, натрий, хлориды) – 2 529 (две тысячи пятьсот двадцать девять) единиц.

5) квантифероновый тест.

Согласно Программе приобретение квантиферонового теста 
в 2022 году предусмотрено за счет Глобального фонда, запланировано – 152 769 рублей. За счет республиканского бюджета финансирование не предусмотрено;

6) туберкулинодиагностика, диаскинтест.

Программой запланировано за счет республиканского бюджета – 
1 099 602 рубля, уточненная смета составила – 1 099 126 рублей, финансирование составило – 384 182 рубля, что составляет 35 процентов от уточненной сметы.

Заключено договоров на сумму 595 354 рубля. Получено диаскинтеста и туберкулина на сумму 421 314 рублей, что составляет 38 процентов от уточненной сметы.

По мероприятию Программы «Лечебно-диагностические и профилактические мероприятия на всех этапах ведения больных туберкулезом» закуплены реактивы, реагенты и расходные материалы для бактериологических и клинических исследований.

Заключено договоров (в том числе счета по малым закупкам) на сумму 958 437 рублей, что составляет 66 процентов от уточненной сметы 
на 2022 год. Получено на сумму 782 903 рубля, что составляет 54 процента от уточненной сметы на 2022 год; профинансировано на сумму 743 265 рублей (в том числе погашение кредиторской задолженности на сумму 906 рублей), что составляет 51 процент от уточненной сметы.

По линии гуманитарной помощи на средства Глобального фонда было поставлено оборудование на общую сумму 1 013 857 рублей, а именно: принтер цифровой – 1 (одна) единица; компьютер – 10 (десять) единиц; холодильник – 9 (девять) единиц; прибор Gene Xpert – 1 (одна) единица; электрокардиограф – 2 (две) единицы; ноутбук – 2 (две) единицы; PH-метр – 1 (одна) единица; термостат – 1 (одна) единица; компьютеры – 
11 (одиннадцать) единиц; принтеры – 11 (одиннадцать) единиц; компьютер к бактеку – 1 (одна) единица;

б) лекарственное обеспечение больных туберкулезом и химиопрофилактика контактных лиц, групп риска.

На 2022 год Программой за счет республиканского бюджета было предусмотрено 3 923 098 рублей, за счет Глобального фонда – 
5 383 373 рубля, утвержденная смета расходов республиканского бюджета на 2022 год составила 1 976 656 рублей; уточненная смета составила 
1 970 935 рублей, профинансировано – 1 246 611 рублей (63 процента от сметы республиканского бюджета, 63,2 процента от уточненного плана), в том числе:

1) противотуберкулезные препараты: уточненная смета – 
1 019 184 рубля, профинансировано – 447 459 рублей (в том числе кредиторская задолженность 17 346 рублей), что составляет 44 процента от уточненной сметы за 2022 год. Лекарственных препаратов получено на сумму 207 895 рублей (104 160 рублей по договору 2021 года), что составляет 20 процентов от уточненной сметы за 2022 год. Всего заключено договоров (в том числе счетов по малой закупке) на сумму 492 373 рубля.

По линии гуманитарной помощи за счет средств Глобального фонда для лечения больных туберкулезом за 2022 год были поставлены противотуберкулезные препараты II линии по «стратегии DOTS-plus» на сумму 3 498 990 рублей;

2) вспомогательные лекарственные препараты.

Программой предусмотрено за счет республиканского бюджета – 
1 141 979 рублей, уточненная смета составила – 951 751 рубль, профинансировано – 799 152 рубля (в том числе кредиторская задолженность 48 635 рублей), что составляет 84 процента от уточненной сметы.

Получено лекарственных препаратов на сумму 777 231 рубль, что составляет 82 процента от уточненной сметы. Заключено договоров (в том числе счетов по малой закупке) на сумму 815 725 рублей.

По мероприятию «Лекарственное обеспечение больных туберкулезом и химиопрофилактика контактных лиц, групп риска» утвержденная смета расходов позволила в полной мере приобрести противотуберкулезные препараты и вспомогательные лекарственные средства, в том числе изделия медицинского назначения. Получено всего лекарственных препаратов (в том числе изделий медицинского назначения) на сумму 985 126 рублей 
(50 процентов от уточненной сметы), профинансировано на сумму 
1 246 611 рубль (63 процента от уточненной сметы).

По линии гуманитарной помощи за счет средств Глобального фонда для лечения больных туберкулезом за 2022 год были поставлены перчатки на сумму 1 552 рубля;

в) по мероприятию Программы «Обеспечение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции и специализированных противотуберкулезных учреждениях».

Программой запланировано на 2022 год за счет республиканского бюджета – 635 191 рубль, утвержденная смета республиканского бюджета на 2022 год составила 78 351 рубль; уточненная смета на 2022 год составила 84 072 рубля, профинансировано – 84 072 рубля или 107,3 процента от суммы, утвержденной по смете республиканского бюджета (100 процентов от уточненного плана), в том числе:

1) средства для проведения дезинфекции. Программой 
предусмотрено – 416 272 рубля, уточненная смета – 28 997 рублей, профинансировано – 28 997 рублей (100 процентов от уточненной сметы).

Заключено договоров (согласовано счетов по малой закупке) на сумму 28 997 рублей. Получено дезинфицирующих средств на сумму 28 997 рублей, что составляет 100 процентов от уточненной сметы;

2) проведение работ по дезинсекции и дератизации. Программой предусмотрено – 19 584 рубля, уточненная смета – 19 504 рубля, профинансировано – 19 504 рубля (100 процентов от уточненной сметы). Заключен договор с государственным унитарным предприятием «Республиканский центр профилактической дезинфекции» и выполнено работ на сумму – 19 504 рубля;

3) респираторы, фит-тест ЗМ FT-10. Программой предусмотрено – 193 297 рублей, уточненная смета – 29 850 рублей, профинансировано – 
29 850 рублей (100 процентов от уточненной сметы). Заключено договоров (согласовано счетов по малой закупке) и получено респираторов на сумму – 29 850 рублей (100 процентов от уточненной сметы);

4) кварцевые лампы. Программой предусмотрено – 6 038 рублей, уточненная смета – 5 721 рубль, профинансировано – 5 721 рубль 
(100 процентов от уточненной сметы). Заключен договор на приобретение кварцевых ламп на сумму 5 721 рубль. Поставлено кварцевых ламп на сумму 5 721 рубль.

По мероприятию «Обеспечение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции и специализированных противотуберкулезных учреждениях» утвержденная смета расходов позволила приобретать респираторы, дезинфицирующие средства, кварцевые лампы и проводить в полном объеме мероприятия по дезинсекции и дератизации;

г) по мероприятию Программы «Организация мероприятий по повышению осведомительности о туберкулезе».

Программой запланировано на 2022 год за счет республиканского бюджета – 100 800 рублей, за счет Глобального фонда – 29 662 рубля. Плановые лимиты по данному мероприятию Программы сметой расходов не предусмотрены.

По линии гуманитарной помощи на средства Глобального фонда были поставлены информационные материалы на сумму 15 280 рублей;

д) по мероприятию Программы «Транспортировка противотуберкулезных препаратов, биологического материала и пациентов».

Программой запланировано на 2022 год за счет Глобального фонда – 26 198 рублей. По линии гуманитарной помощи на средства Глобального фонда были поставлены горюче-смазочные материалы на сумму 6 597 рублей (25,2 процента от запланированной);

е) по мероприятию Программы «Развитие пациент-ориентированного подхода и социальной поддержки лиц, получающих противотуберкулезную терапию».

Программой запланировано на 2022 год за счет республиканского бюджета – 1 080 000 рублей, за счет Глобального фонда – 2 280 000 рублей.

Плановые лимиты по данному пункту Программы сметой расходов не предусмотрены.

По линии некоммерческой организации «Центр политики и исследований в здравоохранении (Центр PAS)» за 2022 год были выплачены ежемесячные пособия для больных с чувствительными и лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза на сумму 1 265 105 рублей.

Несмотря на прилагаемые усилия, эпидемиологическая ситуация в республике продолжает носить характер эпидемии. За 2022 год впервые было взято на учет 253 (двести пятьдесят три) человека, в 2021 году – 250 (двести пятьдесят) человек. Отмечается незначительное увеличение числа впервые выявленных случаев туберкулеза и показателя заболеваемости в сравнении с 2021 годом. Показатели смертности от туберкулеза за 2022 год – 26 (двадцать шесть) летальных случаев, в 2021 году – 27 (двадцать семь) летальных случаев. Следует отметить, что показатели смертности несколько снизились.

За 2022 год показатель заболеваемости туберкулезом среди детей 
до 14 (четырнадцати) лет значительно уменьшился (с 12 (двенадцати) случаев в 2021 году до 8 (восьми) случаев в 2022 году), но значительно увеличилась заболеваемость среди подростков (в 2021 году – 2 (два) подростка, в 2022 году – 5 (пять) подростков).

Сохраняется высокая заболеваемость туберкулезом среди контингента учреждений Государственной службы исполнения наказаний, по данным Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

За 2022 год совместными усилиями фтизиатрической службы, неправительственных организаций республики, общелечебной сети и средств массовой информации была проведена большая работа по информированию населения, профилактике туберкулеза, повышению флюороохвата населения.

Также проводились мероприятия, посвященные профилактике туберкулеза. По всей республике проведены мероприятие «День борьбы с туберкулезом», регулярные выступления по телевидению и радио, как на региональном уровне, так и на республиканском.

В целом в 2022 году реализация Программы была направлена на стабилизацию эпидемической ситуации по туберкулезу и предупреждение эпидемического распространения туберкулезной инфекции среди населения Приднестровской Молдавской Республики.

На основании вышеизложенного, в соответствии с разделом 11 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики 
«Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2022 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                          А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

16 мая 2023 года

№ 2121