ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2122

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                               11 мая 2023 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика вирусных гепатитов В и С в Приднестровской Молдавской Республике» на 2021–2024 годы и об эффективности использования финансовых средств 
за 2022 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика вирусных гепатитов В и С в Приднестровской Молдавской Республике» на 2021–2024 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2022 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 15 марта 2023 года № 01-11/755)
в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика вирусных гепатитов В и С в Приднестровской Молдавской Республике» 
на 2021–2024 годы (далее – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика вирусных гепатитов В и С в Приднестровской Молдавской Республике» на 2021–2024 годы» и направлена на снижение заболеваемости вирусными гепатитами В и C, в том числе с минимизацией социально-экономических последствий.

В 2022 году планировалось проведение мероприятий, на реализацию которых Программой предусмотрено выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме 9 727 938 рублей. В утвержденный план финансирования по смете расходов республиканского бюджета на реализацию Программы были заложены средства в сумме 2 500 000 рублей (25,7 процента от суммы, запланированной Программой). Сумма финансирования составила 2 072 472 рубля, что составило 83 процента.

По линии гуманитарной помощи от общества с ограниченной ответственностью «Валеандр» были получены лекарственные препараты на сумму 15 285,45 рубля.

За счет средств республиканского бюджета в 2022 году осуществлялось финансирование следующих мероприятий, предусмотренных Программой:

а) развитие услуг лабораторной диагностики и скрининга вирусных гепатитов В и С.

Программой запланирована сумма 4 818 969 рублей, по смете расходов республиканского бюджета предусмотрено 1 280 453 рубля, или 
26,6 процента от суммы, запланированной Программой.

В итоге финансирование составило 960 760 рублей (82,55 процента 
от уточненного плана), или 75 процентов от суммы, утвержденной по смете расходов республиканского бюджета, в том числе:

1) обеспечение лабораторий оборудованием и расходными материалами, необходимыми для исследования на маркеры вирусных гепатитов В и С (методами ELISА, PCR), а также обучение и подготовка квалифицированного персонала.

Программой предусмотрено 600 062 рубля, сметой республиканского бюджета заложено 158 659 рублей, профинансировано 142 629 рублей 
(96 процентов от уточненного плана), или 89,89 процента от суммы, утвержденной по смете расходов республиканского бюджета;

2) поддержание на высоком уровне трансфузионной безопасности путем тестирования доноров на маркеры вирусных гепатитов В и С в соответствии с действующими алгоритмами.

Программой предусмотрено 1 064 729 рублей, сметой республиканского бюджета заложено 287 824 рубля, профинансировано 144 224 рубля (50,1 процента от уточненного плана), или 50,1 процента от суммы, утвержденной по смете расходов республиканского бюджета;

3) скрининговые и лабораторные исследования населения на выявление маркеров вирусных гепатитов В и С.

Программой предусмотрено 2 202 228 рублей, сметой республиканского бюджета заложено 582 273 рубля, профинансировано 30 660 рублей (36,5 процента от уточненного плана), или 5,2 процента 
от суммы, утвержденной по смете расходов республиканского бюджета.

Сохраняется дебиторская задолженность в сумме 
525 000 рублей организации, которая не выполнила договорные обязательства по срокам поставки товара;

4) лабораторное подтверждение диагноза вирусных гепатитов В и С для первичных реактивных или позитивных проб в подозрительных, ложноположительных, спорных, конфликтных и других случаях в лаборатории государственного учреждения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Дебиторская задолженность за 2022 год составила 235 000 рублей.

Программой предусмотрено 951 950 рублей, сметой республиканского бюджета заложено 251 697 рублей, профинансировано 643 247 рублей 
(100 процентов от уточненного плана), или 255,5 процента от суммы, утвержденной по смете расходов республиканского бюджета.

За отчетный период на диспансерном учете в государственном учреждении «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» в клинико-диагностическом отделении по лечению хронических вирусных гепатитов состояло 433 (четыреста тридцать три) человека (100 процентов) с подозрением/подтвержденным диагнозом хронического вирусного гепатита С (далее – ХВГС), из них 322 (триста двадцать два) человека (74,4 процента) имели подтвержденный диагноз в исследовании полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР-исследование) ХГВС. Данными лицами было получено противовирусное лечение, 111 (сто одиннадцать) человек (25,6 процента) явились на консультацию с положительными результатами иммуноферментного анализа (далее – ИФА) на антитела к вирусу гепатита С (далее – ВГС) с целью дообследования и назначения противовирусной терапии (далее – ПВТ) при подтверждении диагноза в ПЦР-исследовании.

В настоящее время на диспансерном учете (далее – «Д»-учет) с диагнозом ХВГС состоят 376 (триста семьдесят шесть) человек.

На конец отчетного периода на диспансерном учете состояло 
322 (триста двадцать два) человека с подтвержденным диагнозом ХВГС. 
В настоящее время состоит 285 (двести восемьдесят пять) человек.

Ввиду отсутствия поставки реактивов для обследования пациентов с хроническим вирусным гепатитом В (далее – ХВГВ) в ПЦР-исследовании, а также противовирусных препаратов для лечения ХВГВ в настоящее время пациенты поставлены в лист ожидания.

Медицинскими учреждениями республики проводилось экспресс-тестирование населения на вирусный гепатит В. Всего по состоянию на 
31 декабря 2022 года было проведено 8 465 (восемь тысяч четыреста шестьдесят пять) экспресс-тестирований на HBsAg, из которых в 
70 (семидесяти) случаях тесты показали положительный результат.

В целях поддержания на высоком уровне трансфузионной безопасности путем тестирования доноров на маркеры вирусных гепатитов B, C и D, в соответствии с действующими алгоритмами, за 2022 год 
государственным учреждением «Республиканская клиническая больница» было протестировано донорской крови на гемотрансмиссивные инфекции: в ИФА: на HBsAg – 1 920 (одна тысяча девятьсот двадцать) исследований; на Anti-HCV – 1920 (одна тысяча девятьсот двадцать) исследований, а также в ПЦР ВГВ/ВГС/ВИЧ – 480 (четыреста восемьдесят) исследований. Биохимические методы лабораторных исследований: АЛТ – 4 340 (четыре тысячи триста сорок) исследований;

б) организация государственного регистра больных вирусными гепатитами В и С и обеспечение их лечения.

Программой запланировано 4 908 969 рублей, сметой республиканского бюджета заложено 1 219 547 рублей, профинансировано 1 111 712 рублей (83,2 процента от уточненного плана), или 91,2 процента от суммы, утвержденной по смете расходов республиканского бюджета.

Таким образом, на реализацию мероприятия «Организация и обеспечение лечения больных вирусными гепатитами В и С» с организацией был заключен договор на сумму 1 111 712 рублей.

За отчетный период противовирусное лечение ХВГС было назначено 259 (двумстам пятидесяти девяти) больным (80,4 процента) из 322 (трехсот двадцати двух) (100 процентов), состоящим на «Д»-учете с подтвержденным диагнозом ХВГС на конец отчетного периода. Из них за 12 (двенадцать) месяцев начали ПВТ 237 (двести тридцать семь) человек (73,6 процента), 
1 (один) человек (0,3 процента) умер до начала ПВТ.

На конец отчетного периода всем 259 (двумстам пятидесяти девяти) (100 процентов) пациентам назначена ПВТ по схеме «Велпатасвир»/ «Софосбувир» 100 (сто)/400 (четыреста) миллиграммов.

Проведя анализ эффективности ПВТ после завершения курса лечения ВГС необходимо отметить, что за отчетный период из 237 (двухсот тридцати семи) лиц, которые начали прием ПВТ, завершили курс лечения 204 (двести четыре) пациента.

В целях обследования контактных лиц с больными хроническими вирусными гепатитами, состоящими на диспансерном учете в клинико-диагностической лаборатории Республиканского диспансера по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов, проводится обследование данной категории лиц.

Таким образом, за 2022 год обратилось 238 (двести тридцать восемь) человек для обследования методом экспресс-тестирования на ВГС. 
Из 238 (двухсот тридцати восьми) (100 процентов) протестированных экспресс-тестом 14 (четырнадцать) человек (5,8 процента) получили положительный результат, из них 2 (двое) детей до 14 (четырнадцати) лет и 12 (двенадцать) взрослых.

После получения положительного результата в экспресс-тесте лица были направлены на обследование методом ИФА на маркеры к ВГС. После получения лабораторного подтверждения в ИФА ВГС лицо направляется на консультацию к врачу-инфекционисту.

На основании вышеизложенного, в соответствии с разделом 9 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики 
«Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика вирусных гепатитов В и С в Приднестровской Молдавской Республике» 
на 2021–2024 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика вирусных гепатитов В и С в Приднестровской Молдавской Республике» на 2021–2024 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2022 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                       А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«17» мая 2023 года

№ 2122