**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2187**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 24 мая 2023 года

**Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы» в 2022 году**

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019-2026 годы» в 2022 году, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 15 марта 2023 года № 01-11/755)
в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы (далее по тексту – государственная целевая программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы» и направлена на создание современной, конкурентоспособной туристской отрасли, ориентированной на максимально полное удовлетворение потребностей граждан Приднестровской Молдавской Республики, граждан иностранных государств в услугах внутреннего и въездного туризма.

В рамках реализации приоритетных направлений, намеченных данной государственной целевой программой, предусмотрены следующие мероприятия:

а) продвижение и активная рекламная кампания приднестровского туристского продукта в глобальной сети Интернет посредством созданных площадок, в том числе при сотрудничестве приднестровских, международных туристических операторов и агентств, а также в печатных изданиях, в том числе иностранных;

б) разработка, поддержка и продвижение интернет-сайта «Познавай Приднестровье» с полной информацией для туристов, внутренних и въездных;

в) установка указателей основных туристских достопримечательностей и маршрутов к ним согласно утвержденным требованиям;

г) оборудование туристских объектов информационными стендами
(с переводом на иностранный язык и матричными штрихкодами быстрого доступа к информации), создание аудиогидов;

д) установка стационарных санитарно-бытовых объектов общественного пользования (туалетов) в отобранных ответственными исполнителями туристских кластерах, приведение их в соответствие требованиям международных и национальных стандартов;

е) реализация мероприятий, направленных на создание условий для движения велосипедного транспорта по улично-дорожной сети, в том числе разработка проектно-сметной документации.

Фактическое финансирование государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» в 2022 году, согласно информации отчета, составило 923 693 рубля или
95 процентов из утвержденных 973 081 рубля.

**Финансирование мероприятий государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма**

**в Приднестровской Молдавской Республике»**

**в 2022 году**

| № п/п | Мероприятие | Утвержден-ная сумма финанси-рования,руб. | Фактическая сумма израсхо-дования денежных средств,руб. | Процент фактического финанси-рования в сравнении с утвержденной суммой финанси-рования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продвижение и активная рекламная кампания приднестровского туристского продукта в глобальной сети Интернет посредством созданных площадок, в том числе при сотрудничестве приднестровских, международных туристических операторов и агентств, а также в печатных изданиях, в том числе иностранных | 61 705 | 56 598 | 91,7 |
| 2. | Разработка, поддержка и продвижение интернет-сайта «Познавай Приднестровье» с полной информацией для туристов, внутренних и въездных | 19 000 | 19 000 | 100 |
| 3. | Установка указателей основных туристских достопримечательностей и маршрутов к ним согласно утвержденным требованиям | 285 275 | 283 555 | 99,4 |
| 4. | Оборудование туристских объектов информационными стендами (с переводом на иностранный язык и матричными штрихкодами быстрого доступа к информации), создание аудиогидов | 157 320 | 155 388 | 98,8 |
| 5. | Установка стационарных санитарно-бытовых объектов общественного пользования (туалетов) в отобранных ответственными исполнителями туристских кластерах, приведение их в соответствие требованиям международных и национальных стандартов | 254 781 | 254 781 | 100 |
| 6. | Реализация мероприятий, направленных на создание условий для движения велосипедного транспорта по улично-дорожной сети, в том числе разработка проектно-сметной документации | 195 000 | 154 371 | 79,4 |
| ИТОГО | 973 081 | 923 693 | 95 |

Таким образом:

а) плановые показатели финансирования программы в 2022 году составили 973 081 рубль;

б) фактически потребовалось финансирование на сумму
923 693 рубля;

в) процент выполнения плана – 95 процентов.

 На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы» в 2022 году.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«26» мая 2023 года

№ 2187