**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3111**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 5 июня 2024 года

**Об утверждении отчета об исполнении государственной целевой программы «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы за 2023 год**

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы за 2023 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 15 марта 2024 года № 01-52/44, письмо Министерства здравоохранения от 7 мая   
2024 года № 01.1-12/4582) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы (далее – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы» и направлена на уменьшение социально-экономических потерь от онкологических заболеваний, внедрение в медицинскую практику эффективных методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации онкологических больных. В Программе определены основные мероприятия, реализация которых повысит уровень выявляемости онкологических больных на первых стадиях заболевания и будет способствовать качественному оказанию специализированной медицинской помощи, что позволит достичь высокого уровня выживаемости больных.

По Программе на 2023 год предусмотрена сумма в размере   
40 157 286 рублей. Сумма выделенного лимита государственного учреждения «Республиканская клиническая больница» на 2023 год на реализацию мероприятий, заложенных в Программу, составляет 38 721 998 рублей (что соответствует 96,4 процента).

Заключение договоров за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года выполнено на сумму35 553 698 рублей, что составляет 91,8 процента, в том числе согласно годовой потребности для обеспечения потребности в медикаментах химиотерапевтического лечения и гормонотерапии.

Финансирование за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года выполнено на сумму 34 675 587 рублей, что составляет 89,6 процента.

Система программных мероприятий направлена:

а) на обеспечение диагностики заболеваний на ранних стадиях;

б) на обеспечение современного уровня лечения и реабилитации онкологических больных;

в) на снижение инвалидности и смертности населения при онкологических заболеваниях;

г) на увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных со злокачественными новообразованиями.

За счет целевых средств республиканского бюджета в 2023 году осуществлялось финансирование следующих мероприятий, предусмотренных Программой:

а) мероприятие «Организация и проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению злокачественных новообразований».

Программой было предусмотрено финансирование в сумме   
7 198 256 рублей, утверждена по смете за счет республиканского бюджета сумма 6 523 506 рублей (90,6 процента от суммы, запланированной Программой), уточненная смета расходов составила 5 763 343 рубля, профинансирован 3 983 661рубль, что составило 69,1 процента от сметы республиканского бюджета, а именно:

1) проведение информационно-пропагандистской кампании.

По данному мероприятию Программой запланировано 25 700 рублей, республиканским бюджетом финансирование не предусмотрено;

2) цитологические исследования.

По данному мероприятию в 2023 году Программой предусмотрено 167 325 рублей, сметой республиканского бюджета запланировано   
167 325 рублей (100 процентов от суммы, запланированной Программой), профинансировано 38 363 рубля, или 23 процента от сметы республиканского бюджета;

3) гистологические исследования.

По данному мероприятию в 2023 году Программой запланировано   
533 987 рублей, сметой республиканского бюджета предусмотрено   
533 987 рублей (100 процентов от суммы, запланированной Программой), профинансировано 513 805 рублей, или 96 процентов от сметы республиканского бюджета.

Гистологическое или патоморфологическое исследование является «золотым стандартом» в процессе диагностики злокачественных опухолей, одним из методов оценки лекарственного лечения и включает исследование препаратов биопсионного и операционного материала;

4) рентгенологические исследования.

По данному мероприятию в 2023 году Программой запланировано   
4 670 792 рубля, сметой республиканского бюджета предусмотрено   
4 021 742 рубля, что составляет 86,1 процента от финансирования, предусмотренного Программой, уточненная смета расходов составила   
3 261 579 рублей, профинансировано 1 851 745 рублей, или 56,8 процента от сметы республиканского бюджета;

5) лабораторная диагностика.

По данному мероприятию в 2023 году Программой запланировано   
1 800 452 рубля, сметой республиканского бюджета было предусмотрено   
1 800 452 рубля, профинансировано 1 579 748 рублей, или 88 процентов   
от сметы республиканского бюджета;

б) мероприятие «Обеспечение качественной медицинской помощью».

На данное мероприятие Программой было предусмотрено на 2023 год финансирование в сумме 32 948 828 рублей, утверждено по смете республиканского бюджета 32 188 290рублей (97,7 процента от суммы, запланированной Программой), уточненная сумма в смете расходов республиканского бюджета составила 32 948 828 рублей, профинансировано   
30 691 926 рублей, что составило 93 процента сметы республиканского бюджета, в том числе:

1) обеспечение потребности в медикаментах.

Программой на 2023 год предусмотрено 31 504 022 рубля, утверждено по смете республиканского бюджета 31 504 022 рубля (100 процентов   
от суммы, запланированной Программой), профинансировано   
29 280 044 рубля, что составило 93 процента сметы республиканского бюджета;

2) обеспечение медикаментами и изделиями медицинского назначения для проведения хирургического лечения (без стоимости койко-дня).

Программой на 2023 год предусмотрено 508 202 рубля, утверждено по смете республиканского бюджета 508 202 рубля (100 процентов от суммы, запланированной Программой), профинансирован 475 681 рубль, что составило 94 процента от сметы республиканского бюджета;

3) проведение симптоматического лечения.

Программой запланировано 176 066 рублей, согласно смете расходов республиканского бюджета утверждена сумма 176 066 рублей, профинансирован 176 061 рубль, что составило 100 процентов от запланированной суммы;

4) обеспечение прочими расходными материалами.

Программой запланировано 760 538 рублей, согласно смете расходов республиканского бюджета финансирование не предусмотрено, уточненная смета расходов составила 760 163 рубля, профинансировано 760 140 рублей, что составило 100 процентов от запланированной суммы.

Что касается подготовки и усовершенствования кадров, в отчетном периоде Программой запланировано 10 202 рубля, по смете расходов республиканского бюджета предусмотрено 10 202 рубля (100 процентов от суммы, запланированной Программой). Расходование запланированных средств на подготовку и усовершенствование кадров не осуществлялось.

На конец 2023 года число лиц, состоящих на учете в онкологических кабинетах, составило 12 857 (двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь) человек, то есть 2,8 процента населения республики. По состоянию на   
31 декабря 2022 года на учете в онкологических кабинетах состояло   
12 519 (двенадцать тысяч пятьсот девятнадцать) человек.

Численность штатных врачей-онкологов в 2022 году составляла 24,25, в 2023 году – 22,50. Число занятых должностей в 2022 году составило 21,50, в 2023 году – 17,25. Количество физических лиц основных работников на занятых должностях в 2022 году составило 15 (пятнадцать), в 2023 году –   
13 (тринадцать) человек.

При заключении контрактов на закупку лекарственных средств для пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, обязательным условием отмечалось, что лекарственные средства должны быть с остаточным сроком не менее 70 процентов от общего срока годности на момент поставки в лечебно-профилактическое учреждение.

В 2023 году внешние факторы отрицательно повлияли на импорт медико-фармацевтической продукции, что в свою очередь негативно отражалось на своевременной обеспеченности лекарственными препаратами стационарных и амбулаторных больных в целом и данной категории в частности. В этой связи на четыре наименования лекарственных средств заявок и коммерческих предложений от фармацевтических организаций в 2023 году не поступало и аукцион по ним не состоялся. От подведомственных лечебно-профилактических учреждений были получены отрицательные ответы, указывающие на факт отсутствия к концу отчетного периода лекарственных препаратов с истекшим сроком годности и зафиксированных случаев списания (с последующим уничтожением) лекарственных препаратов данной категории.

Что касается числа больных, взятых на учет с диагнозом, установленным впервые в жизни, в том числе с I–II стадией заболевания: взято на учет в   
2022 году 1 788 (одна тысяча семьсот восемьдесят восемь) человек, из них 1 010 (одна тысяча десять) с I–II стадией заболевания, процент выявленных –   
56,5 процента. В 2023 году взято на учет 1 822 (одна тысяча восемьсот двадцать два) человека, из них 1 034 (одна тысяча тридцать четыре)   
с I–II стадией заболевания, процент выявленных – 56,8 процента.

Специализированная медицинская помощь на бесплатной основе оказывалась в амбулаторных и стационарных условиях в отношении всех пациентов с онкологической патологией, состоявших на учете у профильных специалистов в отчетном периоде и обращавшихся к врачам, соблюдая требования директивных документов, регламентирующих порядок оказания медицинской помощи на бесплатной основе. Количество пролеченных онкологических больных в стационарах республики в 2022 году составило 5 292 (пять тысяч двести девяносто два) пациента, в 2023 году – 4 545 (четыре тысячи пятьсот сорок пять). Количество посещений к врачам-онкологам учреждений первичной медицинской помощи, диспансеров и консультативных отделов составило: в 2022 году – 57 390 (пятьдесят семь тысяч триста девяносто), в 2023 году – 58 456 (пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят шесть).

Для раннего выявления рака молочной железы в рамках исполнения требований Закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря   
2020 года № 239-З-VII «Об утверждении государственной целевой программы «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы» в действующей редакции планировалось проведение скринингового исследования (рентген-маммографии) на бесплатной основе в отношении всего женского населения республики в возрасте от 50 до 74 лет один раз   
в 2 года. Данное мероприятие не было выполнено в планируемом объеме по причине присутствующего кадрового дефицита рентген службы республики.

Несмотря на указанные выше обстоятельства маммографические исследования в 2023 году проводились в отношении женского населения республики на бесплатной основе по направлению врачей-онкологов, врачей-онкогинекологов, врачей-терапевтов и врачей акушеров-гинекологов. Маммографы имеются в наличии в трех лечебно-профилактических учреждениях республики – в государственных учреждениях: «Республиканская клиническая больница», «Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи» и «Рыбницкая центральная районная больница».

В 2021 году в рамках проведенных указанных скрининговых исследований была диагностирована онкологическая патология молочных желез у 77 (семидесяти семи) женщин, в 2022 году – у 92 (девяноста двух) женщин, и в 2023 году – у 112 (ста двенадцати) женщин.

В 2023 году было проведено 2 589 (две тысячи пятьсот восемьдесят девять) маммографических исследований на бесплатной основе, что   
на 13 процентов меньше, чем в 2022 году (в 2022 году было проведено   
2 926 (две тысячи девятьсот двадцать шесть) исследований на бесплатной основе). Также в 2023 году на платной основе было проведено 258 (двести пятьдесят восемь) маммографических исследований и 95 (девяносто пять) исследований в 2022 году (по самообращению вне утвержденного порядка).

На основании вышеизложенного, в соответствии с разделом 9 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении государственной целевой программы «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы за 2023 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«11» июня 2024 года

№ 3111