**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3199**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 26 июня 2024 года

**Об утверждении отчета об исполнении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы   
за 2023 год**

Рассмотрев отчет об исполнении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы за 2023 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Правительства от 15 марта 2024 года № 01-52/44) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1   
Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной   
системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная программа развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы   
(далее по тексту – Государственная программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы» в целях создания стабильного, конкурентоспособного, динамично развивающегося экспортно ориентированного агропромышленного комплекса по объемам производства, обеспечивающего продовольственными товарами население на уровне, обеспечивающем продовольственную безопасность республики,   
а также экспортные поставки.

Финансирование Государственной программы в 2023 году осуществлялось из Фонда поддержки сельского хозяйства Приднестровской Молдавской Республики (далее по тексту – Фонд).

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики   
«Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы»  
в текущей редакции финансирование мероприятий Государственной программы на 2023 год было определено в размере 20 149 500 рублей.

Фактическое финансирование мероприятий Государственной программы из Фонда в 2023 году составило 19 430 846 рублей.

Информация о соотношении сумм средств и направлениях расходов средств, утвержденных Государственной программой, во взаимосвязи с направлениями, предусмотренными в смете Фонда на 2023 год, отражена в нижепредставленной таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые показатели | | | | | Фактические показатели | | | |
| по Государственной программе | | | по лимиту Фонда | | профи-нанси-  ровано, руб. | | исполнено | |
| Наименования | Сумма, руб. | Сумма, руб. | | Сумма, руб. | | к Госу-дарст-венной про-грамме | | к лимиту Фонда |
| Осуществление противоэпизоотических мероприятий в животноводстве | 500 000 | 300 000 | | 297 874 | | 59,6% | | 99,3% |
| Субсидирование части затрат на покупку племенного крупного рогатого скота молочного направления | 3 106 000 | 4 471 000 | | 1 455 000 | | 46,8% | | 32,5% |
| Дотирование отечественных сельскохозяйственных организаций, в том числе КФХ, по объемам сдачи молока собственного производства на промышленную переработку | 16 243 500 | 17 994 000 | | 17 677 972 | | 108,83% | | 98,2% |
| Финансирование мероприятий по борьбе с карантинными вредителями, возбудителями болезней растений и сорными растениями | 300 000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Финансирование мероприятий по проведению в Приднестровской Молдавской Республике Года агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма | – | 1 251 600 | | 1239020 | |  | | 98,99% |
| Приобретение ГСМ для осуществления мероприятий по ликвидации очагов произрастания и предотвращения распространения карантинного сорняка амброзии полыннолистной | – | 100 000 | | 0 | |  | | 0% |
| Итого | 20 149 500 | 22 765 000 | | 19 430 846 | | 96,4% | | 85,3% |

Государственная поддержка в рамках мероприятий Государственной программы способствовала развитию положительных тенденций в молочной отрасли.

В 2023 году сохранилась динамика роста производственных показателей молочного животноводства за счет планомерного развития деятельности сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, реализации инвестиционных проектов, строительства новых и реконструкции имеющихся животноводческих ферм, увеличения поголовья высокопродуктивных коров.

За период с 2013 года объем производства молока коровьего удалось нарастить почти в 3 раза с 7 129 тонн, до 19 608,8 тонны (+ 12 480 тонн).

В 2023 году за получением дотаций за сданное на промышленную переработку молоко обратились 48 хозяйствующих субъектов, в том числе   
33 крестьянских (фермерских) хозяйства. Общий объем молока, подлежащий дотированию за январь-декабрь 2023 года в зачетном весе (при базисной жирности 3,5 процента), составил 17 853 220 кг, что на 22 процента больше   
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Благодаря государственной финансовой помощи, оказываемой животноводческим предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на протяжении 6 лет в виде дотаций и 4 лет в виде субсидий, удалось стабилизировать негативную динамику сокращения поголовья дойного стада, увеличить производство молочной продукции, укрепить продовольственную безопасность.

В 2023 году реализация скота и птицы на убой в живой массе практически осталась на уровне 2022 года и составила 11 253,7 тонны. Около 70 процентов от общего объема реализованного в 2023 году мяса приходится на мясо птицы (в основном бройлеров).

Небольшой рост по объемам реализации наблюдается в отношении мяса свинины (101,2 процента к уровню 2022 года). Реализация говядины   
в 2023 году снизилась на 5 процентов и составила 899,3 тонны.

Можно констатировать, что республика в полном объеме обеспечена говядиной, свининой, мясом птицы в свежем охлажденном виде, а импорт мяса осуществляется в замороженном виде.

Производство куриных яиц в производственном секторе в 2023 году увеличилось практически в 2 раза по сравнению с 2022 годом и составило 4 982,2 тыс. шт., а с учетом производства куриного яйца в хозяйствах населения обеспеченность яйцом местного производства составила   
44,7 процента.

В области растениеводства всего в 2023 году высажено 385,7 га молодых насаждений, в том числе садов – 363,6 га, виноградников – 1,6 га, орехоплодных – 7,8 га, ягодников – 12,7 га.

Введено в эксплуатацию молодых насаждений, вступивших в плодоношение, – 125,4 га, в том числе садов – 77,8 га, виноградников –   
14,5 га, ягодников – 33,1 га.

Несмотря на значительные затраты, требующиеся на раскорчевку многолетних насаждений, хозяйствующими субъектами ведутся работы   
по раскорчевке. В 2023 году было раскорчевано 431,68 га списанных многолетних насаждений.

Несмотря навнешнеполитические процессы, негативным образом влияющие на деятельность хозяйствующих субъектовагропромышленного комплекса, в 2023 году удалось получить достойный урожай по всем важнейшим сельскохозяйственным культурам. Полученный объем зерна позволяет обеспечить потребность внутреннего рынка в продуктах переработки зерна и маслосемян (хлеб, мука, крупа, масло растительное), овощебахчевых культурах, фруктах и ягодах, винограде, а также сформировать значительный объем зерновых и технических культур на экспорт. Объем производства капусты, моркови, свеклы соответствует прогнозным данным и полностью обеспечивает потребность. Картофелем внутренний рынок обеспечен на 60 процентов.

Несмотря на недобор ранних косточковых (черешня, вишня) вследствие погодных условий во время цветения, фруктами внутренний рынок полностью обеспечен, а часть выращенной продукции (слива, яблоки) экспортируется. Погодные условия 2023 года сложились благоприятно для производства винограда. Собрано 27 тыс. тонн при планируемом объеме 24 тыс. тонн.

Резюмируя вышеизложенное, отмечаем, что основными направлениями финансирования Государственной программы за счет источника Фонда   
в 2023 году являлись: осуществление противоэпизоотических мероприятий в животноводстве; субсидирование части затрат на покупку племенного крупного рогатого скота молочного направления; дотирование отечественных сельскохозяйственных организаций, в том числе КФХ, по объемам сдачи молока собственного производства на промышленную переработку. Финансирование мероприятий по борьбе с карантинными вредителями, возбудителями болезней растений и сорными растениями – не производилось.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 6 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики   
«Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы за 2023 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«1» июля 2024 года

№ 3199