**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3240**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 3 июля 2024 года

**Об утверждении отчета об исполнении мероприятий государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике» на 2023–2027 годы за 2023 год**

Рассмотрев отчет об исполнении мероприятий государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике» на 2023–2027 годы за 2023 год, представленный
к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 15 марта 2024 года № 01-52/44)
в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике»
на 2023–2027 годы (далее по тексту – государственная целевая программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республикой от 26 апреля 2023 года № 93-З-VII «Об утверждении государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике» на 2023–2027 годы» (САЗ 23-17) и направлена на создание благоприятных условий для устойчивого и сбалансированного роста предпринимательства как одного из факторов обеспечения стабильно высокого уровня экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

В рамках реализации основных направлений, намеченных данной государственной целевой программой, предусмотрены следующие мероприятия:

а) реализация проекта «Функционирование бизнес-школы»;

б) реализация проекта «Покупай приднестровское!»;

в) реализация проекта «Государственная поддержка начинающим предпринимателям Приднестровской Молдавской Республики «Мое дело».

Фактическая сумма израсходованных денежных средств на финансирование государственной целевой программы в 2023 году, согласно информации отчета, составила 1 436 479,75 рубля. Из них:

а) на реализацию проекта «Функционирование бизнес-школы» израсходовано денежных средств в сумме 522 752,15 рубля, или 87,1 процента из утвержденных 599 897,00 рубля;

б) на реализацию проекта «Покупай приднестровское!» израсходовано денежных средств в сумме 913 727,60 рубля, или 94,7 процента из утвержденных 964 860,00 рубля;

в) по реализации проекта «Государственная поддержка начинающим предпринимателям Приднестровской Молдавской Республики «Мое дело» информация не предоставлена ввиду отсутствия в 2023 году получателей государственной поддержки в рамках проекта «Моё дело».

**Финансирование мероприятия «Покупай приднестровское!» государственной целевой программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Утвержденная сумма финансирования в соответствии с государственной целевой программой** **за 2023 год** | **Сумма****фактического исполнения** | **Процент фактического исполнения**  |
| **Реализация проекта «Покупай приднестровское!»** |
| 1 | Проведение рекламной кампании | 167 185,00 | 130 590,35 | 78,1 |
| 2 | Реализация мероприятий проекта: | 664 600,00 | 650 062,25 | 97,8 |
| а) | конференции и семинары | 29 000,00 | 22 261,73 | 76,8 |
| б) | дегустации и презентации | 15 500,00 | 15 226,80 | 98,2 |
| в) | приобретение оборудования | 157 500,00 | 157 500,00 | 100 |
| г) | выставки-ярмарки | 351 000,00 | 349 088,82 | 99,5 |
| д) | фестивали | 102 600,00 | 96 984,90 | 94,5 |
| е) | услуги связи | 9 000,00 | 9 000,00 | 100 |
| 3 | Маркетинговые исследования проекта «Покупай приднестровское!» | 45 375,00 | 45 375,00 | 100 |
| 4 | Общехозяйственные расходы | 87 700,00 | 87 700,00 | 100 |
|  | **Итого** | **964 860,00** | **913 727,60** | **94,7** |

**Финансирование мероприятия «Функционирование бизнес-школы» государственной целевой программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Утвержденная сумма финансирования в соответствии с государственной целевой программой** **за 2023 год** | **Сумма фактического исполнения** | **Процент фактического исполнения** |
|  | **«Функционирование бизнес-школы»** |
| 1 | Проведение рекламной кампании | 61 809,00 | 52 126,14 | 84,3 |
| 2 | Отбор и обучение начинающих предпринимателей по курсу «Основы создания собственного бизнеса» | 195 972,00 | 157 460,37 | 80,3 |
| 3 | Обучение школьников одиннадцатых классов по курсу «Основы создания собственного бизнеса» | 48 525,00 | 22 312,50 | 46,0 |
| 4 | Повышение квалификации менеджеров предпринимательских структур | 80 466,00 | 80 128,14 | 99,6 |
| 5 | Обеспечение процесса обучения | 160 125,00 | 157 725,00 | 98,5 |
| 6 | Общехозяйственные расходы | 53 000,00 | 53 000,00 | 100 |
|  | **Итого** | **599 897,00** | **522 752,15** | **87,1** |

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 40 главы 8 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике» на 2023–2027 годы», пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного
Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении мероприятий государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике» на 2023–2027 годы за 2023 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«8» июля 2024 года

№ 3240