**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3241**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 3 июля 2024 года

**Об утверждении отчета об исполнении государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019**–**2026 годы за 2023 год**

Рассмотрев отчет о ходе реализации мероприятий государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы за 2023 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 15 марта 2024 года № 01-52/44)   
в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Поддержка и развитие туризма   
в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы (далее   
по тексту – государственная целевая программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы» и направлена на создание современной, конкурентоспособной туристской отрасли, ориентированной на максимально полное удовлетворение потребностей граждан Приднестровской Молдавской Республики, граждан иностранных государств в услугах внутреннего и въездного туризма.

В целях реализации Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы, в которой одним из приоритетных направлений обозначена модернизация и расширение туристической отрасли, и реализации мероприятий государственной целевой программы в 2023 году, были выполнены 9 мероприятий, что составляет 100 процентов   
от запланированных в отчетный год.

Фактическое финансирование государственной целевой программы   
в 2023 году, согласно информации отчета, составило 948 635 рублей, или   
97,5 процента из утвержденных 973 081 рубля.

1. Продвижение и активная рекламная кампания приднестровского туристского продукта. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 281 059 рублей, или 99,6 процента из утвержденных 282 320 рублей.

2. Разработка, поддержка и продвижение интернет-сайта «Познавай Приднестровье» с полной информацией для туристов, внутренних и въездных. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 40 000 рублей, или 100 процентов из утвержденных 40 000 рублей.

3. Ежегодное участие в международных туристских выставках, а также продвижение туристской дестинации на электронных туристских выставках. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 38 000 рублей, или 100 процентов из утвержденных 38 000 рублей.

4. Разработка каталога поставщиков туристских услуг, в том числе национальной гостиничной сети, конференц-залов по приему международных конференций, пунктов общественного питания, транспортных компаний, организаций, предоставляющих медицинские услуги. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 55 000 рублей, или   
100 процентов из утвержденных 55 000 рублей.

5. Разработка и установка новых табличек с названиями улиц с дублированием на иностранном языке. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 29 900 рублей, или 100 процентов из утвержденных   
29 900 рублей.

6. Оборудование туристских объектов информационными стендами   
(с переводом на иностранный язык и матричными штрихкодами быстрого доступа к информации), создание аудиогидов. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 166 300 рублей, или 91,9 процента из утвержденных 180 780 рублей.

7. Разработка рекламного видеофильма и серии короткометражных рекламных роликов, направленных на продвижение туристского продукта республики. Фактическое финансирование данного мероприятия составило   
50 000 рублей, или 100 процентов из утвержденных 50 000 рублей.

8. Установка стационарных санитарно-бытовых объектов общественного пользования (туалетов) в отобранных ответственными исполнителями туристских кластерах, приведение их в соответствие требованиям международных и национальных стандартов. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 266 376 рублей, или   
96,8 процента из утвержденных 275 081 рубля.

9. Реализация мероприятий, направленных на создание условий для движения велосипедного транспорта по улично-дорожной сети, в том числе разработка проектно-сметной документации. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 22 000 рублей, или 100 процентов из утвержденных 22 000 рублей.

Таким образом:

а) плановые показатели финансирования программы в 2023 году составили 973 081 рубль;

б) фактически потребовалось финансирование на сумму   
948 635 рублей;

в) процент выполнения плана – 97,5.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы за 2023 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«8» июля 2024 года

№ 3241