**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4048**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 2 июля 2025 года

**Об утверждении отчета об исполнении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы** **за 2024 год**

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы за 2024 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 14 мая 2025 года № 01-52/185) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы от 1 декабря 2020 года № 209-З-VI «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы» (САЗ 20-49) и направлена на улучшение эпидемиологической обстановки по туберкулезу в республике, доступа к современным эффективным технологиям диагностики и лечения туберкулеза, мер профилактики туберкулеза, в том числе мер инфекционного контроля.

Программой на проведение мероприятий в 2024 году за счет средств республиканского бюджета планировалось 7 918 137 рублей, [Законом Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2024 год»](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=rMms0S4yukd2dJ6WK8kdBg%3d%3d) (далее – Закон о РБ 24) в 2024 году выделено 1 930 255 рублей.

Законом о РБ 24 разрешалось исполнительному органу государственной власти, в ведении которого находятся вопросы исполнения республиканского бюджета, на основании обоснованных обращений исполнительного органа государственной власти, ответственного за исполнение Программы, производить перераспределение денежных средств по направлениям Программы в рамках утвержденных Приложением № 2.12 к Закону о РБ
24 мероприятий и в пределах сумм по мероприятиям, согласно Закону Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы», в общей сумме, не превышающей размер, утвержденный Законом о РБ 24.

1. В соответствии с Программой на «Лечебно-диагностические и профилактические мероприятия на всех этапах ведения больных туберкулезом» на 2024 год было запланировано выделить 1 650 126 рублей, Законом о РБ 24 утверждено 708 149 рублей, освоено 696 700 рублей. По подразделу «Обеспечение методами диагностики: микроскопия, GeneXpert, жидкие и плотные питательные среды, молекулярно-генетические методы»: утвержденная смета расходов согласно отчету – 171 920 рублей, уточненная смета составила 180 169 рублей. Заключено договоров (согласовано счетов) на сумму 180 169 рублей, произведено финансирование на сумму 180 169 рублей, что составляет 100 процентов от уточненной сметы на 2024 год.

В 2024 году проводились лабораторные исследования пациентов с туберкулезом, состоящих на диспансерном учете в противотуберкулезном диспансере государственного учреждения «Республиканская клиническая больница», во всех туберкулезных диспансерах и туберкулезных кабинетах лечебно-профилактических учреждений, в пенитенциарных учреждениях Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

Всего за 2024 год было проведено исследований:

а) микроскопических – 5 037 (пять тысяч тридцать семь) единиц;

б) культуральных – 8 558 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят восемь) единиц;

в) посевы на жидкие питательные среды (ВАСТЕС) – 4 203 (четыре тысячи двести три) единицы;

г) молекулярно-генетические (PCR) – 551 (пятьсот пятьдесят одна) единица;

д) посевы на лекарственную устойчивость – 951 (девятьсот пятьдесят одна) единица;

е) молекулярно-генетические (GeneXpert) – 1 372 (одна тысяча триста семьдесят две) единицы.

По подразделу «Приобретение и обеспечение оборудованием бактериологической лаборатории, аптеки, клинико-диагностической лаборатории и отделения функциональной диагностики»: утвержденная смета согласно отчету – 960 рублей, уточненная смета – 480 рублей, произведено финансирование на сумму 480 рублей.

Всего заключено договоров (согласовано счетов) на сумму 480 рублей на приобретение термометров для холодильников. Получено товаров на сумму 480 рублей, что составляет 100 процентов от уточненной сметы за 2024 год.

По подразделу «Обеспечение преемственности и применения методов рентген-исследования»: утвержденная смета согласно отчету – 22 939 рублей, уточненная смета составила 15 170 рублей, осуществлено финансирование на сумму 15 170 рублей, что составляет 100 процентов от уточненной сметы на 2024 год.

Всего заключено договоров (согласовано счетов) на сумму
15 170 рублей для приобретения рентгеновской пленки в целях проведения рентгенографических и флюорографических исследований. Получено рентгеновской пленки на сумму 15 170 рублей.

Следует отметить, что в 2020 году по линии гуманитарной помощи на средства Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее по тексту – Глобальный фонд) для лечения больных туберкулезом был поставлен оцифровщик рентгеновских снимков, в связи с этим расход рентгеновской пленки значительно уменьшился.

Всего в 2024 году были проведены исследования:

а) рентгенографические – 906 (девятьсот шесть) единиц;

б) томографические – 1 914 (одна тысяча девятьсот четырнадцать) единиц;

в) флюорографические в флюорографическом кабинете – 5 043 (пять тысяч сорок три) единицы;

г) флюорографические в флюороавтобусе – 5 169 (пять тысяч сто шестьдесят девять) единиц.

По подразделу «Лабораторное обеспечение» клинико-диагностической лаборатории (КДЛ): утвержденная смета согласно отчету – 144 330 рублей, уточненная смета составила 144 330 рублей, осуществлено финансирование на сумму 143 936 рублей, что составляет 99,73 процента от уточненной сметы за 2024 год.

Всего заключено договоров (согласовано счетов) на сумму
143 936 рублей на приобретение химреактивов, реагентов и расходных материалов для проведения анализов клинико-диагностической лабораторией. Получено реактивов, реагентов и расходных материалов на сумму
145 636 рублей, что составляет 101 процент от уточненной сметы за 2024 год, за счет имеющейся дебиторской задолженности по состоянию на 1 января
2024 года.

Количество проведенных исследований, процедур и манипуляций клинико-диагностической лабораторией:

а) уриноанализатор (позиция № 22) – 9 432 (девять тысяч четыреста тридцать две) единицы;

б) гемоглобинометр, анализатор гемоглобина (позиция № 11) –
11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот) единиц;

в) анализатор общего белка в моче (позиция № 25) – 9 432 (девять тысяч четыреста тридцать две) единицы;

г) автоматизированный СОЭ-метр – 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот) единиц;

д) биохимический анализатор полуавтоматический с проточной кюветой – 20 150 (двадцать тысяч сто пятьдесят) единиц;

е) иммуноферментный анализатор (позиция № 13) – 512 (пятьсот двенадцать) единиц;

ж) ионоселективный анализатор – 4 431 (четыре тысячи четыреста тридцать одна) единица.

По подразделу «Квантифероновый тест» на приобретение квантиферонового теста за счет средств Глобального фонда запланировано 152 769 рублей. В 2024 году закупка квантиферонового теста не производилась.

По подразделу «Туберкулинодиагностика, диаскинтест»: согласно отчету утвержденная смета – 368 000 рублей, уточненная смета составила
356 945 рублей, произведено финансирование на сумму 356 945 рублей, что составляет 100 процентов от уточненной сметы за 2024 год.

Заключен договор на сумму 318 000 рублей на приобретение раствора «Туберкулина 1(один) мл (10 (десять) доз)» – 6 000 (шесть тысяч) единиц для проведения туберкулинодиагностики. Был согласован счет на сумму
38 945 рублей на приобретение «Диаскинтеста» 3 (три) мл (30 (тридцать)
доз) – 100 (сто) упаковок. Получен иммунологический тест на сумму
356 945 рублей, что составляет 100 процентов от уточненной сметы
на 2024 год.

В рамках реализации мероприятия Программы «Лечебно-диагностические и профилактические мероприятия на всех этапах ведения больных туберкулезом» утвержденная смета расходов позволила обеспечить рентгеновской пленкой для проведения рентгенографических и флюорографических исследований, реактивами, реагентами и расходными материалами, необходимыми для проведения клинических исследований. Были приобретены термометры для холодильных установок.

Всего получено продукции на сумму 698 400 рублей, что составляет 100,18 процента от уточненной сметы на 2024 год. Профинансировано данное мероприятие на сумму 696 700 рублей, что составляет 99,94 процента от уточненной сметы на 2024 год.

По линии гуманитарной помощи на средства Глобального фонда для лабораторной диагностики туберкулеза были поставлены реагенты, питательные среды, расходные материалы и лабораторные принадлежности на общую сумму 783 152 рубля, а именно:

а) набор реагентов – 19 (девятнадцать) штук на сумму 207 960 рублей;

б) питательные среды – 3 950 (три тысячи девятьсот пятьдесят) штук на сумму 84 954 рубля;

в) крио-флаконы – 300 (триста) штук на сумму 530 рублей;

г) мешки для автоклавов – 300 (триста) штук на сумму 2 123 рубля;

д) коническая пробирка – 1 501 (одна тысяча пятьсот одна) штука на сумму 4 511 рублей;

е) пробирки для мокроты – 4 000 (четыре тысячи) штук на сумму
16 052 рубля;

ж) пробирки для центрифуг – 6 000 (шесть тысяч) штук на сумму
10 667 рублей;

з) GeneХpert тесты – 2 200 (две тысячи двести) штук на сумму
345 465 рублей;

и) тест Caplla – 1 000 (одна тысяча) штук на сумму 26 981 рубль;

к) серная кислота – 5 (пять) флаконов на сумму 781 рубль;

л) набор для калибровки – 10 (десять) штук на сумму 82 472 рубля.

По линии гуманитарной помощи на средства Глобального фонда было поставлено оборудование на общую сумму 24 726 рублей, а именно:

а) ноутбук – 1 (одна) единица на сумму 12 329 рублей;

б) источник бесперебойного питания – 3 (три) единицы на сумму
12 397 рублей.

2. Лекарственное обеспечение больных туберкулезом и химиопрофилактика контактных лиц, групп риска.

Согласно Программе в рамках реализации данного мероприятия
в 2024 году было запланировано выделить 4 452 020 рублей, Законом о РБ 24 утверждено 1 143 843 рубля.

По подразделу «Противотуберкулезные препараты»: утвержденная смета согласно отчету составила 712 973 рубля, уточненная смета –
553 764 рубля, произведено финансирование по уточненной смете на сумму 553 764 рубля (в том числе погашение кредиторской задолженности на сумму 1 168 рублей), что составляет 100 процентов от уточненной сметы на 2024 год.

Заключено договоров (согласовано счетов) на сумму 553 764 рубля (в том числе договоры 2023 года на сумму 70 732 рубля, по которым не были выполнены обязательства). Получено всего противотуберкулезных препаратов на сумму 872 198 рублей, что составляет 158 процентов от уточненной сметы на 2024 год. По договорам 2023 года поставлено противотуберкулезных препаратов на сумму 519 136 рублей. В отчетном периоде были также приобретены противотуберкулезные препараты на сумму 353 062 рубля.

По линии гуманитарной помощи из средств Глобального фонда для лечения больных туберкулезом в 2024 году были поставлены противотуберкулезные препараты II (второй) линии по «стратегии DOTS-plus» на сумму 2 737 360 рублей.

По подразделу «Вспомогательные лекарственные препараты»: утвержденная смета расходов 430 870 рублей, уточненная смета составила
601 134 рубля, осуществлено финансирование на сумму 600 892 рубля (в том числе кредиторская задолженность 2 451 рубль), что составляет
99,96 процента от уточненной сметы на 2024 год. Заключено договоров (согласовано счетов) на сумму 600 892 рубля, в том числе договоры 2023 года, по которым не были выполнены обязательства.

Получено всего медико-фармацевтической продукции на сумму
653 960 рублей, что составляет 109 процентов от уточненной сметы
на 2024 год, в том числе:

а) лекарственные средства на сумму 581 765 рублей;

б) шприцы – 33 944 (тридцать три тысячи девятьсот сорок четыре) штуки на сумму 29 759 рублей;

в) иглы – 4000 (четыре тысячи) штук на сумму 3 600 рублей;

г) катетеры – 200 (двести) штук на сумму 1 710 рублей;

д) системы для инфузионных растворов – 8 000 (восемь тысяч) штук на сумму 29 440 рублей;

е) перчатки – 6 000 (шесть тысяч) штук на сумму 3 900 рублей;

ж) перевязочный материал – на сумму 3 155 рублей;

з) шапочки – 1 000 (одна тысяча) штук на сумму 631 рубль.

По мероприятию Программы «Лекарственное обеспечение больных туберкулезом и химиопрофилактика контактных лиц, групп риска» утвержденная смета расходов позволила в полной мере приобрести противотуберкулезные препараты и вспомогательные лекарственные средства. Получено лекарственных препаратов на сумму 1 526 158 рублей, что составляет 132 процента от уточненной сметы на 2024 год. Осуществлено финансирование на сумму 1 154 656 рублей, что составляет 99,98 процента от уточненной сметы на 2024 год.

По линии гуманитарной помощи из средств Глобального фонда для лечения больных туберкулезом на 2024 год было поставлено медико-фармацевтической продукции на общую сумму 2 892 968 рублей, в том числе:

а) противотуберкулезные препараты на сумму 2 737 360 рублей;

б) халаты хирургические – 700 (семьсот) штук на сумму 4 266 рублей;

в) одноразовые маски – 48 000 (сорок восемь тысяч) штук на сумму 150 370 рублей;

г) перчатки – 1 000 (одна тысяча) штук на сумму 972 рубля.

3. Обеспечение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции и противотуберкулезных учреждениях.

Согласно Закону о РБ 24 в рамках реализации мероприятия «Обеспечение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции и противотуберкулезных учреждениях» по смете расходов
на 2024 год было утверждено 78 263 рубля.

По подразделу «Средства для проведения дезинфекции»: утвержденная смета составила согласно отчету 11 033 рубля, уточненная смета –
11 033 рубля, финансирование на сумму 11 033 рубля, что составляет 100 процентов от уточненной сметы на 2024 год.

Заключено договоров (согласовано счетов) на сумму 11 033 рубля. Получено дезинфицирующих средств на сумму 11 033 рубля, что составляет 100 процентов от уточненной сметы за 2024 год.

По подразделу «Проведение работ по дезинсекции и дератизации»: утвержденная смета согласно отчету 19 400 рублей, уточненная смета –
19 400 рублей.

Для реализации целей по данному мероприятию заключен договор на сумму 19 400 рублей с государственным унитарным предприятием «Республиканский центр профилактической дезинфекции» на проведение дезинсекции и дератизации. Выполнено работ на сумму 19 400 рублей, что составляет 100 процентов от уточненной сметы на 2024 год.

По подразделу «Респираторы, Фит тест ЗМ FT-10»: утвержденная смета расходов согласно отчету 41 850 рублей, уточненная смета составила
41 850 рублей, произведено финансирование на сумму 41 850 рублей, что составляет 100 процентов от уточненной сметы на 2024 год.

Заключено договоров (согласовано счетов) на 41 850 рублей. Респираторы были приобретены с учетом определенной потребности.

По подразделу «Кварцевые лампы»: утвержденная смета согласно отчету составила 5 980 рублей, уточненная смета составила 5 980 рублей, произведено финансирование на 5 980 рублей, что составляет 100 процентов от уточненной сметы на 2024 год.

По данному мероприятию заключено договоров (согласовано счетов) на 5 980 рублей. Кварцевые лампы были приобретены с учетом определенной потребности.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции и противотуберкулезных учреждениях» утвержденная смета расходов позволила заключить договор с государственным унитарным предприятием «Республиканский центр профилактической дезинфекции» для проведения мероприятий по дезинсекции и дератизации. Получено товаров и выполнено услуг, а также профинансировано на общую сумму 78 263 рубля, что составляет
100 процентов от уточненной сметы расходов за 2024 год.

По линии гуманитарной помощи из средств Глобального фонда
в 2024 году было поставлено товаров на общую сумму 29 405 рублей, в том числе:

а) респираторы – 5 000 (пять тысяч) штук на сумму 25 529 рублей;

б) дезинфицирующее средство «Фармосид» (1(один) литр) – 120 (сто двадцать) штук на сумму 3 876 рублей.

4. Организация мероприятий по повышению осведомленности о туберкулезе.

Согласно Программе на реализацию мероприятия «Организация мероприятий по повышению осведомленности о туберкулезе» в 2024 году предусмотрено 100 800 рублей. При этом Законом о РБ 24 расходы на указанное мероприятие в 2024 году не предусмотрены.

5. Транспортировка противотуберкулезных препаратов, биологического материала и пациентов.

Программой на реализацию мероприятия «Транспортировка противотуберкулезных препаратов, биологического материала и пациентов» в 2024 году предусмотрено 26 198 рублей за счет Глобального фонда. По линии гуманитарной помощи на средства Глобального фонда в 2024 году были поставлены горюче-смазочные материалы на сумму 27 199 рублей.

6. Развитие пациент-ориентированного подхода и социальной поддержки лиц, получающих противотуберкулезную терапию.

Согласно Программе на реализацию мероприятия «Развитие пациент-ориентированного подхода и социальной поддержки лиц, получающих противотуберкулезную терапию» в 2024 году предусмотрено
1 080 000 рублей. При этом Законом о РБ 24 расходы на указанное мероприятие в 2024 году не предусмотрены.

По линии гуманитарной помощи из средств Глобального фонда
в 2024 году выплачены ежемесячные пособия для больных с чувствительными и лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза на общую сумму
2 075 060 рублей.

За 2024 год были заключены договоры (согласованы счета) на сумму 1 929 619 рублей (с учетом договоров 2023 года, по которым не были выполнены обязательства). Всего получено медико-фармацевтической продукции и выполнено работ на сумму 2 302 821 рубль (с учетом договоров 2023 года, по которым не были выполнены обязательства), что составляет
119 процентов от уточненной сметы на 2024 год. Профинансирована Программа в 2024 году на сумму 1 929 619 рублей (в том числе кредиторская задолженность 3 619 рублей), что составляет 99,97 процента от уточненной сметы на 2024 год.

По линии гуманитарной помощи всего получено товаров и медико-фармацевтической продукции на сумму 5 832 510 рублей.

Необходимо отметить, что в Приднестровской Молдавской Республике за 2024 год впервые было взято на учет 237 (двести тридцать семь) человек, что соответствует показателю на 100 тысяч населения 52,0 (в 2023 году –
254 (двести пятьдесят четыре) человека, показатель 55,24). Отмечается незначительное снижение абсолютного числа впервые выявленных случаев туберкулеза и незначительное снижение показателя заболеваемости в сравнении с предыдущим годом.

Показатели смертности от туберкулеза за 2024 год – 14 (четырнадцать) летальных случаев (показатель на 100 тысяч населения 3,07), а в 2023 году – 15 (пятнадцать) летальных случаев (показатель на 100 тысяч населения 3,26). Отмечается незначительное снижение показателя смертности.

За 2024 год показатель заболеваемости туберкулезом среди детей значительно снизился (в 2024 году – 22 (двадцать два) ребенка, показатель 32,85, а в 2023 году – 50 (пятьдесят) детей, показатель 71,5). Среди подростков уровень заболеваемости незначительно снизился, как и абсолютное число впервые выявленных подростков (в 2024 году – 2 (два) подростка, показатель 15,58, а в 2023 году – 11 (одиннадцать) подростков, показатель 85,36). Лидером по заболеваемости среди детей и подростков стал Слободзейский район. В основном это дети и подростки из семейного контакта и воспитанники детских домов.

По состоянию на 1 января 2025 года на учете с активным туберкулезным процессом состоит 261 (двести шестьдесят один) человек (показатель 57,27), а на 1 января 2024 года состоял 371 (триста семьдесят один) человек (показатель 79,164). Наблюдается незначительное снижение уровня заболеваемости туберкулезом.

Совместными усилиями фтизиатрической службы общей лечебной сети и средствами массовой информации за 2024 год была проведена большая работа по информированию населения, профилактике туберкулеза, повышению флюорографического охвата населения. По всей республике отмечен «День борьбы с туберкулезом», транслировалось 3 (три) выступления по телевидению, дано одно интервью по радио, как на местном, так и на республиканском уровнях.

 На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 29 главы 11 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы» за 2024 год, руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы за 2024 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

8 июля 2025 года

№ 4048