**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4083**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 16 июля 2025 года

**Об утверждении отчета об исполнении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы за 2024 год**

Рассмотрев отчет об исполнении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы за 2024 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 14 мая 2025 года № 01-52/185) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная программа развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы (далее по тексту – Государственная программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 12 апреля 2019 года № 65-З-VI «Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы» (САЗ 19-14).

Финансирование Государственной программы в 2024 году в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики   
«О республиканском бюджете на 2024 год» осуществлялось из Фонда поддержки сельского хозяйства Приднестровской Молдавской Республики (далее по тексту – Фонд).

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики   
«О республиканском бюджете на 2024 год» смета расходов Фонда составила на 2024 год 20 992 850 рублей. Фактическое финансирование мероприятий Государственной программы из Фонда в 2024 году составило   
20 741 691 рубль.

Информация о соотношении сумм средств и направлениях расходования средств, утвержденных Государственной программой, во взаимосвязи с направлениями, предусмотренными в смете Фонда на 2024 год, отражена в нижепредставленной таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования расходования средств | Плановые показатели | | | Фактические показатели | | |
| по Государ-ственной программе | по лимиту Фонда | профинан-сировано, руб. | | исполнено | |
| Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | | к Государ-ственной программе | к лимиту Фонда |
| Финансирование противоэпизоотических мероприятий в животноводстве | 500 000 | 500 000 | 491 575 | | 98,3 | 98,3 |
| Дотирование объемов сдачи молока собственного производства на промышленную переработку отечественным производителям | 17 493 000 | 18 812 850 | 18 580 116 | | 106,2 | 98,8 |
| Субсидирование части затрат на покупку племенного крупного рогатого скота молочного направления | 2 287 000 | 1 680 000 | 1 670 000 | | 73,0 | 99,4 |
| Субсидирование покупки посадочного материала для закладки косточковых садов | 2 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Финансирование мероприятий по борьбе с карантинными вредителями, возбудителями болезней растений и сорными растениями | 300 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Приобретение ГСМ для осуществления мероприятий по ликвидации очагов произрастания и предотвращения распространения карантинного сорняка амброзии полыннолистной | – |  |  | |  |  |
| Итого | 22 580 000 | 20 992 850 | 20 741 691 | | 91,9% | 98,8% |

Государственная поддержка в рамках программных мероприятий способствовала развитию положительной тенденции в молочной отрасли.   
В 2024 году сохранилась динамика роста производственных показателей, что обусловлено эффективной работой большинства сельскохозяйственных организаций, реализацией крупных инвестиционных проектов, повышением технологического уровня молочного животноводства, формированием стада, обладающего высоким генетическим потенциалом, а также развитием малых форм хозяйствования в виде крестьянских (фермерских) хозяйств.

Поголовье коров за год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось на 58 голов, а рост объемов производства молока составил 690 тонн. Продуктивность коров выросла на 7 процентов за счет ввезенного племенного скота таких пород, как голштино-фризская, симментальская, и выбраковки низкопродуктивных животных. Импорт молока, используемого в производстве молочной продукции в качестве сырья, ввиду полного задействования в производственной мощности предприятий молочной промышленности, в течение двух лет прекращен.

Общий объем молока, подлежащий дотированию за январь – декабрь   
2024 года в зачетном весе (при базисной жирности 3,5 процента), составил   
18 799 612 кг, что на 5,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для решения проблемы пополнения дойного стада, а также улучшения породного состава в 2024 году продолжала действовать государственная поддержка животноводческим предприятиям в виде предоставления субсидий вследствие приобретения импортных племенных нетелей, а также субсидий на покупку племенных животных (нетели, коровы) на внутреннем рынке.

В 2024 году были предоставлены субсидии на поголовье животных в количестве 140 голов на общую сумму 1 670 000 рублей.

В течение установленного срока постоянно ведется контроль за количеством выбывших животных, на которых ранее были предоставлены субсидии. Организациями, в которых превышен допустимый уровень выбытия животных, в Фонд в 2024 году возвращено 533 000 рублей.

В целом население республики обеспечено свежим, охлажденным мясом основных видов животных, дефицита на рынке не наблюдается. Кроме того, большое распространение получила сеть фирменных «мясных» магазинов от производителей.

Относительно производства куриного яйца необходимо отметить незначительное снижение объемов производства в 2024 году по сравнению с 2023 годом в связи с тем, что основное предприятие в Дубоссарском районе, специализирующееся на производстве куриного яйца, во втором квартале   
2024 года обновило поголовье. Для увеличения объемов производства в ряде хозяйств были отремонтированы и переоборудованы птичники с учетом современных технологий содержания птицы, закуплен молодняк кур-несушек пород, адаптированных к местным условиям. Ожидается, что к концу   
2025 года объем производства куриных яиц вырастет. В целом отрасль демонстрирует положительную динамику развития.

В 2024 году из Фонда выделено 491 575 рублей на приобретение вакцины и диагностикумов для проведения противоэпизоотических мероприятий на территории Приднестровской Молдавской Республики.

В направлении плодоводства хозяйствующими субъектами ведется закладка многолетних насаждений, включая орехоплодные культуры и ягодники.

Всего в 2024 году высажено 371,9 га молодых насаждений, в том   
числе 349 га садов, 1 га виноградников, 21,9 га орехоплодных.

Введено в эксплуатацию молодых насаждений, вступивших в плодоношение, 135,6 га, в том числе 114 га садов, 4 га виноградников, 4,2 га орехоплодных, 13,4 га ягодников.

В 2024 году было раскорчевано 387,6 га списанных многолетних насаждений, в том числе 222 га садов, 125,3 га виноградников, 40,3 га орехоплодных насаждений, 90,5 га прочих древесно-кустарниковых насаждений с последующим переводом в пашню.

В направлении растениеводства в 2024 году зафиксировано уменьшение объемов производства зерновых и пшеницы к уровню 2023 года, что обусловлено как сокращением площади посева озимых культур, так и снижением урожайности на 2–3 ц/га. Сокращение посевной площади под озимыми культурами обусловлено неблагоприятными по влагообеспеченности условиями осеннего сева. Тем не менее полученный в 2024 году объем зерна позволил полностью удовлетворить потребность республики в хлебе и обеспечить поставку зерна на экспорт.

Аномально высокие температуры июля, августа 2024 года негативно отразились на урожайности и валовом сборе сельскохозяйственных культур второй группы. Валовой сбор подсолнечника составил 94,2 тыс. тонн, что на 11,5 тыс. тонн меньше прошлогодних показателей. Средняя урожайность данной культуры в 2024 году составила 15,3 ц/га, что на 4,9 ц/га ниже урожайности 2023 года. Урожай кукурузы на зерно также значительно ниже ожидаемого. Средняя урожайность данной культуры в 2024 году составила 38,3 ц/га против 59,3 ц/га в 2023 году.

Неблагоприятные погодные условия, а именно аномально высокие температуры и в воздухе, и на почве, также негативно отразились на развитии овощных культур. Тем не менее своими овощами республика обеспечена как сезонными, так и длительного хранения, за исключением картофеля.

Погодные условия для производства винограда не были благоприятными в 2024 году, урожай практически вдвое ниже предыдущего. Средняя урожайность винограда в 2024 году меньше на 49 ц/га, чем   
в 2023 году.

Потребность внутреннего рынка в плодах полностью обеспечена собственным производством.

На основании вышеизложенного, в соответствии с главой 6 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении Государственной программы Приднестровской Молдавской Республики развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы   
за 2024 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

17 июля 2025 года

№ 4083