ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248

# Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                            29 апреля 2026 года

Об утверждении отчета о конечных результатах исполнения мероприятий государственной программы «Благоустройство и сохранение мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны» на 2024–2025 годы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации

Рассмотрев отчет об исполнении государственной программы «Благоустройство и сохранение мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны» на 2024–2025 годы за весь период ее реализации, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 13 марта 2026 года № 01-47/60) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная программа «Благоустройство и сохранение мест захоронения Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны» 
на 2024–2025 годы (далее по тексту – Программа) направлена на сохранение и благоустройство мест захоронения Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны.

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой, составил 16 518 606 рублей, уточненный объем финансирования в соответствии с законами о республиканском бюджете – 19 276 463 рубля. Фактически освоено 14 522 397 рублей, что составило 88 процентов фактического финансирования.

В рамках реализации Программы выполнены следующие основные мероприятия на 12 объектах:

а) установка мемориальных плит воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, на Мемориале Славы в городе Тирасполе – объем работ на объекте выполнен на 100 процентов. Сумма, запланированная 
Программой, – 2 068 062 рубля, фактически израсходовано – 2 007 095 рублей, что составило 97 процентов фактического финансирования;

б) благоустройство Мемориала воинской Славы (устройство стелы, облицовка стен гранитными плитами, мощение тротуарной плиткой) на площади Героев в городе Бендеры – объем работ на объекте выполнен на 
100 процентов. Сумма, запланированная Программой, – 2 571 142 рубля, фактически израсходовано – 2 367 838 рублей, что составило 92 процента фактического финансирования;

в) реконструкция памятника Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, по адресу: Слободзейский район, село Кицканы, улица Каушанская – объем работ на объекте выполнен на 100 процентов. Сумма, запланированная Программой, – 2 340 154 рубля, фактически израсходовано – 2 328 568 рублей, что составило 99 процентов фактического финансирования;

г) ремонт стены памяти (вертикального панно), установка гранитных плит с фамилиями погибших, замощение тротуарной плиткой территории Мемориального ансамбля воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, по адресу: Григориопольский район, село Тея, 
улица Ленина (возле здания Дома культуры) – объем работ на объекте выполнен на 100 процентов. Сумма, запланированная Программой, – 
237 883 рубля, фактически израсходовано – 200 000 рублей, что составило 
84 процента фактического финансирования;

д) ремонт скульптуры солдата, установка гранитных плит с фамилиями погибших братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, по адресу: Григориопольский район, село Спея, улица Ленина (напротив здания Дома культуры) – объем работ на объекте выполнен на 100 процентов. Сумма, запланированная Программой, – 
218 232 рубля, фактически израсходовано – 125 000 рублей, что составило 
57 процентов фактического финансирования;

е) ремонт скульптуры солдата, замощение тротуарной плиткой периметра захоронения, установка гранитных плит с фамилиями погибших братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, по адресу: Григориопольский район, село Шипка, 
улица Ленина, 87 – объем работ на объекте выполнен на 100 процентов. Сумма, запланированная Программой, – 179 391 рубль, фактически израсходовано – 144 000 рублей, что составило 80 процентов фактического финансирования;

ж) ремонт скульптуры солдата, замощение тротуарной плиткой периметра захоронения, установка гранитных плит с фамилиями погибших братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, по адресу: Григориопольский район, село Токмазея, 
улица Ленина, 183 – объем работ на объекте выполнен на 100 процентов. Сумма, запланированная Программой, – 116 009 рублей, фактически израсходовано – 91 885 рублей, что составило 79 процентов фактического финансирования;

з) ремонт скульптуры солдата, замощение тротуарной плиткой периметра захоронения, установка гранитных плит с фамилиями погибших братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, по адресу: Григориопольский район, село Тея, 
улица Ленина, 9 – объем работ на объекте выполнен на 100 процентов. Сумма, запланированная Программой, – 80 453 рубля, фактически израсходовано – 78 595 рублей, что составило 98 процентов фактического финансирования;

и) замощение тротуарной плиткой по периметру захоронения могилы кавалера орденов Славы 3-х степеней Дарьева Григория Никитовича по адресу: Григориопольский район, село Шипка, (сельское кладбище) – объем работ на объекте выполнен на 100 процентов. Сумма, запланированная Программой, – 12 849 рублей, фактически израсходовано – 7 231 рубль, что составило 56 процентов фактического финансирования;

к) капитальный ремонт скульптурной композиции, капитальный ремонт стен, благоустройство территории, установка памятных плит, устройство ограждения Мемориала жертвам фашизма по адресу: город Дубоссары, 
улица Зои Космодемьянской, 22а – объем работ на объекте выполнен на 
100 процентов. Сумма, запланированная Программой, – 1 932 846 рублей, фактически израсходовано – 6 504 032 рубля, что составило 336 процентов фактического финансирования;

л) благоустройство территории, ремонт памятников, освещение Кургана Славы по адресу: Дубоссарский район, трасса Тирасполь – Дубоссары – объем работ на объекте выполнен на 100 процентов. Сумма, запланированная Программой, – 438 151 рубль, фактически израсходовано – 280 653 рубля, что составило 64 процента фактического финансирования;

м) капитальный ремонт братской могилы советских воинов и памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, по адресу: Рыбницкий район, село Плоть (центр села) – объем работ на объекте выполнен на 100 процентов. Сумма, запланированная Программой, – 396 938 рублей, фактически израсходовано – 387 500 рублей, что составило 97 процентов фактического финансирования.

С 2024 года по 2025 год не были выполнены работы на следующих объектах:

а) капитальный ремонт Мемориала Славы, расположенного в центральном сквере поселка Новотираспольский;

б) реконструкция памятника Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (братская могила), расположенного по улице Чапаева в селе Суклея Слободзейского района;

в) капитальный ремонт памятника Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (братская могила), расположенного по улице Ленина поселка Первомайск;

г) установка памятника ветерану Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Угначеву Федору Антоновичу на центральном кладбище города Слободзеи;

д) ремонт скульптуры солдата, замощение тротуарной плиткой периметра захоронения на объекте – братская могила Советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, установка двух бюстов Героям Советского Союза Кузнецову Ивану Алексеевичу и Соболеву Семену Григорьевичу, расположенных по улице Ленина 
села Малаешты Григориопольского района;

е) ремонт скульптуры солдата, замощение тротуарной плиткой периметра захоронения, установка гранитных плит с фамилиями погибших братской могилы Советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, расположенных по улице Победы села Виноградное Григориопольского района;

ж) ремонт скульптуры солдата, замощение тротуарной плиткой периметра захоронения, установка гранитных плит с фамилиями погибших братской могилы Советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, расположенных по улице Ленина поселка Колосово Григориопольского района;

з) ремонт скульптуры солдата, установка гранитных плит с фамилиями погибших братской могилы Советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, расположенных по улице Ленина 
села Красногорка Григориопольского района;

и) замощение тротуарной плиткой периметра захоронения, замена вертикальной мемориальной плиты с уточненными данными могилы Героя Советского Союза Танасейчука Александра Витальевича на кладбище 
села Виноградное Григориопольского района;

к) текущий ремонт, замена отдельных мест тротуарной плитки, ремонт скамеек и козырьков Мемориального комплекса Воинской Славы, расположенного по улице Дзержинского города Дубоссары;

л) текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории бюста Героя Советского Союза Зины Портновой и памятника пионеру-герою Володе Дубинину, расположенных в селе Цыбулевка Дубоссарского района по 
улице Ленина.

Работы на вышеуказанных объектах не выполнялись ввиду введения в действие на территории Приднестровской Молдавской Республики чрезвычайного экономического положения.

Невыполнение части мероприятий, запланированных на 2025 год, обусловлено отсутствием финансирования по объектам, а также перераспределением бюджетных ресурсов.

В целом реализация программы позволила обеспечить благоустройство значительного числа объектов воинской славы, однако неполное финансирование не позволило реализовать ряд мероприятий в полном объеме.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о конечных результатах исполнения мероприятий государственной программы «Благоустройство и сохранение мест захоронения Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны» 
на 2024–2025 годы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

# Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                          Т. Д. ЗАЛЕВСКАЯ

г. Тирасполь

«5» мая 2026 года

№ 248