ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                                13 мая 2026 года

Об утверждении отчета о конечных результатах исполнения мероприятий государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы за весь период действия, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 13 марта 2026 года № 01-47/60) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 2020 года № 209-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы» (САЗ 20-49) и направлена на улучшение эпидемиологической обстановки по туберкулезу в республике, доступа к современным эффективным технологиям диагностики и лечения туберкулеза, мер профилактики туберкулеза, в том числе мер инфекционного контроля.

В 2021–2025 годах Программой на проведение мероприятий планировалось выделение денежных средств на общую сумму 
97 927 365 рублей, в том числе из республиканского бюджета целевых средств в сумме 39 116 279 рублей и за счет грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее по тексту – Глобальный фонд) 58 811 086 рублей. Вместе с тем на 2021–2025 годы республиканским бюджетом утверждено 16 825 753 рубля. Из них профинансировано 
10 921 916 рублей, что составляет 64,9 процента от сметы республиканского бюджета. По линии гуманитарной помощи за счет средств Глобального фонда получено 31 151 845 рублей, что составляет 53,0 процента от суммы, запланированной Программой (58 811 086 рублей).

В рамках исполнения Программы в 2021–2025 годах были реализованы следующие мероприятия.

- Лечебно-диагностические и профилактические мероприятия на всех этапах ведения больных туберкулезом.

Программой на 2021–2025 годы запланировано 9 101 168 рублей, сметой республиканского бюджета предусмотрено 6 715 780 рублей (73,8 процента от суммы, запланированной Программой), профинансировано 4 424 558 рублей, что составляет 65,9 процента от сметы республиканского бюджета. Также по линии гуманитарной помощи за счет средств Глобального фонда получено медико-фармацевтической продукции на сумму 8 040 466 рублей, что составляет 37,7 процента от суммы, запланированной Программой 
(21 312 710 рублей). В рамках указанного мероприятия реализованы:

а) обеспечение методами диагностики: микроскопия, GeenXpert, жидкие и плотные питательные среды, молекулярно-генетические методы.

На указанные цели Программой предусмотрено финансирование в сумме 1 892 653 рубля, сметой республиканского бюджета запланировано 
1 362 866 рублей (72,0 процента от суммы, запланированной Программой), профинансировано 708 772 рубля, что составляет 52,0 процента от сметы республиканского бюджета. Также за счет Глобального фонда получено 4 875 283 рубля, что составляет 61,9 процента от суммы, запланированной Программой (7 877 183 рубля).

В 2021–2025 годах проводились лабораторные исследования пациентов с туберкулезом, состоящих на диспансерном учете в противотуберкулезном диспансере государственного учреждения «Республиканская клиническая больница», во всех туберкулезных диспансерах и туберкулезных кабинетах лечебно-профилактических учреждений, в пенитенциарных учреждениях Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

Всего за 2021–2025 годы проведено исследований:

а) микроскопических – 21 146;

б) культуральных (классический посев) – 40 625;

в) посевов на жидкие питательные среды (ВАСТЕС) – 23 605;

г) молекулярно-генетических (PCR) – 2 940;

д) посевов на лекарственную устойчивость – 5 257;

е) молекулярно-генетических (GeenXpert) – 5 083;

б) приобретение и обеспечение оборудованием бактериологической лаборатории, аптеки, клинико-диагностической лаборатории и отделения функциональной диагностики.

Программой предусмотрено финансирование в сумме 100 589 рублей, сметой республиканского бюджета запланировано 66 725 рублей 
(66,3 процента от суммы, запланированной Программой). В 2024 году профинансировано приобретение термометров для холодильников на сумму 480 рублей, что составляет 0,7 процента от сметы республиканского бюджета. За счет средств Глобального фонда получено 2 974 311 рублей, что составляет 
399,9 процента от суммы, запланированной Программой (743 773 рубля).

Стоит отметить, что в 2021 году за счет средств Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики были заключены договоры на общую сумму 117 982 рубля. Данные средства были направлены на закупку оборудования в количестве 9 единиц, включая: 4 кондиционера, 
2 холодильника, а также специализированные приборы: – 1 дистиллятор, 
1 электронные весы и 1 ионоселективный анализатор;

в) обеспечение преемственности применения рентгенологических методов исследований.

Программой предусмотрено финансирование в сумме 658 059 рублей, сметой республиканского бюджета запланировано 304 799 рублей 
(46,3 процента от суммы, запланированной Программой), профинансирован 
108 861 рубль, что составляет 35,7 процента от сметы республиканского бюджета. Также за счет средств Глобального фонда заложено 
11 927 909 рублей, однако за отчетный период финансирование не осуществлялось.

В 2021–2025 годах были приобретены рентгенологическая пленка, термопленка и реактивы. Потребность была удовлетворена на 
100,0 процента. В период с 2021 года приоритетным стало цифровое рентгенологическое обследование, что существенно уменьшило потребность в рентгенологической пленке и других расходных материалах.

Всего за отчетный период было проведено исследований:

а) рентгенографических – 5 079;

б) томографических – 9 381;

в) флюорографических в флюорографическом кабинете – 27 812;

г) флюорографических в флюороавтобусе – 17 687;

г) лабораторное обеспечение.

Программой предусмотрено финансирование в сумме 951 858 рублей, сметой республиканского бюджета запланирован 847 761 рубль 
(89,1 процента от суммы, запланированной Программой). За отчетный период профинансировано приобретение реактивов, реагентов и расходных материалов для проведения анализов клинико-диагностической лабораторией на сумму 849 508 рублей, что составляет 100,2 процента от сметы республиканского бюджета. За счет средств Глобального фонда финансирование указанного мероприятия не предусмотрено.

Всего за отчетный период были проведены исследования на следующих медицинских приборах:

а) уриноанализатор – 60 929 исследований;

б) гемоглобинометр, анализатор гемоглобина – 60 972 исследования;

в) анализатор общего белка в моче – 60 929 исследований;

г) автоматизированный СОЭ-метр – 60 972 исследования;

д) биохимический анализатор полуавтоматический с проточной 
кюветой – 86 332 исследования;

е) иммуноферментный анализатор – 2 609 исследований;

ж) ионоселективный анализатор – 14 836 исследований;

д) квантифероновый тест.

Программой за счет средств Глобального фонда предусмотрено финансирование в сумме 763 845 рублей на приобретение квантиферонового теста, однако в отчетном периоде закупка квантиферонового теста не производилась;

е) туберкулинодиагностика, диаскинтест.

Программой предусмотрено финансирование в сумме 5 498 009 рублей, сметой республиканского бюджета запланировано 4 133 629 рублей 
(75,2 процента от суммы, запланированной Программой). За отчетный период профинансировано приобретение препаратов для проведения туберкулинодиагностики на сумму 2 756 937 рублей (диаскинтест 3 мл 
(30 доз) – 700 единиц на сумму 243 395 рублей и туберкулин 1 мл (10 доз) – 28 806 единиц на сумму 2 513 542 рубля), что составляет 66,7 процента от сметы республиканского бюджета. Также за счет средств Глобального фонда получено 190 872 рубля, при этом Программой финансирование указанного мероприятия не было предусмотрено.

- Лекарственное обеспечение больных туберкулезом и химиопрофилактика контактных лиц, групп риска.

Программой на 2021–2025 годы запланировано 20 914 249 рублей, сметой республиканского бюджета предусмотрено 8 628 555 рублей 
(41,3 процента от суммы, запланированной Программой), профинансирован 5 343 391 рубль, что составляет 61,9 процента от сметы республиканского бюджета. Также по линии гуманитарной помощи за счет средств Глобального фонда получена медико-фармацевтическая продукция на сумму 
16 186 804 рубля, что составляет 62,7 процента от суммы, запланированной Программой (25 819 074 рубля). В рамках указанного мероприятия реализованы:

а) приобретение противотуберкулезных препаратов.

Программой предусмотрено финансирование в сумме 
15 209 506 рублей, сметой республиканского бюджета запланировано 5 501 724 рубля (36,2 процента от суммы, запланированной Программой), профинансирован 2 225 881 рубль, что составляет 40,5 процента от сметы республиканского бюджета. Также за счет средств Глобального фонда получено 15 934 392 рубля, что составляет 61,7 процента от суммы, запланированной Программой (25 819 074 рубля);

б) приобретение вспомогательных лекарственных препаратов. 	Программой предусмотрено финансирование в сумме 5 704 743 рубля, сметой республиканского бюджета запланирован 3 126 831 рубль 
(54,8 процента от суммы, запланированной Программой), профинансировано 3 117 510 рублей, что составляет 99,7 процента от сметы республиканского бюджета. Также за счет средств Глобального фонда получено 252 412 рублей, при этом Программой финансирование указанного мероприятия не было предусмотрено.

За отчетный период были закуплены вспомогательные лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, в том числе: лекарственные средства, спирт, шприцы, системы для вливания, иглы, катетеры, перевязочный материал, перчатки, маски одноразовые, шапочки одноразовые.

- Обеспечение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции и противотуберкулезных учреждениях.

Программой на 2021–2025 годы запланировано 3 181 807 рублей, сметой республиканского бюджета предусмотрено 1 481 418 рублей (46,6 процента от суммы, запланированной Программой), профинансировано 1 153 967 рублей, что составляет 77,9 процента от сметы республиканского бюджета. Также по линии гуманитарной помощи за счет средств Глобального фонда получено медико-фармацевтической продукции на сумму 280 800 рублей, при этом Программой финансирование данного мероприятия не было предусмотрено. В рамках указанного мероприятия реализованы:

а) приобретение средств для проведения дезинфекции.

Программой предусмотрено финансирование в сумме 2 081 360 рублей, сметой республиканского бюджета запланировано 827 984 рубля 
(34,8 процента от суммы, запланированной Программой), профинансировано 688 446 рублей, что составляет 83,1 процента от сметы республиканского бюджета. Также за счет средств Глобального фонда получен 19 131 рубль, при этом Программой финансирование указанного мероприятия не было предусмотрено;

б) проведение работ по дезинсекции и дератизации.

Программой предусмотрено финансирование в сумме 97 920 рублей, сметой республиканского бюджета запланировано 96 752 рубля 
(98,8 процента от суммы, запланированной Программой), профинансировано 97 512 рублей, что составляет 100,8 процента от сметы республиканского бюджета. Финансирование указанного мероприятия за счет средств Глобального фонда не было предусмотрено. В рамках отчетного периода ежегодно заключался договор с государственным унитарным предприятием «Республиканский центр профилактической дезинфекции» для проведения мероприятий по дезинсекции и дератизации;

в) приобретение респираторов, Фит-тест 3М FT-10.

Программой предусмотрено финансирование в сумме 972 340 рублей, сметой республиканского бюджета запланировано 532 946 рублей 
(54,8 процента от суммы, запланированной Программой), профинансировано 341 765 рублей, что составляет 64,1 процент от сметы республиканского бюджета. Также за счет средств Глобального фонда получено 256 163 рубля, при этом Программой финансирование указанного мероприятия не было предусмотрено;

г) приобретение кварцевых ламп.

Программой предусмотрено финансирование в сумме 30 187 рублей, сметой республиканского бюджета запланировано 23 736 рублей 
(78,6 процента от суммы, запланированной Программой), профинансировано 29 244 рубля, что составляет 123,2 процента от сметы республиканского бюджета. За счет средств Глобального фонда получено 5 506 рублей, при этом Программой финансирование указанного мероприятия не было предусмотрено.

- Организация мероприятий по повышению осведомленности о туберкулезе.

Программой на 2021–2025 годы запланировано 519 055 рублей. Сметой республиканского бюджета плановые лимиты финансирования не предусмотрены. По линии гуманитарной помощи за счет средств Глобального фонда получены информационные материалы на сумму 36 301 рубль, что составляет 24,5 процента от суммы, запланированной Программой 
(148 312 рублей).

5. Транспортировка противотуберкулезных препаратов, биологического материала и пациентов.

Программой на 2021–2025 годы запланировано 130 990 рублей за счет средств Глобального фонда, поставлены горюче-смазочные материалы на сумму 97 352 рубля, что составляет 74,3 процента от суммы, запланированной Программой.

6. Развитие пациентоориентированного подхода и социальной поддержки лиц, получающих противотуберкулезную терапию.

Программой на 2021–2025 годы запланировано 5 400 000 рублей. Сметой республиканского бюджета плановые лимиты финансирования не предусмотрены. По линии гуманитарной помощи за счет средств Глобального фонда выплачены ежемесячные пособия больным с чувствительными и лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза на сумму 6 510 122 рубля, что составляет 57,1 процента от суммы, запланированной Программой (11 400 000 рублей).

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в республике сохраняется неблагополучной, несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению показателей по итогам отчетного периода. По состоянию на 1 января 2026 года на учете состоит 202 пациента с активным туберкулезом легких. За 2025 год впервые было взято на учет 175 человек (в 2024 году – 237 человек, 
в 2023 году – 254 человека, в 2022 году – 253 человека, в 2021 году – 
250 человек). Заболеваемость на 100 тысяч населения составила 38,75 
(в 2024 году – 52,0, в 2023 году – 55,24, в 2022 году – 54,58, в 2021 году – 53,67). При этом заболеваемость взрослого населения составила 40,5 
(в 2024 году – 56,7, в 2023 году – 51,2, в 2022 году – 63,6, в 2021 году – 62,3). Показатель подростковой заболеваемости также носил циклический характер. Впервые взято на учет в 2025 году 6 подростков, показатель на 100 тысяч населения 48,03 (в 2024 году – 2 подростка, показатель 15,6; в 2023 году – 
11 подростков, показатель 85,4; в 2022 году – 5 подростков, показатель 36,6; 
в 2021 году – 2 подростка, показатель 15,5).

Заболеваемость бациллярными формами туберкулеза за отчетный период снизилась и составила за 2025 год – 23,3 (105 человек), в 2024 году – 28,96 (132 человека), в 2023 году – 31,97 (147 человек), в 2022 году – 31,7 
(147 человек), в 2021 году – 31,1 (145 человек). Заболеваемость деструктивными формами туберкулеза снизилась и составила за 2025 год – 13,7 (62 человека), в 2024 году – 15,14 (69 человек), в 2023 году – 20,23 
(93 человека), в 2022 году – 20,28 (94 человека), в 2021 году – 22,75 
(106 человек). Удельный вес бациллярных форм среди впервые заболевших туберкулезом органов дыхания составил за 2025 год 66,5 процента 
(в 2024 году – 63,2 процента, в 2023 году – 65,6 процента, в 2022 году – 
64,2 процента, в 2021 году – 60,9 процента), деструктивных форм – 
39,2 процента (в 2024 году – 33,0 процента, в 2023 году – 41,5 процента, 
в 2022 году – 41,0 процента, в 2021 году – 44,5 процента).

Смертность от туберкулеза значительно уменьшилась за последние 
5 лет. В 2025 году – 3,1 (14 человек), в 2024 году – 3,07 (14 человек), 
в 2023 году – 3,26 (15 человек), в 2022 году – 5,61 (26 человек), в 2021 году – 5,8 (27 человек). Смертность до года также уменьшилась и составила 
в 2025 году – 1,55 (7 человек), в 2024 году – 1,54 (7 человек), в 2023 году – 
1,3 (6 человек), в 2022 году – 3,02 (14 человек), в 2021 году – 3,01 (14 человек). Посмертно диагноз в 2025 и 2024 годах никому не был поставлен, 
в 2023 году – 2 пациентам, в 2022 году – 2 пациентам, в 2021 году – 1 пациенту.

Количество прибывших в республику за 2025 год несколько уменьшилось по сравнению с 2024 годом и составило 0,9 (4 человека), 
в 2024 году – 1,32 (6 человек), в 2023 году – 1,74 (8 человек), в 2022 году – 
0,86 (4 человека), в 2021 году – 2,58 (12 человек). Среди них положительный результат анализа на наличие микобактерий туберкулеза был зафиксирован в 50,0 процента случаев (в 2024 году – 100,0 процента, в 2023 году – 
87,5 процента, в 2022 году – 50,0 процента, в 2021 году – 83,3 процента), 
с распадом легочной ткани в 2025 году – 25,0 процента пациентов 
(в 2024 году – 83,3 процента, в 2023 году – 75,0 процента, в 2022 году – 
25,0 процента, в 2021 году – 50,0 процента). Количество пациентов, прибывших из мест заключения, составило 50,0 процента – 2 человека 
(в 2024 году – 100,0 процента (6 человек), в 2023 году – 37,5 процента 
(3 человека), в 2022 году – 0 процентов, в 2021 году – 75,0 процента 
(9 человек)).

Флюорографический охват взрослого населения продолжает увеличиваться и составил в 2025 году 74,9 процента (в 2024 году – 
73,9 процента, в 2023 году – 70,8 процента, в 2022 году – 67,0 процента, 
в 2021 году – 67,5 процента). Охват флюорографическим обследованием подростков также увеличился и составил в 2025 году – 96,0 процента 
(в 2024 году – 95,0 процента, в 2023 году – 90,0 процента, в 2022 году – 
87,0 процента, в 2021 году – 84,0 процента). Охват декретированного населения незначительно снизился в сравнении с прошлым годом и составил в 2025 году 98,5 процента (в 2024 году – 100,0 процента, в 2023 году – 
99,4 процента, в 2022 году – 99,4 процента, в 2021 году – 95,8 процента).

Улучшение показателей флюорографического охвата связано с правильным планированием и подходом к организации обследования населения, а также проводимыми модернизацией рентгенологической службы и оснащением современным медицинским оборудованием (цифровые и аналоговые рентген-аппараты).

За отчетный период специалистами государственного учреждения «Республиканская туберкулезная больница» с профилактической целью были проведены различные мероприятия (выступления в средствах массовой информации, выступления на круглых столах, семинары, лекции). С 17 марта по 24 марта ежегодно фтизиатрами туберкулезной службы проводились Республиканские информационные кампании по профилактике туберкулеза. Профилактическая работа проводилась с различными целевыми группами. Активно привлекались волонтеры из числа студентов медицинских колледжей. Наиболее часто используемой формой информационно-образовательных мероприятий являлась лекция.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 29 главы 11 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики 
«Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о конечных результатах исполнения мероприятий государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» 
на 2021–2025 годы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                          Т. Д. ЗАЛЕВСКАЯ

г. Тирасполь

19 мая 2026 года

№ 298