ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                                  13 мая 2026 года

Об утверждении отчета о конечных результатах исполнения мероприятий государственной целевой программы «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики 
на 2021–2025 годы за весь период действия, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 13 марта 2026 года № 01-47/60) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 ноября 2020 года № 207-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы» (САЗ 20-48) и направлена на улучшение эпидемиологической ситуации по инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики.

Реализация основных задач Программы помогла в значительной степени улучшить эпидемиологическую ситуацию, связанную с инфекционными заболеваниями, снизить уровень госпитализации и улучшить состояние здоровья населения в целом.

В 2021–2025 годах Программой запланировано выделение из республиканского бюджета целевых средств на проведение шести мероприятий в сумме 41 760 435 рублей. Сметами расходов, утвержденными законами о республиканском бюджете на 2021–2025 годы, на реализацию мероприятий Программы были заложены денежные средства в сумме 25 068 259 рублей (60,0 процента от суммы, запланированной по Программе). Сумма финансирования за 2021–2025 годы составила 21 461 930 рублей 
(85,6 процента от суммы, запланированной по смете расходов республиканского бюджета).

В рамках исполнения Программы реализуются следующие мероприятия.

1. Подготовка кадров.

В 2021–2025 годах Программой на подготовку кадров предусмотрен 62 661 рубль. Сметами расходов, утвержденными законами о республиканском бюджете на 2021–2025 годы, плановые лимиты финансирования не предусмотрены. В данной связи подготовка кадров не осуществлялась.

2. Приобретение и транспортировка вакцин и средств для иммунизации.

Программой в 2021–2025 годах предусмотрено финансирование в сумме 31 870 242 рубля. Сметами расходов, утвержденными законами о республиканском бюджете на 2021–2025 годы, предусмотрена сумма 24 316 813 рублей, или 76,3 процента от суммы, запланированной по Программе. За данный период профинансировано 20 999 439 рублей, что составило 86,4 процента от суммы, запланированной по сметам. Приобретение вакцин позволило обеспечить охват иммунизацией детей и взрослых целевого возраста со следующими показателями:

а) против туберкулеза (БЦЖ – вакцина против туберкулеза) среди детей целевого возраста до 1 (одного) года: 2021 год – 94,1 процента, 2022 год – 
95,5 процента, 2023 год – 95,6 процента, 2024 год – 95,3 процента, 2025 год – 94,5 процента;

б) против вирусного гепатита В детей в возрасте до 1 (одного) года: 
2021 год – 73,1 процента, 2022 год – 83,1 процента, 2023 год – 80,2 процента, 2024 год – 80,7 процента, 2025 год – 73,5 процента;

в) против полиомиелита детей в возрасте до 1 (одного) года: 2021 год – 67,0 процента, 2022 год – 79,6 процента, 2023 год – 79,4 процента, 2024 год – 78,6 процента, 2025 год – 73,5 процента; I ревакцинацией детей в возрасте 
до 2 (двух) лет: 2021 год – 61,9 процента, 2022 год – 56,5 процента, 2023 год – 61,0 процента, 2024 год – 61,2 процента, 2025 год – 57,4 процента; 
II ревакцинацией детей в возрасте до 7 (семи) лет: 2021 год – 76,7 процента, 2022 год – 87,4 процента, 2023 год – 87,1 процента, 2024 год – 87,7 процента, 2025 год – 89,5 процента;

г) против дифтерии и столбняка детей в возрасте до 1 (одного) года: 
2021 год – 66,1 процента, 2022 год – 80,9 процента, 2023 год – 75,9 процента, 2024 год – 78,6 процента, 2025 год – 71,1 процента; I ревакцинацией детей в возрасте до 2 (двух) лет: 2021 год – 59,7 процента, 2022 год – 60,9 процента, 2023 год – 57,4 процента, 2024 год – 61,2 процента, 2025 год – 58,2 процента; II ревакцинацией детей в возрасте до 7 (семи) лет: 2021 год – 76,7 процента, 2022 год – 87,2 процента, 2023 год – 84,7 процента, 2024 год – 87,7 процента, 2025 год – 88,4 процента;

д) против коклюша детей в возрасте до 1 (одного) года: 2021 год – 
65,6 процента, 2022 год – 80,5 процента, 2023 год – 76,9 процента, 2024 год – 77,4 процента, 2025 год – 71,5 процента; I ревакцинацией детей в возрасте 
до 2 (двух) лет: 2021 год – 57,8 процента, 2022 год – 58,7 процента, 2023 год – 56,1 процента, 2024 год – 59,5 процента, 2025 год – 61,1 процента;

е) против гемофильной инфекции: 2021 год – 72,7 процента, 2022 год – 78,1 процента, 2023 год – 78,6 процента, 2024 год – 78,6 процента, 2025 год – 75,0 процента;

ж) против пневмококковой инфекции детей в возрасте до 1 (одного) года: 2023 год – 54,7 процента, 2024 год – 64,6 процента, 2025 год – 
70,1 процента;

з) против кори, краснухи и эпидемического паротита детей в возрасте до 1 (одного) года: 2021 год – 74,3 процента, 2022 год – 81,0 процента, 2023 год – 82,8 процента, 2024 год – 82,1 процента, 2025 год – 77,5 процента; 
I ревакцинацией детей в возрасте до 7 (семи) лет: 2021 год – 79,5 процента, 2022 год – 88,7 процента, 2023 год – 91,2 процента, 2024 год – 87,8 процента, 2025 год – 91,5 процента; II ревакцинацией детей в возрасте до 15 (пятнадцати) лет: 2021 год – 82,2 процента, 2022 год – 90,4 процента, 2023 год – 
89,4 процента, 2024 год – 93,1 процента, 2025 год – 93,1 процента;

и) против дифтерии и столбняка взрослого населения: 2021 год – 
81,5 процента, 2022 год – 75,2 процента, 2023 год – 95,5 процента, 2024 год – 98,1 процента, 2025 год – 90,6 процента.

За 2021–2025 годы реализация Программы позволила добиться охвата детского населения профилактическими прививками против 10 (десяти) инфекций (туберкулеза, гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита), обеспечить раннюю и качественную диагностику кори, краснухи, эпидемического паротита и своевременное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Реализация Программы позволила поддержать низкие уровни заболеваемости:

а) коклюшем в пределах от 0 до 27,1 случая на 100 тысяч населения 
(2025 год – 4 случая, 2024 год – 123 случая, 2023 год – 49 случаев, 2022 год – 0 случаев, 2021 год – 0 случаев);

б) корью в пределах от 0 до 1,33 случая на 100 тысяч населения 
(2025 год – 6 случаев, 2024 год – 1 случай, 2023 год – 0 случаев, 2022 год – 
0 случаев, 2021 год – 0 случаев);

в) эпидемическим паротитом в пределах от 0,2 до 1,54 случая на 100 тысяч населения (2025 год – 4 случая, 2024 год – 7 случаев, 2023 год – 4 случая, 
2022 год – 6 случаев, 2021 год – 1 случай);

г) туберкулезом органов дыхания среди детей в пределах от 0 до 
0,33 случая на 10 тысяч населения (2025 год – 1 случай, 2024 год – 1 случай, 2023 год – 3 случая, 2022 год – 0 случаев, 2021 год – 0 случаев);

д) гепатитом В среди взрослого населения в пределах от 0 до 0,22 случая на 100 тысяч населения (2025 год – 0 случаев, 2024 год – 0 случаев, 2023 год – 0 случаев, 2022 год – 0 случаев, 2021 год – 1 случай).

Случаи дифтерии, краснухи, столбняка, полиомиелита не зарегистрированы. За весь отчетный период зарегистрировано 7 случаев кори без дальнейшего распространения.

В связи с тем, что выделенные на приобретение вакцин средства оказываются недостаточными для обеспечения иммунизации населения по календарю иммунизации населения и эпидемическим показаниям, на эти цели перераспределяются средства, предназначенные для медико-гигиенического воспитания, контроля качества вакцин и шприцев, приобретения оборудования для соблюдения «холодовой цепи», лабораторной диагностики.

3. Внедрение, приобретение и транспортировка новых вакцин и средств для иммунизации.

Программой на 2021–2025 годы на данное мероприятие предусмотрено финансирование в сумме 7 322 865 рублей. Данное мероприятие не осуществлялось, так как не были предусмотрены плановые лимиты финансирования.

4. Лабораторная диагностика.

В 2021–2025 годах Программой на мероприятие было запланировано финансирование в сумме 1 274 200 рублей. Сметами расходов, утвержденными законами о республиканском бюджете на 2021–2025 годы, предусмотрена сумма в размере 751 446 рублей, или 59,0 процента от суммы, запланированной по Программе. Выделено финансирование на сумму 
462 491 рубль, что составляет 61,5 процента от запланированной суммы.

5. Медико-гигиеническое воспитание населения.

В отчетном периоде по данному мероприятию Программой предусмотрено финансирование в сумме 1 196 172 рубля. Сметами расходов, утвержденными законами о республиканском бюджете на 2021–2025 годы, плановые лимиты финансирования не были предусмотрены. При этом медицинские работники отрасли принимали активное участие в информационной работе по профилактике и предупреждению болезней в рамках Программы. В средствах массовой информации специалисты рассказывали о Программе и давали интервью. Также систематически проводилась просветительная работа, а именно информационно-пропагандистская кампания для распространения среди населения медицинских знаний о необходимости своевременного прохождения иммунизации в соответствии с календарем иммунизации населения.

6. Контроль качества вакцин и шприцев.

Программой в 2021–2025 годах было предусмотрено 34 295 рублей, плановые лимиты финансирования по данному мероприятию не предусмотрены. За весь период действия Программы все мероприятия контроля осуществлялись систематически, своевременно и в полном объеме.

По линии гуманитарной помощи за весь период реализации Программы было получено:

а) в 2021 году – 6 500 доз инактивированной полиомиелитной вакцины, 7 000 доз вакцины против гриппа, 1 000 контейнеров для безопасной утилизации использованных шприцев, 199 885 доз вакцины против коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и средств для иммунизации (растворители для вакцин, шприцы, коробки для утилизации шприцев), холодильное оборудование для хранения вакцин 
(28 холодильников и 7 морозильников), 41 000 доз вакцины первого компонента «Спутник-V» и 41 000 доз вакцины второго компонента «Спутник-V»;

б) в 2022 году – 4 200 доз инактивированной полиомиелитной вакцины, 20 холодильников для хранения вакцин, 200 термоконтейнеров для транспортировки вакцин, 82 530 доз вакцины против коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и средств для иммунизации (растворители для вакцин, шприцы, коробки для утилизации шприцев);

в) в 2023 году – 3 500 доз инактивированной полиомиелитной вакцины, 16 000 информационных брошюр, 1 авторефрижератор для транспортировки вакцин, 20 холодильников для хранения вакцин;

г) в 2024 году – 5 000 доз инактивированной полиомиелитной вакцины;

д) в 2025 году – 4 600 доз инактивированной полиомиелитной вакцины, 101 000 шприцев, 1 200 контейнеров для утилизации шприцев.

Из анализа представленных в отчете данных следует, что в ходе реализации Программы за 2021–2025 годы был выявлен ряд основных причин недостаточного уровня охвата вакцинацией, которыми являются:

1. Необоснованные медицинские противопоказания к вакцинации детей узкими специалистами (неврологи, хирурги, аллергологи, нефрологи и другие), врачами-педиатрами, а также постановка врачами-педиатрами длительных медицинских отводов влечет отсрочку иммунизации на длительные сроки.

2. Недостаточная обеспеченность медицинскими кадрами (участковыми врачами-педиатрами, медицинскими сестрами), осуществляющими организацию и проведение иммунизации.

3. Значительный рост за последние годы отказов родителей от вакцинации по религиозным и другим немотивированным причинам.

4. В связи с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, была приостановлена вакцинация части возрастных групп детского населения, что привело к нарушению графика иммунизации, и после его возобновления определенное количество детей с незавершенным курсом иммунизации вследствие смещения срока ревакцинации не было учтено в отчетных годах. Завершение курса иммунизации проведено позже.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 19 главы 8 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики 
«Об утверждении государственной целевой программы «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о конечных результатах исполнения мероприятий государственной целевой программы «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики					        Т. Д. ЗАЛЕВСКАЯ

г. Тирасполь

19 мая 2026 года

№ 297