ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                                13 мая 2026 года

Об утверждении отчета об исполнении государственной целевой программы «Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Приднестровской Молдавской Республике» на 2022–2026 годы за 2025 год

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Приднестровской Молдавской Республике» на 2022–2026 годы за 2025 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 13 марта 2026 года № 01-47/60) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Приднестровской Молдавской Республике» на 2022–2026 годы (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2021 года 
№ 359-З-VII «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Приднестровской Молдавской Республике» на 2022–2026 годы» (САЗ 21-52,1) и направлена на снижение уровня преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (далее по тексту – ССЗ) путем коррекции поведенческих факторов риска, снижения артериальной гипертензии, сахарного диабета, ожирения с одновременным использованием основного медикаментозного лечения, консультирования и применения современных технологий.

На 2025 год Программой запланировано выделение из республиканского бюджета целевых средств на проведение шести мероприятий в сумме 
2 306 844 рубля. Сметой расходов республиканского бюджета на 2025 год на реализацию мероприятий Программы запланировано финансирование в сумме 1 826 810 рублей (79,2 процента от суммы, запланированной по Программе). Сумма финансирования составила 1 771 252 рубля (97,0 процента от суммы, запланированной по смете расходов республиканского бюджета). Заключено договоров на сумму 1 824 550 рублей (99,9 процента от суммы, запланированной по смете расходов республиканского бюджета).

В рамках исполнения Программы реализованы следующие мероприятия:

1. Повышение уровня знаний населения в вопросах профилактики ССЗ и влияния факторов риска на развитие ССЗ и их осложнений.

По Программе на реализацию данного мероприятия в 2025 году предусмотрено финансирование в сумме 24 900 рублей. Сметой расходов республиканского бюджета плановые лимиты финансирования не предусмотрены, в связи с чем не были реализованы предусмотренные Программой мероприятия по созданию и трансляции в телеэфире видеороликов, посвященных пропаганде здорового образа жизни, борьбе с вредными привычками, факторам риска развития ССЗ, изданию плакатов, памяток, листовок по вопросам профилактики ССЗ, а также подготовке и изданию памяток о первых признаках и доврачебной помощи при остром нарушении мозгового кровообращения, остром инфаркте миокарда, гипертоническом кризе.

2. Повышение информированности медицинских работников в области первичной профилактики ССЗ, их ранней диагностики.

По Программе на реализацию данного мероприятия в 2025 году предусмотрено финансирование в сумме 9 120 рублей. Сметой расходов республиканского бюджета плановые лимиты финансирования не предусмотрены, в связи с чем не были реализованы предусмотренные Программой мероприятия по подготовке и изданию памяток для медицинских работников по вопросам профилактики ССЗ и внедрению в практическое здравоохранение тестов (опросников) для выявления факторов риска развития ССЗ.

Учитывая сложное экономическое положение на территории Приднестровской Молдавской Республики в связи с введением ограничений принятия, исполнения и финансирования бюджетных обязательств, по пунктам 1 и 2 раздела I главы 6 Программы создание и трансляция в телеэфире видеороликов, радиотрансляция и издание плакатов, книжек, брошюр 
в 2025 году приостановлены.

3. Выявление и мониторинг факторов риска развития ССЗ.

По Программе на реализацию данного мероприятия в 2025 году запланировано финансирование в сумме 702 024 рубля, сметой расходов республиканского бюджета утверждена на 2025 год сумма 619 830 рублей, или 
88,3 процента от суммы, запланированной по Программе. Финансирование выделено в сумме 617 576 рублей, что составило 99,6 процента от суммы, запланированной по смете.

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено определение показателей липидограммы на амбулаторном и стационарном этапах оказания медицинской помощи всем лицам в возрасте 40 (сорока) лет и старше.

Согласно статистическим данным Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 1 июня 2021 года расчетная численность населения Приднестровской Молдавской Республики в возрасте 40 (сорока) лет и старше составляла 255 997 человек на весь период действия Программы. Соответственно представленным статистическим данным численность лиц, которым ежегодно показано определение показателей липидограммы, должно составлять около 51 200 человек в год.

За 2025 год проводилась работа в части определения показателей липидограммы на амбулаторном и стационарных этапах оказания медицинской помощи всем лицам старше 40 (сорока) лет, по результатам которой:

а) количество проведенных исследований составляет 133 579 человек;

б) из общего количества исследований выявлена патология 
у 26 584 человек.

4. Ранняя диагностика ССЗ с целью своевременного назначения лечения для предотвращения неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

По Программе в рамках реализации данного мероприятия в 2025 году запланирована сумма в размере 99 710 рублей на проведение регистрации электрокардиографии всем лицам со средним и высоким риском неблагоприятных ССЗ. Утвержденная смета расходов республиканского бюджета составила 39 447 рублей, или 39,6 процента от суммы, запланированной по Программе. Финансирование на приобретение электрокардиографической бумаги выделено в сумме 39 447 рублей, что составило 100,0 процента от суммы, запланированной по смете.

В рамках реализации представленного мероприятия проводилась функциональная диагностика, а именно стандартные исследования функций сердечно-сосудистой системы, одинаково необходимые как для первичной диагностики, так и для дальнейшего отслеживания состояния сердца и сосудов. Электрокардиография является основным методом диагностики патологии сердца, позволяющим выявить на ранних стадиях нарушения ритма и проводимости, ишемические изменения в миокарде.

Наличие в достаточном объеме электрокардиографической бумаги позволило профильным специалистам проводить на постоянной основе исследования, необходимые при выявлении патологий сердца, контроля лечения и мониторинга жизненных показателей пациента.

5. Плановое лечение больных, перенесших острый инфаркт миокарда.

На 2025 год Программой на реализацию данного мероприятия запланировано финансирование в сумме 370 490 рублей, сметой расходов республиканского бюджета утверждена сумма 316 700 рублей, или 
85,5 процента от суммы, запланированной по Программе. Сумма договоров по данному мероприятию составила 316 694 рубля (100,0 процента от сметы). Фактическое финансирование составило 263 396 рублей (83,2 процента от сметы).

Следует отметить, что инфаркт миокарда – одна из наиболее распространенных медицинских проблем современного мира. По статистике 40 процентов случаев заканчивается смертельным исходом, и происходит это не только вследствие несвоевременного обращения к специалисту, тяжелой формы и неправильного лечения, но и из-за несоблюдения рекомендаций, предписанных на время реабилитационного периода.

В рамках исполнения мероприятий Программы осуществляется обеспечение больных, перенесших острый инфаркт миокарда, лекарственными препаратами в течение 1 (одного) года. В отношении каждого пациента лечение подбирается индивидуально, в зависимости от тяжести перенесенной болезни и причин ее появления. В основном применяются средства для поддержания в норме давления, уменьшения свертываемости крови и снятия отеков. После проведения необходимых обследований 
врач-кардиолог назначает лекарственную и поддерживающую терапию. Лекарственная терапия должна быть направлена на нормализацию давления, липидного обмена и свертываемости крови, профилактику стенокардии и лечение сердечной недостаточности. В период восстановления наиболее часто назначаются следующие препараты:

а) антиаритмические (направлены на выравнивание сердечного ритма);

б) антиагреганты (используются для исключения образования тромбов);

в) бета-адреноблокаторы (необходимы для снижения потребности сердечной мышцы в кислороде);

г) гипотензивные средства (назначаются для нормализации давления).

Обеспечение больных, перенесших острый инфаркт миокарда, «компенсированными» препаратами в течение 1 (одного) года позволяет мониторить приверженность пациента к лечению, снимает финансовую нагрузку с пациента по закупке обязательной медикаментозной терапии, который временно нетрудоспособен по заболеванию «острый инфаркт миокарда», и улучшает прогнозы по реабилитации пациента. Лекарственная терапия проводится до нормализации состояния, отдельные препараты принимаются пожизненно.

Количество пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда и получающих лекарственные препараты в течение первого года в амбулаторном порядке, в 2025 году составило 384 больных.

6. Оказание ургентной помощи больным ССЗ.

Согласно Программе на реализацию данного мероприятия в 2025 году было запланировано финансирование в сумме 1 100 600 рублей, сметой расходов республиканского бюджета утверждена сумма 850 833 рубля, или 77,3 процента от суммы, запланированной по Программе. Фактическое финансирование составило 850 833 рубля, или 100,0 процента от суммы, запланированной по смете.

В рамках реализации мероприятия по оказанию ургентной помощи больным ССЗ предусмотрено обеспечение фибриноспецифичным препаратом «Альтеплаза» палат интенсивной терапии в кардиологических отделениях и в неврологических отделениях стационаров для проведения тромболитической терапии.

В настоящее время тромболитические препараты составляют основу медикаментозной терапии острого инфаркта миокарда в первые часы после начала ангинозного приступа. Важное место в тромболитической терапии принадлежит активаторам плазминогена, из числа которых наиболее широко применяется «Альтеплаза» (Актилизе), синтезированная 
ДНК-рекомбинантным методом. Применение «Альтеплазы» способствует снижению уровня смертности при остром инфаркте миокарда, благоприятно влияет на течение заболевания и прогноз при острой тромбоэмболии легочной артерии и ишемическом инсульте.

Применение современного фибринолитического препарата «Альтеплаза» позволило улучшить прогнозы по течению острого инфаркта миокарда, ускорить процесс лизиса тромботических масс в артериях с меньшими осложнениями.

В отчетном периоде зафиксировано 445 случаев инфаркта миокарда и 229 случаев нестабильной стенокардии. Тромболизис проводился препаратом «Альтеплаза» в 158 случаях и препаратом «Стрептокиназа» в 52 случаях, численность стентированных  пациентов 347, летальных исходов 50 случаев.

Также в 2025 году было зафиксировано 1 618 случаев острого нарушения мозгового кровообращения. Из них тромболизис препаратом «Альтеплаза» проводился в 16 случаях, стентирование не выполнялось, зарегистрировано 319 летальных исходов.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 29 
главы 10 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики 
«Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Приднестровской Молдавской Республике» на 2022–2026 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении государственной целевой программы «Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Приднестровской Молдавской Республике» на 2022–2026 годы за 2025 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                          Т. Д. ЗАЛЕВСКАЯ

г. Тирасполь

20 мая 2026 года

№ 295