# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                                 13 мая 2026 года

Об утверждении отчета о конечных результатах исполнения мероприятий государственной целевой программы «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 13 марта 2026 года № 01-47/60) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2020 года 
№ 239-З-VII «Об утверждении государственной целевой программы «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы» (САЗ 21-1,1) и направлена на уменьшение социально-экономических потерь от онкологических заболеваний, внедрение в медицинскую практику эффективных методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации онкологических больных.

В 2021–2025 годах Программой планировалось выделение средств из республиканского бюджета в сумме 200 801 733 рубля. Сметами расходов, утвержденными законами о республиканском бюджете на 2021–2025 годы, на реализацию Программы заложены из республиканского бюджета денежные средства в сумме 121 125 946 рублей (60,3 процента от суммы, запланированной по Программе). Из них профинансировано 
101 137 094 рубля (83,5 процента от суммы, запланированной сметами республиканского бюджета).

За счет средств республиканского бюджета в 2021–2025 годах осуществлялось финансирование следующих мероприятий, предусмотренных Программой:

1. Организация и проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению злокачественных новообразований.

Программой предусмотрено финансирование в сумме 
35 991 280 рублей, сметами республиканского бюджета 26 911 972 рубля (74,8 процента от суммы, запланированной Программой), профинансировано 15 049 773 рубля, что составило 78,9 процента от смет республиканского бюджета (55,9 процента по Программе). В рамках указанного мероприятия реализованы:

а) проведение информационно-пропагандистской кампании для распространения среди населения медицинских и гигиенических знаний о профилактике и ранней диагностике злокачественных опухолей.

По данному мероприятию Программой запланировано 128 500 рублей, республиканским бюджетом финансирование не предусмотрено. В данной связи реализация указанного подраздела мероприятия Программы (издание брошюр, памяток, листовок и наглядных профилактических плакатов)
не исполнена;

б) проведение цитологических исследований.

По данному мероприятию Программой предусмотрено 836 625 рублей, сметами республиканского бюджета запланировано 711 803 рубля                              (85,1 процента от суммы, запланированной Программой), профинансировано                   134 565 рублей, или 18,9 процента от смет республиканского бюджета.

Цитологическое исследование представляет собой метод изучения морфологических особенностей клеток, направленный на выявление доброкачественных и злокачественных новообразований, а также неопухолевых патологических процессов. Данный метод отличается высокой специфичностью, которая в ряде случаев приближается к 100,0 процента.

В целях раннего выявления онкологических заболеваний, включая доброкачественные и злокачественные опухоли, предопухолевые изменения, а также фоновые заболевания с одновременным определением патогенной микрофлоры, выполняются следующие виды цитологических исследований:

а) анализ соскобов, взятых с шейки матки и из цервикального канала в ходе профилактических гинекологических осмотров;

б) исследование мокроты, бронхиальных промывных вод, соскобов и мазков-отпечатков со слизистой оболочки бронхов, полученных при проведении фибробронхоскопии;

в) изучение мазков-отпечатков с биопсийного материала, полученного при фиброгастроскопии, фиброколоноскопии, ректороманоскопии и других эндоскопических методах обследования;

г) цитологическое исследование пунктатного материала, полученного при биопсии щитовидной, молочной и слюнных желез, мягких тканей, лимфатических узлов, а также опухолей различной локализации;

д) анализ выпотных жидкостей плевральной и брюшной полостей, секретов (например, отделяемого молочной железы), экскретов (мочи), а также соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, язв и свищей;

е) цитологическое исследование кожных новообразований;

ж) изучение интраоперационного материала, полученного во время хирургических вмешательств на щитовидной железе, яичниках, матке, лимфатических узлах, печени, поджелудочной железе и других органах;

з) цитологический контроль в рамках диспансерного наблюдения пациентов после проведения лучевой терапии, химиотерапии и гормонального лечения опухолей, а также зон регионарного метастазирования.

В ходе реализации мероприятия по проведению цитологических исследований в отчетном периоде проведено 370 364 цитологических исследования, по результатам верифицирована онкологическая патология в                3 790 случаях;

в) проведение гистологических исследований.

По данному мероприятию Программой запланировано  
финансирование в сумме 2 669 935 рублей, сметами республиканского бюджета предусмотрено 2 639 460 рублей (98,9 процента от суммы, запланированной Программой), профинансировано 1 505 504 рубля, или 
57,0 процента от смет республиканского бюджета.

Гистологическое или патоморфологическое исследование является одним из методов оценки лекарственного лечения и включает исследование препаратов биопсийного и операционного материала.

В ходе реализации мероприятия по проведению гистологических исследований в отчетном периоде проведено 43 453 исследования 
биопсийно-операционного материала, по результатам верифицирована онкологическая патология в 8 453 случаях;

г) проведение рентгенологических обследований.

По данному мероприятию Программой запланировано финансирование в сумме 23 353 960 рублей, сметами республиканского бюджета предусмотрен 14 602 101 рубль (62,5 процента от суммы, запланированной Программой), профинансировано 6 279 107 рублей, или 43,0 процента от смет республиканского бюджета.

Для раннего выявления рака молочной железы в рамках исполнения Программы планировалось проведение скринингового исследования (проведение рентген-маммографии) на бесплатной основе в отношении всего женского населения республики в возрасте от 50 (пятидесяти) 
до 74 (семидесяти четырех) лет один раз в 2 года. Рентген-маммография в настоящее время считается надежным методом в обнаружении рака молочной железы до момента, когда опухоль становится пальпируемой.

В отчетном периоде проведено 14 516 маммографических исследований, по результатам верифицирована онкологическая патология 
в 637 случаях;

д) проведение лабораторной диагностики.

По данному мероприятию Программой запланировано 
9 002 260 рублей, сметами республиканского бюджета предусмотрено 
8 958 608 рублей (99,5 процента от суммы, запланированной Программой), профинансировано 7 130 597 рублей, или 79,6 процента от смет республиканского бюджета.

Биохимические исследования в клинической онкологии проводятся с целью решения следующих задач:

а) выявление наличия либо отсутствия биохимических отклонений в сыворотке крови у онкологических больных;

б) уточнение характера обнаруженных нарушений и определение степени выраженности биохимических изменений;

в) установление специфичности выявленных отклонений в зависимости от локализации опухолевого процесса;

г) мониторинг эффективности проводимой терапии и своевременное выявление ранних признаков прогрессирования заболевания.

Количество клинико-диагностических исследований в отчетном периоде составило 896 455 исследований.

В онкологической практике для уточнения биохимических изменений у пациентов широко применяется определение уровней опухолевых 
маркеров – специфических белковых соединений, синтез которых усиливается в тканях при злокачественной трансформации. Таким образом, исследование опухолевых маркеров позволяет обоснованно подбирать лекарственные методы лечения, а также осуществлять контроль за их эффективностью в динамике. Иммуногистохимический метод является высокоэффективным для диагностики онкологических заболеваний.

За отчетный период общее количество выполненных иммуногистохимических исследований составило 662 исследования рака молочной железы.

2. Обеспечение качественной медицинской помощью.

На данное мероприятие Программой предусмотрено финансирование в сумме 164 744 140 рублей, сметами республиканского бюджета 
94 203 772 рубля (57,2 процента от суммы, запланированной Программой), профинансирован 86 087 321 рубль, что составило 91,4 процента от сметы республиканского бюджета. В рамках указанного мероприятия реализованы:

а) обеспечение потребности в медикаментах.

Программой предусмотрено финансирование в сумме 
157 520 110 рублей, сметами республиканского бюджета 88 771 589 рублей (56,4 процента от суммы, запланированной Программой), профинансировано 
80 729 876 рублей, что составило 90,9 процента от смет республиканского бюджета. В отчетном периоде заключены договоры на общую сумму 
84 238 898 рублей.

Основной задачей химиотерапии при онкологических заболеваниях является разрушение мутировавших клеток, характеризующихся высокой пролиферативной активностью. Химиотерапевтическое лечение может применяться на разных этапах терапии: в качестве предоперационной или предлучевой подготовки, для предупреждения рецидивов после радикального вмешательства, а также как самостоятельный метод, направленный на сдерживание роста и распространения опухолевого процесса. Гормональная терапия относится к системным противоопухолевым методам лечения. В отличие от химиотерапии при гормональной терапии не возникает прямого повреждения всех органов и тканей организма, кроме того, она обладает достаточно хорошей переносимостью – это ее главные преимущества.

В отчетном периоде проведено 24 004 курса химиотерапевтического лечения и гормональной терапии в отношении 5 538 пациентов;

б) обеспечение медикаментами и изделиями медицинского назначения для проведения хирургического лечения (без стоимости койко-дня).

Программой предусмотрено финансирование в сумме 2 541 010 рублей, сметами республиканского бюджета 2 467 126 рублей 
(97,1 процента от суммы, запланированной Программой), профинансирован 1 590 701 рубль, что составило 64,5 процента от смет республиканского бюджета.

Хирургическое лечение является ведущим и наиболее значимым методом в онкологической практике. Согласно данным ряда исследований, на долю оперативных вмешательств (без учета паллиативных и диагностических операций) приходится около 40–50 процентов всех способов терапии злокачественных новообразований, тогда как при опухолях органов пищеварительной системы этот показатель превышает 70 процентов. Оперативный метод может использоваться как самостоятельный вид лечения при доброкачественных опухолях, а также на ранних и начальных стадиях злокачественного процесса. Перечень хирургических вмешательств в онкологии разнообразен и включает как диагностические процедуры, так и высокотехнологичные сложные комбинированные операции.

В отчетном периоде обеспечено медикаментами и изделиями медицинского назначения для проведения хирургического лечения (без стоимости койко-дня) всего 10 086 пациентов;

в) проведение симптоматического лечения.

Программой запланировано финансирование в сумме 880 330 рублей, сметами республиканского бюджета 816 260 рублей (92,7 процента 
от суммы, запланированной Программой), профинансировано 
542 429 рублей, что составило 66,5 процента от смет республиканского бюджета.

Симптоматическая терапия – это комплекс лечебных мероприятий, целью которых является снятие тяжелых симптомов онкологических заболеваний, а также лечение осложнений или их последствий в связи с проводимой онкологической терапией. Она может выполняться совместно с химиотерапией, радикальным лечением.

В отчетном периоде проведена симптоматическая терапия в отношении 6 245 пациентов;

г) обеспечение прочими расходными материалами.

Программой запланировано финансирование в сумме 3 802 690 рублей, сметами республиканского бюджета 2 148 797 рублей (56,5 процента 
от суммы, запланированной Программой), профинансировано 
3 224 315 рублей, что составило 150,1 процента от смет республиканского бюджета.

3. Подготовка и усовершенствование кадров.

На данное мероприятие Программой предусмотрено финансирование в сумме 66 313 рублей, сметами республиканского бюджета 10 202 рубля 
(15,4 процента от суммы, запланированной Программой), фактически лимиты финансирования не предусмотрены.

Показателями эффективности Программы являются:

а) улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухолей, выявленных на I и II стадиях заболевания.

Степень распространенности опухолевого процесса на момент диагностики является одним из основных показателей, определяющих прогноз онкологического заболевания, и определяется состоянием организации раннего выявления заболевания, уровнем диагностики, объемом и качеством профилактических осмотров, отсутствием скрининга. В целом по республике своевременная диагностика злокачественных новообразований (на I и II стадиях) в 2025 году составляет 55,1 процента, что на 0,2 процента выше, чем в 2021 году (54,9 процента);

б) увеличение доли больных, выявленных на I и II стадиях заболевания.

По республике показатель ранней выявляемости по визуальным локализациям в 2025 году составил 71,9 процента, что на 8 процентов ниже, чем в 2021 году (79,9 процента). В 2012 году показатель ранней выявляемости по визуальным локализациям составил 71,7 процента;

в) снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году.

Показатели доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, за последние 
5 лет составили: в 2025 году – 20,2 процента, в 2024 году – 
21,2 процента, в 2023 году – 20,9 процента, в 2022 году – 23,3 процента, 
в 2021 году – 23,4 процента. В 2012 году для сравнения показатель одногодичной летальности составил 27,8 процента;

г) снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин и женщин.

На протяжении многих лет в структуре всех причин смерти злокачественные новообразования являются второй из основных причин смертности после болезней системы кровообращения. Динамика смертности на 100 000 населения за последние 5 лет составила в 2025 году 247,4, 
2024 году – 243,8, в 2023 году – 252,1, в 2022 году –225,9, в 2021 году – 230,9;

д) улучшение показателей пятилетней выживаемости.

На конец отчетного 2025 года в Приднестровской Молдавской Республике 8 079 пациентов, или 57,7 процента всех больных с злокачественными новообразованиями, находившихся под наблюдением врачей-онкологов, состоят на учете 5 лет и более. По республике динамика пятилетней выживаемости в 2025 году составляет 57,7 процента, 
в 2024 году – 54 процента, в 2023 году – 55,3 процента, в 2022 году – 
58,5 процента, в 2021 году – 54,8 процента. Снижение данного показателя в 2025 году произошло за счет увеличения числа больных, выбывших из республики (101 человек), увеличения числа больных, умерших от других заболеваний (166 человек), снятых с учета после 5 лет с диагнозом базальноклеточной карциномы кожи (98 человек).

Одной из поставленных целей Программы является снижение инвалидности населения при онкологических заболеваниях. В 2025 году направлено первично на консилиум врачебной экспертизы жизнеспособности и определена группа инвалидности 272 пациентам, что составляет 
13,8 процента из общего числа больных, взятых на учет с впервые выявленным диагнозом (в 2024 году – 10,5 процента, в 2023 году – 
14 процентов, в 2022 году – 16,5 процента, в 2021 году – 19,5 процента из общего числа больных, взятых на учет с впервые выявленным диагнозом). В структуре первичной инвалидности населения республики злокачественные новообразования занимают первое место.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 18 главы 9 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о конечных результатах исполнения мероприятий государственной целевой программы «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики» на 2021–2025 годы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                          Т. Д. ЗАЛЕВСКАЯ

г. Тирасполь

«20» мая 2026 года

№ 299