ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                       3 февраля 2016 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «О профилактике детской инвалидности и реабилитации детей-инвалидов в Приднестровской Молдавской Республике на период 2012–2016 годов» и эффективности использования финансовых средств за 2014 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «О профилактике детской инвалидности и реабилитации детей-инвалидов в Приднестровской Молдавской Республике на период 
2012–2016 годов» и эффективности использования финансовых средств за 2014 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (распоряжение Правительства от 31 марта 2015 года № 194р) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «О профилактике детской инвалидности и реабилитации детей-инвалидов в Приднестровской Молдавской Республике на период 2012–2016 годов» (далее – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики 
от 7 июня 2012 года № 86-З-V «Об утверждении государственной целевой программы «О профилактике детской инвалидности и реабилитации детей-инвалидов в Приднестровской Молдавской Республике» на период 
2012–2016 годов» (САЗ 12-24) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 16 октября 2012 года № 197-ЗИ-V (САЗ 12-43); от 28 июня 2013 года № 134-ЗИ-V (САЗ 13-25); 
от 27 ноября 2013 года № 248-ЗИД-V (САЗ 13-47); от 22 июля 2014 года 
№ 143-ЗИ-V (САЗ 14-30).

Программа разработана с целью формирования основ комплексного решения проблем детей с отклонениями в развитии, создания условий для их полноценной жизни и предусматривает решение следующих задач:

а) усиление профилактической работы по предупреждению детской инвалидности;

б) создание условий для проведения комплексной медицинской, педагогической и социальной реабилитации детей-инвалидов;

в) обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и средствами, облегчающими бытовое самообслуживание;

г) организация исследований по актуальным проблемам детской инвалидности;

д) создание системы информационного обеспечения решения проблем детской инвалидности;

е) обеспечение систематического повышения квалификации кадров, работающих с детьми-инвалидами;

ж) открытие реабилитационных центров дневного пребывания 
для детей с ограниченными возможностями;

з) укрепление материально-технической базы специальных учреждений для детей-инвалидов.

В 2014 году Программой планировалось проведение мероприятий по медицинскому обслуживанию детей-инвалидов, включая обеспечение сурфактантом учреждений родовспоможения второго и третьего уровней, по организации летнего отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями, по приобретению специализированного медицинского и реабилитационного оборудования и инвентаря и осуществлению текущего ремонта помещений организаций, осуществляющих обучение и реабилитацию детей с ограниченными возможностями. На проведение указанных мероприятий Программой  планировалось выделение средств в сумме 2 704 827 рублей, в том числе из республиканского бюджета 
1 982 350 рублей, из местного бюджета –  722 477 рублей.

Изучив представленный Правительством Приднестровской Молдавской Республики отчет о ходе реализации Программы за 2014 год, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Законом Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» (далее по тексту – Закон) на финансирование расходов на реализацию Программы в 2014 году  из республиканского бюджета было предусмотрено 693 823 рубля, или 35% от потребности. Кроме того, предусматривалась реализация части мероприятий, предусмотренных Программой, за счет средств республиканского и местных бюджетов в рамках текущего финансирования.

Фактические целевые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2014 году составили 177 403 рубля, в том числе:

а) из республиканского бюджета – 32 403 рубля, что составило 1,6% от планируемых расходов Программы, или 4,67% от плановых расходов, предусмотренных Законом;

б) из местных бюджетов 145 000 рублей, что составило 20% от  планируемых расходов Программы, или 21,53% от плановых расходов, предусмотренных Законом.

Помимо целевых средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы израсходовано в рамках текущего финансирования из республиканского бюджета 975 009,76 рубля, из местных бюджетов 
65 349 рублей.

Таким образом, общее бюджетное финансирование Программы в 
2014 году составило 1 217 761,86 рубля.

На реализацию мероприятий, предусмотренных Программой по  медицинскому обслуживанию детей-инвалидов, в 2014 году из республиканского бюджета израсходовано 962 121,26 рубля, в том числе на приобретение специализированных продуктов лечебного питания для обеспечения ими детей-инвалидов, больных фенилкетонурией, израсходовано 
482 176,36 рубля. Кроме того, детям-инвалидам выдано 29 пар протезно-ортопедической обуви, 7 слуховых аппаратов, 14 индивидуальных кресел-колясок, протезировано 3 детей, на указанные цели израсходовано 
167 319 рублей. Также в рамках мероприятий по медицинскому обслуживанию в целях раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний, нарушений слуха и зрения, центральной нервной системы среди беременных женщин при наличии показаний проводилось скрининговое исследование на содержание альфа-фетопротеина, осуществлялось скрининговое обследование новорожденных на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз. Учреждения родовспоможения 2 и 3 уровней в 2014 году обеспечивались сурфактантом – осуществлена закупка сурфактанта  «Куросурф» 80 мг/мл по 1,5 мл в количестве 40 флаконов из расчета потребности: ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» – 10 флаконов, ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» – 30 флаконов, на общую сумму 
325  514,40 рубля.

На базе ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» в течение 2014 года прошли реабилитацию и восстановительное лечение 215 детей-инвалидов.

Государственными администрациями городов и районов республики, муниципальными учреждениями организован летний отдых и оздоровление детей с ограниченными возможностями. На проведение данных мероприятий 
из местных бюджетов в рамках текущего бюджетного финансирования  затрачено 65 349 рублей, в том числе из бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары – 24 705 рублей, из бюджета города Бендеры – 
3 600 рублей, из бюджета Рыбницкого района и города Рыбницы – 
37 044 рубля, что составило 98,0% запланированных Программой расходов на эти цели.

Среди организационных мероприятий, запланированных Программой, были исполнены мероприятия по профессиональной ориентации 
детей-инвалидов 14–18 лет. Центрами социального страхования и социальной защиты городов (районов) республики были проинформированы организации, занимающиеся проблемами детей-инвалидов, о возможности проведения профориентационных занятий и направления на курсовую профессиональную подготовку детей-инвалидов, однако заявок на проведение данной работы от организаций и частных обращений от родителей детей-инвалидов не поступило. Профориентационные услуги получили 23 ребенка-инвалида. Организованы и проведены курсы повышения квалификации  для 21 педагога, работающего с детьми с ограниченными возможностями; в целях обеспечения возможности квалифицированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 12 человек получили квалификацию «педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии», произведен набор 
15 человек на специальность «специальная дошкольная педагогика и психология», квалификация «педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии», 54 педагога системы специального (коррекционного) образования прошли годичные заочные курсы профессиональной переподготовки по дополнительной квалификации «учитель-логопед». Также  проводились семинары, круглые столы и консультации для педагогов и специалистов специального (коррекционного) образования по проблемам обучения, развития и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями. Для организации досуга детей с ограниченными возможностями и развития их творческих способностей, вовлечения в совместную деятельность с родителями в течение года организованы и проведены акции, спортивные праздники и турниры, фестивали, концерты, викторины, театральные представления, презентации выставок художественных работ, мастер-классы, тренинги и другие мероприятия.

Мероприятия по оборудованию и ремонту помещений специализированных учреждений, осуществляющих обучение и реабилитацию детей-инвалидов, предусмотренные Программой к проведению по городам и районам республики, за счет средств местного бюджета не проводились, однако за счет средств республиканского бюджета в рамках Программы на сумму 28 759 рублей  осуществлено приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения  отделения восстановительного лечения детей-инвалидов с ДЦП в ГУ «Бендерский центр матери и ребенка». Вместе с тем  в рамках исполнения мероприятий Программы   государственной администрацией Дубоссарского района и города Дубоссары за счет средств местного бюджета (в сумме 
145 000 рублей) приобретен микроавтобус на 9 мест для перевозки детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности в МУ «Центр социально-психологической реабилитации детей с ОПЖ». Кроме того, внепланово, за счет средств соответствующих местных бюджетов:

а) проведены ремонтные работы и приобретено кухонное оборудование для муниципального образовательного учреждения МОУ СК(О)ШИ для детей с нарушением интеллекта города Тирасполя на общую сумму 
1 100 058 рублей;

б) проведены ремонт крыши учебного корпуса, отопительной и водоснабжающей систем в МОУ «Бендерская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с нарушением интеллекта» на общую 
сумму 141 944 рубля; капитальный ремонт шиферной кровли, отопительной и водоснабжающей систем, замена окон, дверей (стеклопакеты) в МОУ «Бендерский детский сад № 32 «Искорка» на общую сумму 
414 658,67 рубля, а также приобретены 50 штук новогодних подарков для детей в ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» на общую сумму 1550 рублей;

в) приобретены  проектор, сантехническое оборудование для МОУ «Рыбницкая СКОШ-д/с» на общую сумму 64 539 рублей.

Следует отметить, что в 2014 году ряд внеплановых мероприятий по медицинскому обслуживанию, социальной реабилитации детей-инвалидов и создания им благоприятных условий пребывания реализован за счет благотворительной помощи. Так, за счет средств Всемирной организации здравоохранения и при поддержке Республиканского центра охраны здоровья матери и ребенка города Кишинева проведено массовое обследование новорожденных на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз. По всей республике организованы и проведены акции, праздники, концерты, викторины, фестивали, спортивные соревнования, тренинги и другие мероприятия для детей с ограниченными возможностями. В городе  Тирасполе в течение лета 2014 года проходила акция для детей с ограниченными возможностями – бесплатное посещение бассейна в развлекательном комплексе «У Ильича», один ребенок – один родитель; в рамках благотворительной кампании «Сохрани жизнь ребенку» более чем 
10 детям оказана материальная помощь на лечение и реабилитацию. В городе Бендеры  в рамках благотворительной акции «Дай пять!» (сбор средств для лечения детей) была выплачена материальная помощь 12 детям по 
500 рублей на общую сумму 6 000 рублей, также в декабре 2014 года в городе Бендеры благотворителями  (благотворительные фонды  «Надежда – семье и детям» и  Hope&Homes for Children) был открыт и безвозмездно передан Министерству по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики новый дом по типу семейного дома при ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов», рассчитанный на проживание в нем 9 детей-инвалидов и оборудованный всем необходимым с учетом особых потребностей детей. В Слободзейском районе и городе Слободзее за счет средств от благотворительных акций  оказана материальная помощь детям-инвалидам  на общую сумму 
28 092 рубля. В городе Рыбнице осуществлен ремонт помещений МОУ «Рыбницкая СКОШ-д/с» за счет внебюджетных фондов Президента Приднестровской Молдавской Республики;  приобретены учебники для специальных коррекционных классов  МОУ «Рыбницкая СКОШ-д/с».

Согласно представленному отчету, несмотря на низкое целевое финансирование Программы за счет  средств республиканского и местных бюджетов,  в целом мероприятия, осуществленные в 2014 году в рамках Программы, были направлены на реализацию одного из приоритетных направлений государственной социальной политики – комплексную реабилитацию и социальную интеграцию детей с ограниченными возможностями. Выполнение мероприятий Программы и внеплановых мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней и средств  благотворителей повысило уровень социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, их адаптацию к существующим в наше время условиям жизни, а также привлекло внимание общественности к проблемам детей-инвалидов и их семей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 90, пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «О профилактике детской инвалидности и реабилитации детей-инвалидов в Приднестровской Молдавской Республике на период 
2012–2016 годов» и эффективности использования финансовых средств за 2014 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                            В. Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь

«9» февраля 2016 года

№ 97