- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 688

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                      12 октября 2016 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика туберкулеза на 2011–2015 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2011–2015 годы

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика туберкулеза на 2011–2015 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2011–2015 годы, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 
5 июля 2016 года № 1232/01-28) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика туберкулеза на 2011–2015 годы» (далее – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 2010 года № 197-З-IV (САЗ 10-41) и направлена на улучшение эпидемиологической обстановки по туберкулезу в республике, в том числе на снижение заболеваемости населения до уровня не выше 75 случаев на 
100 тысяч населения, снижение уровня смертности от туберкулеза – не выше 16,0 случая на 100 тысяч населения,  выявление не менее 70% случаев туберкулеза легких при помощи позитивной микроскопии.

Программой на проведение мероприятий  в 2011–2015 годах планировалось выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме 26 052 572 руб. Вместе с тем согласно смете расходов выделено 22 721 196 руб., профинансировано – 14 137 251 руб. (62%), из них кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. по ГУ «РТБ» – 583 394 руб.

За счет целевых средств республиканского бюджета в 2011–2015 годах осуществлялось финансирование следующих направлений, предусмотренных Программой:

а)	 лечебно-диагностические и профилактические мероприятия на всех этапах ведения больных туберкулезом, а именно:

1)	применение основных методов выявления и диагностики туберкулеза (бактериоскопия, рентгенологическое и флюорографическое обследование, бактериологические исследования, туберкулинодиагностика) –  886 735 руб. (88% от суммы уточненных лимитов). Закуплен туберкулин на сумму 800 161 руб., рентгенпленка  на сумму 196 553 руб. Недостаточный объем выделенных лимитов не позволил обеспечить рентгенпленкой все противотуберкулезные учреждения Приднестровской Молдавской Республики, а покрыл лишь потребность ГУ «Республиканская туберкулезная больница».

Кроме того, по линии гуманитарной помощи на средства Глобального фонда были поставлены расходные материалы для лабораторной диагностики туберкулеза на сумму 5 333 428 руб. (в 5 раз больше запланированной суммы по Программе);

2) для обеспечения качественной медицинской помощи пациентам с туберкулезом, в том числе с применением специфических противотуберкулезных препаратов и химиопрофилактики контактных лиц из очагов туберкулезной инфекции, с адекватной и бесперебойной системой снабжения медикаментами на сумму 4 824 352 руб. (66% от суммы уточненных лимитов);

б) обеспечение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции и специализированных противотуберкулезных учреждениях (подразделениях больниц) – 664 029 руб. (63% от суммы уточненных лимитов);

в) реконструкция специализированных противотуберкулезных учреждений (подразделений больниц) по профилактике, диагностике, лечению больных туберкулезом с созданием условий их функционирования в соответствии с санитарными правилами и нормами на сумму 1 153 071 руб. (58% от суммы уточненных лимитов).

Мероприятия по укреплению материально-технической базы всех звеньев противотуберкулезной службы путем обеспечения специализированных противотуберкулезных учреждений (подразделений больниц), учреждений Государственной службы исполнения наказаний необходимым оборудованием не были профинансированы, так как выделенные лимиты были перераспределены на другие статьи.

Следует отметить, что, помимо финансирования мероприятий Программы за счет средств республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики, ряд мероприятий по профилактике туберкулеза был реализован за счет внебюджетных средств. Так, в 2011–2015 годах для реализации мероприятий Программы привлекалась гуманитарная  помощь в виде поставок медико-фармацевтической продукции на общую сумму 
17 603 873 руб., в том числе Глобальным  фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией для лечения больных туберкулезом  были поставлены следующие медикаменты:

а) противотуберкулезные препараты II линии по «стратегии DOTS-plus» на сумму 15 617 713 руб.;

б) противотуберкулезные препараты I линии по «стратегии DOTS»  на сумму  1 986 160 руб.

За счет расходных материалов для лабораторной диагностики туберкулеза, поставленных Глобальным  фондом по борьбе со  СПИДом, туберкулезом и малярией, – на сумму 5 750 819 руб. Всего за 2011–2015 годы было проведено исследований: микроскопических – 30 708; культуральных – 44 418; посевов на жидкие питательные среды (ВАСТЕС) – 9 898; молекулярно-генетическиех (PCR) – 3 297;  посевов на лекарственную устойчивость – 13 075;  молекулярно-генетических (GeneXpert) – 6 673.

Для проведения информационных компаний были получены по линии гуманитарной помощи  из центра PAS информационные материалы на сумму 119 493 руб. ПМР.

Несмотря на предпринимаемые меры по борьбе с туберкулезом и наметившуюся тенденцию к снижению показателей заболеваемости туберкулезом по итогам предыдущих 5 лет, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в республике сохраняется неблагополучной. На 1 января 
2016 года на учете состоит 738 больных активным туберкулезом легких. За 2015 год впервые было взято на учет 475 человек (в 2014 году – 505, в 
2013 году – 534, в 2012 году – 615, в 2011 году – 628 человек). Заболеваемость на 100 тысяч населения составила 93,6 (в 2014 году – 99,5, в 2013 году – 104,4, в 2015 году – 119,3, в 2011 году – 120,7). При этом заболеваемость взрослого населения составила 110,9 (в 2014 году – 121,8, в 2013 году – 127,8, в 2012 году – 141,2, в 2011 году – 148,6).

Заболеваемость бациллярными формами за отчетный период уменьшилась и составила в 2015 году 46,3  (235 чел.), в 2014 году – 52,8 
(268 чел.), в 2013 году – 58,1 (300 чел.), в 2012 году – 56,3 (290 чел.), в 
2011 году – 52,2 (245 чел.). Заболеваемость деструктивными формами составила за 2015 год 36,4 (151 чел.), в 2014 году 45,2 (214 чел.), в 
2013 году – 34,8 (178 чел.), в 2012 году – 44,9 (232 чел.), в 2011 году – 47,1 (245 чел.).

Удельный вес бациллярных форм среди впервые заболевших туберкулезом органов дыхания составил в 2015 году 51,9%, в 2014 году 55,1%, в 2013 году – 56,7%, в 2012 году – 50,7%, в 2011 году – 47,8%, деструктивных форм в 2015 году – 32,4% (в 2014 году – 45,9 %, в 2013 году – 35,2%, в 2012 году – 40,9%, в 2011 году – 42,4%).

Смертность от туберкулеза  несколько уменьшилась по сравнению с прошлым годом: 17,7 (90 чел.) в 2015 году, 26,2 (133 чел.) в 2014 году, 19,4 (99 чел.) в 2013 году, 21,9 (113 чел.) в 2012 году, 28,1 (146 чел.) в 2011 году. Смертность до года также уменьшилась и составила 6,9 (35 чел.) в 2015 году, 9,9 (50 чел.) в 2014 году, 7,8 (40 чел.) в 2013 году, 10,1 (52 чел.) в 2012 году, 7,9 (41 чел.) в 2011 году. Посмертно диагноз установлен у 4 чел. 
(в 2014 году – 9 чел., в 2013 году – 8 чел., в 2012 году – 7 чел., в 2011 году – 12 чел.).

Из впервые заболевших туберкулезом органов дыхания процент выявления при профессиональном флюороосмотре составил 61,1% (290 чел. 
из 475), в 2014 году – 62,4% (291 чел. из 505), в 2013 году – 53,7% 
(287 чел. из 534), в 2012 году – 55,4% (314 чел. из 615), в 2011 году – 43,9% 
(271 чел. из 628). Процент охвата населения профилактической флюорографией по итогам года составил: в 2015 году взрослого – 67,7%, декретированного – 98,3%, подросткового – 93,8%; в 2014 году взрослого – 70,5%, декретированного – 98,3%, подросткового – 96,2%; в 2013 году взрослого – 76,1%, декретированного – 98,9%, подросткового – 96,2%; в 2012 году взрослого – 64,5%, декретированного – 99,1%.

За 5 лет специалистами ГУ «Республиканская туберкулезная больница» с профилактической целью были проведены многочисленные семинары и лекции, выступления на телевидении и радио, на общественных советах городов и на круглых столах.

В целом в 2011–2015 годах реализация Программы  была направлена на стабилизацию эпидемической ситуации по туберкулезу и предупреждение эпидемического распространения туберкулезной инфекции среди населения Приднестровской Молдавской Республики и позволила  улучшить  структуру заболеваемости (уменьшение количества запущенных случаев туберкулеза, уменьшение количества пациентов с наличием бактериовыделения, увеличение «малых» форм туберкулеза).

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика туберкулеза на 2011–2015 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2011–2015 годы.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Заместитель Председателя Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                                 А. С. ЩЕРБА

г. Тирасполь

«14» октября 2016 года

№ 688