ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2474

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                        10 октября 2018 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2017 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2017 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 7 июня 2018 года № 868/01-30), в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике» Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 2 июля 2015 года № 112-З-V «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» (САЗ 15-27) и направлена на улучшение эпидемиологической обстановки по туберкулезу в республике, в том числе на снижение заболеваемости населения.

Программой на  проведение мероприятий на 2017 год планировалось выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме
13 165 379 руб. Вместе с тем, согласно смете расходов на 2017 год, утверждено 1 758 998 руб., или 13,4% от суммы запланированных расходов из республиканского бюджета.

Финансирование за 2017 год составило 835 274 руб., что составляет 47,5 % от уточненного плана финансирования, из них была погашена кредиторская задолженность на 1 января 2017 года в сумме 109 059 руб., или 6 % от утвержденных лимитов на 2017 год. Кредиторская задолженность 
на 1 января 2018 года составляет 251 112 руб.

За счет целевых средств республиканского бюджета в 2017 году осуществлялось финансирование следующих направлений, предусмотренных Программой:

1. На лечебно-диагностические и профилактические мероприятия на всех этапах ведения больных туберкулезом, а именно:

а) применение основных методов выявления и диагностики туберкулеза (бактериоскопия, рентгенологическое и флюорографическое обследование, бактериологические исследования, туберкулинодиагностика, лабораторное обеспечение)  в сумме 111 446 руб. (39 % от уточненного плана финансирования). Заключены договоры на приобретение туберкулина в сумме, эквивалентной 12 180, 82 евро.

# Следует отметить, что недостаточный объем финансирования не позволяет обеспечивать рентгенпленкой, реактивами для бактериологических, клинических исследований все противотуберкулезные учреждения республики, а покрывает лишь потребность государственного учреждения «Республиканская туберкулезная больница» (далее по тексту – ГУ «РТБ»). Кроме того, по линии гуманитарной помощи на средства Глобального фонда были поставлены расходные материалы для лабораторной диагностики туберкулеза на сумму 1 695 036 руб.

В целом за 12 месяцев 2017 года проводились лабораторные исследования пациентов с туберкулезом, состоящих на диспансерном учете в Республиканском противотуберкулёзном диспансере (далее по тексту – РПТД) и всех тубдиспансерах и тубкабинетах республики, в учреждениях Государственной службы исполнения наказаний. Всего за 12 месяцев 
2017 года было проведено исследований: микроскопических – 6 505; культуральных – 10 619; посевов на жидкие питательные среды (ВАСТЕС) – 1 607; молекулярно-генетических (PCR) – 315; посевов на лекарственную устойчивость – 2 297; молекулярно-генетических (GeneXpert) – 1 678;

б) для обеспечения качественной медицинской помощи пациентам 
с туберкулезом, в том числе с применением специфических противотуберкулезных препаратов и химиопрофилактики контактных лиц 
из очагов туберкулезной инфекции, с адекватной и бесперебойной системой снабжения медикаментами, выделено финансирование – 643 842 руб., что составляет 56 % от уточненного плана финансирования. Заключены договоры на сумму 959 639 руб. (из них кредиторская задолженность за 
2016 год – 109 059 руб.).

Кроме того, помимо финансирования мероприятий Программы за счет средств республиканского бюджета, ряд мероприятий по профилактике туберкулеза был реализован за счет внебюджетных средств. Так, в 2017 году для реализации мероприятий Программы привлекалась гуманитарная помощь из средств Глобального фонда для лечения больных туберкулезом в виде поставок медико-фармацевтической продукции на общую 
сумму 8 152 650 руб. По линии гуманитарной помощи были поставлены следующие медикаменты:

а) противотуберкулезные препараты II линии по «стратегии DOTS-plus» − 7 099 981 руб.;

б) противотуберкулезные препараты I линии по «стратегии DOTS» − 
1 052 669 руб.

2. На обеспечение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции и специализированных противотуберкулезных учреждениях (подразделениях больниц) выделено финансирование – 
39 990 руб., что составляет около 20 % от уточненного плана.

3. На реконструкцию специализированных противотуберкулезных учреждений (подразделений больниц) по профилактике, диагностике, лечению больных туберкулезом с созданием условий их функционирования 
в соответствии с санитарными правилами и нормами запланированы бюджетом Программы на 2017 год денежные средства в сумме 1 000 000 руб. Заключены договоры на приобретение стройматериалов, сантехники, электрики для проведения текущего ремонта основного корпуса ГУ «Республиканская туберкулезная больница» на сумму 82 509 руб. Финансирование не выделялось.

4. Инвестиции из неправительственного сектора за 2017 год по линии некоммерческого партнерства  составили 3 246 637 руб.

По итогам 2017 года наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу в республике.

Так, на 1 января 2018 года на учете состоит 810 пациентов с активным туберкулезом легких. За 2017 год впервые было взято на учет 510 человек, заболеваемость на 100 тысяч населения составила 108,4. При этом заболеваемость взрослого населения составила 130,0.

Заболеваемость бациллярными формами за отчетный период повысилась и составила за 2017 год 52,7 % (248 человек), заболеваемость деструктивными формами снизилась и составила за 2017 год 32,9 % 
(155 человек).

Удельный вес бациллярных форм среди впервые заболевших туберкулезом органов дыхания составил за 2017 год 50,8 %, деструктивных форм − 31,7 %.

Смертность от туберкулеза несколько уменьшилась по сравнению с прошлым годом: 14,45 % (68 человек) в 2017 году, 16,9 % (86 человек) в 
2016 году. Смертность до года составила 5,52 % (26 человек) в 2017 году, 
6,21 % (31 человек) в 2016 году. Количество пациентов, у которых туберкулез был выявлен посмертно, значительно уменьшилось и составило 0,21 % (1 человек) в 2017 году, 1,2 % (6 человек) в 2016 году.

Количество граждан, прибывших в республику из иных государств, за 
2017 год несколько увеличилось и составило 11,26 % (53 человека). Количество пациентов, прибывших из мест заключения, составило 28,3 % 
(15 человек). Из впервые заболевших туберкулезом органов дыхания процент выявления при профилактическом флюорографическом осмотре составил 48,9 % (239 человек из 488).

Флюороохват взрослого населения продолжает ухудшаться и составил 
в 2017 году 71,9 %. Охват флюорографическим обследованием подростков также на недостаточном уровне и составил 95,4 %. Охват декретированного населения сохраняется на уровне прошлого года и составляет 104 %.

Для улучшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу в республике в течение всего года врачами и средним медперсоналом проводилась работа по санитарному освещению актуальных вопросов в борьбе с туберкулезом. По всей республике проведен день борьбы с туберкулезом. Выступления по телевидению и радио как на районом уровне, так и на республиканском. Проведена информационная кампания на республиканском уровне, флэшмоб. Выступления на общественных советах городов, круглых столах в госадминистрациях г. Бендеры, с. Парканы.

Для проведения информационных кампаний были получены по линии гуманитарной помощи из центра PAS (Центр политики и анализа в здравоохранении) информационные материалы на сумму 138 734 руб.

Следует отметить, что, согласно бюджету Программы, на укрепление материально-технической базы всех звеньев противотуберкулезной службы путем обеспечения специализированных противотуберкулезных учреждений (подразделений больниц), учреждений Государственной службы исполнения наказаний необходимым оборудованием в 2017 году финансирования не предусматривалось.

Из анализа представленных в отчете данных следует, что в ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» за 2017 год были выявлены следующие факторы, которые оказали негативное влияние на исполнение мероприятий:

а) тяжелое экономическое положение в Приднестровье;

б) утверждение лимитов, которые не соответствуют ни паспорту Программы, ни реальным потребностям;

в) систематическое недофинансирование всех статей Программы;

г) отдаленность производителей противотуберкулезных препаратов и туберкулина, а также производство препаратов под заказ.

В целом в 2017 году реализация Программы  была направлена на стабилизацию эпидемической ситуации по туберкулезу и предупреждение эпидемического распространения туберкулезной инфекции среди населения Приднестровской Молдавской Республики и позволила улучшить структуру заболеваемости (уменьшение количества запущенных случаев туберкулеза, уменьшение количества пациентов с деструкцией легочной ткани, увеличение «малых» форм туберкулеза). Однако необходимо 100-процентное финансирование программы для возможности удерживать эпидемию туберкулеза под контролем.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2017 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                                   А. С. ЩЕРБА

г. Тирасполь

11 октября 2018 года

№ 2474