ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2477

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                      10 октября 2018 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2017 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2017 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 7 июня 2018 года № 868/01-30), в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике» Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 17 мая 2016 года № 126-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» (САЗ 16-20) и направлена на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при ВИЧ/СПИД/ИППП, на увеличение продолжительности и улучшение качества жизни лиц, живущих с ВИЧ, и больных, страдающих СПИДом и ИППП.

В 2017 году Программой на проведение мероприятий планировалось выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме 25 614 652 руб. Вместе с тем, согласно смете расходов на 2017 год, всего утверждено по смете из республиканского бюджета 2 011 699 руб. Из них профинансировано 369 159 руб., что составляет 18,4 % от утвержденного плана за 2017 год.

Было получено по линии гуманитарной помощи из средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией международных грантов на диагностику и лечение людей, живущих с ВИЧ (далее по тексту – ЛЖВ) на общую сумму 9 687 900 руб. Кроме того, для поддержки некоммерческих организаций, функционирующих в области программ по «снижению вреда» и по социально-психологической помощи ЛЖВ, финансируемых за счет Глобального фонда «Малярия. Туберкулез. СПИД», им были в 2017 году выделены гранты на общую сумму 
2 916 614,45 руб.

Следует отметить, что в 2017 году не были предусмотрены финансовые средства на реализацию некоторых мероприятий, предусмотренных Программой, а именно:

а) развитие и обеспечение функционирования системы координации Программы.

Из платных услуг государственного учреждения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее по тексту − ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ») было профинансировано 1 600 руб. на создание и функционирование сайта учреждения с целью информирования населения об услугах учреждения, о направлении деятельности, профилактических мероприятиях в области ВИЧ/СПИД-инфекции и ИППП;

б) расширение возможностей и потенциала коммуникационных мероприятий, мероприятий по информации и воспитанию всего населения, в том числе молодежи и групп с высоким риском инфицирования по профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции и ИППП.

Несмотря на то, что на проведение запланированных профилактических мероприятий в 2017 году по Программе не были выделены денежные средства, специалисты ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» за счет внутренних резервов в течение 2017 года были проведены профилактические мероприятия. При проведении запланированных профилактических мероприятий общий охват слушателей на семинарах и лекциях составил 
2 126 человек, на тренингах и круглых столах – 234 человека, через средства массовой информации (телевидение и радио) – около 75 050 слушателей;

в) укрепление и развитие системы эпидемиологического надзора за ВИЧ/СПИД-инфекцией с элементами второго поколения (поведенческий надзор) в сумме 57 362 руб. (25,6 % от уточненного плана финансирования). В течение 2017 года ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» было заключено договоров на 223 812 руб., что составляет 100 % от утвержденной к финансированию сметы.

Начиная с 30 октября 2017 года, согласно гранту Глобального фонда, для реализации проекта «Организация услуг по мобильной профилактике ВИЧ/ ИППП бенефициаров групп повышенного риска инфицирования и программ снижения вреда, реализуемых в Приднестровье», на территории Приднестровской Молдавской Республики начала свою деятельность Мобильная профилактическая служба (далее по тексту − МПС) по предупреждению ВИЧ-инфекции, гепатитов и инфекций, передающихся половым путем среди групп повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией, путем улучшения доступа групп повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией к услугам профилактики, скрининга, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, ИППП и вирусных гепатитов.  В период с 30 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года услугами МПС воспользовались 387 лиц групп повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией, из них мужчин – 
236 человек и женщин – 151 человек;

г) расширение мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП в группах с высоким риском инфицирования на основе консолидации усилий органов государственной власти и общественных объединений.

Согласно бюджету Программы на данную статью финансирование из государственного бюджета не было предусмотрено. В данном направлении работали некоммерческие организации, функционирующие в области программ «снижения вреда» и финансируемые за счет грантов Глобального фонда «Малярия. Туберкулез. СПИД» на общую сумму 1 904 986, 26 руб.;

д) развитие инфраструктуры и возможностей медицинской и социальной помощи, паллиативного лечения и ухода за лицами, живущими с ВИЧ/СПИД-инфекцией, членами их семей и детьми, пострадавшими от ВИЧ/СПИД-инфекции.

Финансирование по данному пункту за 2017 год составило 
369 159 руб., в том числе ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» было профинансировано 281 567 руб., что составило 34,4 % от уточненной сметы. Заключено договоров на сумму 547 434 руб. Кредиторская задолженность по данному пункту мероприятия составила 249 702 руб., что перешло в лимиты на 
2018 год.

Вместе с тем утвержденный план по смете Республиканского кожно-венерологического диспансера (далее по тексту – ГУ «РКВД») на 2017 год составил 25 454 руб., из которых было профинансировано – 4 949 руб., что составило 19,4 % от утвержденной сметы. Заключено договоров на сумму 25 134 руб., кредиторская задолженность составила 20 185 руб., что перешло в лимиты на 2018 год.

Согласно официальной статистике за 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 217 случаев с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция», подтвержденных в иммуноблоте и на основании результатов ПЦР диагностики, из которых диагноз установлен у четверых детей. Диагноз СПИД установлен у 96 человек, из которых у 37 (17,4 %) лиц из числа впервые выявленных. Данный показатель свидетельствует о поздней обращаемости (соответственно выявляемости) данных лиц за специализированной медицинской помощью. В эпидемиологическом плане данную ситуацию можно расценивать как неблагополучную.

В 2017 году число лиц, ставших на диспансерный учет (далее – «Д») с первой стадией, составило 47,6 %, что на 10,2 % меньше, чем в 2016 году (57,8 %).  Также наблюдается уменьшение числа лиц, взятых на учёт с ВИЧ-инфекцией беременных – 49 против 61 в 2016 году ( 24,5 % против 29,5 %). Однако на 5 % выросло число женщин, которые забеременели, зная ранее о своем диагнозе ВИЧ-инфекция – с 70,5 % в 2016 году до 75,5 % в 2017 году. Это частично связано с адекватным планированием беременности.

За отчетный период от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 
49 детей (2 – антенатальная гибель). Сняты с «Д» учета в КДО и СА с диагнозом «Здоров» 45 детей. Также в 2017 году было выявлено три ВИЧ-инфицированных ребенка, заражение которых произошло уже в послеродовом периоде.

На конец отчетного периода из 2 184 человек, состоящих на диспансерном учете, принимают высокоактивную антиретровирусную терапию (далее по тексту ВААРТ) 1 407 человек (64,4 %), по сравнению с 2016 годом эта цифра составляла 1235 человек (59, 7 %) из состоящих на «Д» учете 2 067 человек. Отмечается рост удельного веса людей, принимающих ВААРТ из состоящих на «Д» учете на 4,7 %.

По состоянию на 31 декабря 2017 года было зарегистрировано 
108 летальных исходов, выявленных в отчетном периоде. Из них 86 человек умерли в 2017 году.  За 2017 год смертность, связанная с ко-инфекцией туберкулез/ВИЧ, уменьшилась на 7,1 %. Такая динамика снижения отмечается уже третий год подряд. Благодаря ежегодно проводимым мероприятиям по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулезу, а также наличию условий для обследования (цифровая ФГ, исследования мокроты) отмечается тенденция к стабилизации роста данных инфекций, раннему их выявлению и лечению.

Остается тенденция позднего обращения пациентов в специализированные медицинские учреждения, несмотря на регулярно проводимые санитарно-просветительную работу, информационные семинары.

За счет средств Глобального фонда по линии гуманитарной помощи было получено: лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных на 6 446 940 руб.; диагностикумов для лабораторной диагностики ВИЧ-инфицированных на 1 710 601 руб. и на осуществление мероприятий по социально-психологической помощи ЛЖВ на 
1 011 628, 19 руб.;

д) расширение возможностей обеспечения доступности добровольного конфиденциального консультирования, тестирования в государственных ЛПУ и развитие этих услуг среди молодежи.

Утвержденные лимиты по Программе были перераспределены в связи с недостаточностью лимитов по другим мероприятиям. Однако, несмотря на отсутствие финансирования, лечебно-профилактическими учреждениями республики, силами специалистов учреждений, было проведено до тестовое консультирование – 6 002 человека и после тестовое консультирование – 4 389 человек при прохождении ими тестирования на ВИЧ-инфекцию;

ж) укрепление материальной базы и внедрение мероприятий по профилактике передачи ВИЧ/СПИД/ИППП от матерей новорожденным.

По данному пункту мероприятия ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» был заключен договор на поставку детского питания на сумму 156 195 руб., что составило 99,9 % от уточненный сметы, однако данная статья в 2017 году не была профинансирована. Кредиторская задолженность по данному пункту мероприятия составила 156 195 руб., что перешло в лимиты на 2018 год.  Кроме того, по линии гуманитарной помощи ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» за счет средств Глобального фонда через IP (UCIMP DS), г. Кишинев, была получена сухая молочная смесь «Белакт Оптимум 1-2», как компонент профилактики передачи ВИЧ  от матери ребенку, на сумму 149 968 руб. Также от НКО «INITIVATIVA POZITIVA», г. Кишинев, в виде гуманитарной помощи были получены комплекты (сумка) для беременных  на сумму 14 042 руб.;

з) интеграция обеспечения безопасности гемотрансфузий, медицинских, косметических и иного вида процедур и вмешательств, а также профилактика нозокомиального распространения ВИЧ/СПИД-инфекции.

ГУ «РЦК» были заключены договоры на общую сумму 200 490 руб.: на поставку изделий медицинского назначения, реактивов и реагентов для тестирования донорской крови. Выделено финансирование в размере 
25 281 руб., или 12,6 % от уточненной сметы;

и) расширение мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и уходу за лицами с микст-инфекцией, включая учреждения, исполняющие наказания.

Согласно бюджету Программы на данную статью было предусмотрено 212 руб. Однако по смете на 2017 год на данную статью лимиты не выделены;

к) обеспечение лечебно-диагностическим оборудованием.

Следует отметить, что были заключены ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» договоры на сумму 192 000 руб. (62 % от уточненной сметы) на поставку гематологического анализатора, персонального вортекса для пробирок, термошейкера и автоматического промывочного устройства со встроенным инкубатором и шейкером, однако данная статья в 2017 году не была профинансирована. Кредиторская задолженность мероприятия составила 192 000 руб., что перешло в лимиты на 2018 год. Кроме того, по линии гуманитарной помощи ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» за счет средств Глобального фонда было получено лабораторное оборудование на сумму 262 448 руб.;

л) реконструкция и ремонт специализированных медицинских учреждений.

По вышеуказанному пункту были заключены договоры на сумму 
88 040 руб., или 99,4 % от уточненной сметы, однако данная статья не была профинансирована. Кредиторская задолженность по данному пункту мероприятия составила 74 242 руб., что перешло в лимиты на 2018 год;

м) обеспечение технической поддержки специализированных медицинских учреждений.

ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» были заключены договоры на сумму 
37 100 руб., или 100 % от уточненной сметы, по поставке комплектующих для лабораторного оборудования КДЛ, однако данная статья не была профинансирована. Кредиторская задолженность по данному пункту мероприятия составила 37 100 руб., что перешло в лимиты на 2018 год.

Анализ показателей, приведенных в отчете о ходе реализации Программы показывает, что за отчетный период 2017 года, в рамках Программы ГУ «РКВД» осуществлен комплекс мероприятий, направленных на снижение заболеваемости ИППП, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации пациентов с ИППП, таких как:

1. Первичная профилактика ИППП на сегодняшний день определна как одно из приоритетных направлений Программы в деятельности медицинских учреждений, оказывающих специализированную дерматовенерологическую помощь населению республики.

В 2017 году значительно выросло количество санитарно-просветительных мероприятий, в том числе телепередач с участием врачей диспансера, лекций и бесед. Лекции и беседы проводились во всех школах, средних специализированных и высших учебных заведениях города. Врачи-специалисты приняли активное участие в операции «Подросток».

2. Обеспечение безопасности гемотрансфузий и медицинских услуг.

Медицинский персонал ГУ «РКВД» обеспечен индивидуальными средствами защиты, а именно: одноразовыми перчатками, скарификаторами, шприцами, чистящими, моющими и дезинфицирующими средствами из средств государственного бюджета и платных услуг учреждения. Санитарно-гигиенические условия при проведении медицинских процедур соблюдается.

3. Предупреждение передачи ИППП от матери ребенку (перинатально).

Доступность для женщин детородного возраста специализированных консультаций и обследования на ИППП. В ГУ «РКВД» по направлениям проведено 544 исследования на сифилис. Всего проконсультировано 
114 человек по направлениям из других ЛПУ, из них беременных с положительными серологическими реакциями – 22.

4. Доступность специфического лечения для беременных женщин 
и новорожденных от инфицированных матерей.

В отчетном году женщин из числа болеющих сифилисом и находящихся под наблюдением дерматовенерологов – 34 человек, в том числе беременных – 5 (15,5%). Всем беременным женщинам, больным сифилисом и рожденным ими детям проведено бесплатное специфическое и профилактическое лечение в стационарных условиях.

5. Доступность диагностики и лечения лиц с БППП (болезни, передающиеся половым путем).

Лабораториями республики проведено серологических исследований на сифилис: анализ крови РМП (МРС) (реакция 
микропреципитации) – 72 548; РСК (КСР) (комплекс серологических реакций на сифилис) – 21 936; ТРНА (тест, направленный на выявление IgG антигена) – 4 352; ИФА (иммуноферментный анализ крови) – 2 461. Обследовано на амбулаторном приеме в поликлинике ГУ «РКВД» с целью выявления больных сифилисом – 3 424 чел. Из них выявлено первично серо положительных − 170 (5 %).

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2017 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                                   А. С. ЩЕРБА

г. Тирасполь

«12» октября 2018 года

№ 2477