ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3363

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                       19 февраля 2020 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2018 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2018 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 18 ноября 2019 года № 01-40/3327), в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 17 мая 2016 года № 126-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» (САЗ 16-20) и направлена на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при ВИЧ/СПИД/ИППП, на увеличение продолжительности и улучшение качества жизни лиц, живущих с ВИЧ, и больных, страдающих СПИДом и ИППП.

В 2018 году Программой на проведение мероприятий планировалось выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме 25 560 409 руб. Вместе с тем, согласно смете расходов на 2018 год, всего утверждено по смете из республиканского бюджета 2 331 164 руб. Из них профинансировано 2 253 349 руб., что составляет 97% от утвержденного плана за 2018 год.

Было получено по линии гуманитарной помощи из средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее по тексту – Глобальный фонд), международных грантов на диагностику и лечение людей, живущих с ВИЧ (далее по тексту – ЛЖВ) (медикаменты для лечения ЛЖВ, тест-системы изделия медицинского назначения) на общую сумму 6 086 972 руб. Кроме того, для поддержки некоммерческих организаций, функционирующих в области программ по «снижению вреда» и по социально-психологической помощи людям, живущим с ВИЧ (ЛЖВ), и финансируемых за счет Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, им были в 2018 году выделены гранты на общую сумму 3 730 120, 41 руб.

Следует отметить, что в 2018 году не были предусмотрены финансовые средства на реализацию некоторых мероприятий, предусмотренных Программой, а именно:

а) развитие и обеспечение функционирования системы координации Программы.

Согласно смете государственного учреждения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее по тексту − 
ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ») на 2018 год утверждено 239 355 руб.  В связи с переброской уменьшена смета расходов до 50 000 руб., из которых в 
2018 году было выделено финансирование в размере 50 000 руб., что составило 100% от уточненного плана, а именно для погашения кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2018 года по договорам, заключенным с ЗАО «Типар» и ООО «Теслайн» на тиражирование санитарно-просветительных материалов по профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП.

Из платных услуг ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» было профинансировано 
1 600 руб. на функционирование сайта учреждения с целью информирования населения об услугах учреждения, о направлении деятельности, профилактических мероприятиях в области ВИЧ/СПИД-инфекции и ИППП;

б) расширение возможностей и потенциала коммуникационных мероприятий, мероприятий по информации и воспитанию всего населения, в том числе молодежи и групп с высоким риском инфицирования по профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции и ИППП.

Данное мероприятие за 2018 год не было профинансировано в связи с переброской утвержденной суммы – 1 707 руб. – на статью расходов «Лабораторная диагностика ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом». Несмотря на отсутствие финансирования на проведение запланированных профилактических мероприятий в 2018 году по Программе, специалистами ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» за счет внутренних резервов в течение 2018 года были проведены профилактические мероприятия. При проведении запланированных профилактических мероприятий  в 2018 году общий охват слушателей составил 3 762 человека, а также аудиторию ТВ ПМР и радио ПМР;

в) укрепление и развитие системы эпидемиологического надзора за ВИЧ/СПИД-инфекцией с элементами второго поколения (поведенческий надзор).

Следует отметить, что в бюджете Программы на 2018 год было предусмотрено – 512 388  руб., по смете утверждено ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» на 2018 год – 48 593 руб. В связи с переброской была увеличена смета расходов до 320 337 руб., из которых в 2018 году было выделено финансирование в размере 287 843 руб. (90%) . Кредиторская задолженность по данному мероприятию перешла в лимиты на 2019 год и составила 
11 200 руб.

За счет средств Глобального фонда по линии гуманитарной помощи были получены от ГУЗ «Больница дерматологии и коммуникабельных болезней» г. Кишинева экспресс-тесты для тестирования контингентов высокого риска и тестирования населения на ВИЧ на сумму 1 284 925 руб;

г) расширение мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП в группах с высоким риском инфицирования на основе консолидации усилий органов государственной власти и общественных объединений.

Согласно бюджету Программы на данную статью финансирование из государственного бюджета не было предусмотрено. В указанном направлении работали некоммерческие организации, функционирующие в области программ «снижения вреда» и финансируемые за счет грантов Глобального фонда. В 2018 году для осуществления мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в группах с высоким риском инфицирования из средств Глобального фонда были профинансированы грантовые программы для некоммерческих организации Приднестровья на общую сумму 3 730 120, 41 руб.;

д) развитие инфраструктуры и возможностей медицинской и социальной помощи, паллиативного лечения и ухода за лицами, живущими с ВИЧ/СПИД-инфекцией, членами их семей и детьми, пострадавшими от ВИЧ/СПИД-инфекции.

Всего на данную статью утверждено по смете на 2018 год – 
1 598 939 руб. В связи с переброской уменьшена смета расходов до 
1 196 239 руб., из которых в 2018 году было выделено финансирование в размере 1 159 592 руб. (97%). Кредиторская задолженность по данному мероприятию перешла в лимиты на 2019 год и составила 10 176 руб.

Согласно официальной статистике за 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 225 случаев с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция», подтвержденных в иммуноблотинге и на основании результатов ПЦР диагностики.

Диагноз СПИД установлен у 72 человек, из которых у 38 (52,0%) из числа впервые выявленных. Данный показатель свидетельствует о поздней обращаемости  данных лиц за специализированной медицинской помощью. В эпидемиологическом плане данную ситуацию можно расценивать как неблагополучную.

В 2018 году наблюдается незначительное уменьшение числа взятых на учет с ВИЧ-инфекцией беременных – 47 против 49 в 2017 году. За отчетный период 2018 года уменьшилось число женщин с впервые выявленной во время беременности ВИЧ-инфекцией – 21,2% против 24,5% в 2017 году. Однако на 3,3% выросло число женщин, которые забеременели, зная ранее о своем диагнозе ВИЧ-инфекция – с 75,5 % в 2017 году до 78,8 % в 2018 году. Это связано с проведением консультирований семейных пар по планированию беременности.

Также в 2018 году на 5% выросло число родивших женщин, которые принимали антиретровирусную терапию (далее по тексту – АРВТ) полным курсом, что говорит об эффективной просветительской деятельности и планировании беременности. В 2018 году из родивших 37 женщин не зафиксировано ни одного случая передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, что показывает хороший результат. АРВ-профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку за текущий год получили все рожденные дети.

На конец 2018 года в ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» на диспансерном учете находятся 30 ВИЧ-положительных ребенка. АРВТ принимают 29 детей (у одного ребенка отказ родителей от терапии) согласно возрастной категории. За отчетный период 2018 года ВИЧ-положительных детей не выявлено.

Неблагополучным с клинической и эпидемиологической сторон является факт, что за 2018 год на стационарном лечении от туберкулеза в государственном учреждении «Республиканская туберкулезная больница» (далее по тексту – ГУ «РТБ» находились 111 ВИЧ-инфицированных лиц. Заболеваемость туберкулезом регистрировалась в возрастной группе лиц 18 – 40-летнего возраста.

Сравнивая данные по годам, необходимо отметить рост числа ВИЧ-инфицированных, госпитализированных с диагнозом ВИЧ/ТБ: 2016 год – 
81 пациент (17%); 2017 год – 104 пациента (21,4%); 2018 год – 
111 пациентов (23,1 %).

По состоянию на 31 декабря 2018 года из 2 293 пациентов, состоящих на диспансерном учете в ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ», 1 623 пациента получают АРВТ, что составляет 70,7%. Данный показатель по сравнению с 2017 годом вырос на 6,3%, В 2018 году прекратили прием высокоактивной антиретровирусной терапии 87 пациентов, что на 2 человека меньше, чем в 2017 году.

Также было зарегистрировано 104 случая летальных исходов среди ВИЧ-инфицированных, выявленных в отчетном периоде, из которых в 
89 случаях летальные исходы были в 2018 году.

По линии гуманитарной помощи ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» за счёт средств Глобального фонда через ГУЗ «Больница дерматологических и коммуникационных болезней» г. Кишинева были получены медикаменты и изделия медицинского назначения на общую сумму 4 800 299 руб. Также по линии гуманитарной помощи были выделены средства в размере 
39 466,55 руб. для приобретения оборудования и инвентаря для повышения чувствительности услуг к подросткам, наиболее подверженных риску.

В 2018 году для осуществления мероприятий по социально-психологической помощи ЛЖВ и работе с контингентом из групп населения с повышенным риском инфицирования, согласно представленным отчетам некоммерческих организаций, из средств Глобального фонда были профинансированы грантовые программы для некоммерческих организаций Приднестровья на общую сумму 3 156 387, 25 руб.;

д) расширение возможностей обеспечения доступности добровольного конфиденциального консультирования и тестирования молодежи в государственных ЛПУ и развитие этих услуг.

На данную статью было утверждено по смете ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» на 2018 год – 4 993 руб. ПМР. Данная статья за 2018 год не была профинансирована в связи с переброской утвержденной суммы – 
4 993 руб. – на «Обеспечение лечебно-диагностическим оборудованием».

Однако, несмотря на отсутствие финансирования, лечебно-профилактическими учреждениями республики, силами специалистов учреждений, было проведено дотестовое консультирование 6 002 человек и послетестовое консультирование 4 839 человек при прохождении ими тестирования на ВИЧ инфекцию;

ж) укрепление материальной базы и внедрение мероприятий по профилактике передачи ВИЧ/СПИД/ИППП от матерей новорожденным.

На реализацию указанных мероприятий по смете Программы на 
2018 год утверждено 46 652 руб. В связи с переброской увеличена смета расходов до 212 195 руб., из которых в 2018 году было выделено финансирование в размере 212 195 руб. (100%), а именно для погашения кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2018 года по договору за приобретенное детское питание перед поставщиком, на сумму 156 195 руб. и для заключения договора  на поставку детского питания Беллакт 0-12 (сухая молочная смесь) с поставщиком на сумму 56 000 руб., по которому произведена оплата в размере 100%, а именно в сумме 56 000 руб;

з) интеграция обеспечения безопасности гемотрансфузий, медицинских, косметических и иного вида процедур и вмешательств, а также профилактика нозокомиального распространения ВИЧ/СПИД-инфекции.

В целях обеспечения безопасности гемотрансфузий на данную статью утверждено по смете на 2018 год финансирование государственного учреждения «Республиканский центр крови» на 242 001 руб. По данному пункту мероприятия были заключены договоры на общую сумму 
241 727 руб., в том числе кредиторская задолженность в сумме 173 450 руб. на поставку изделий медицинского назначения, реактивов и реагентов для тестирования донорской крови. Выделено финансирование в размере 
233 327 руб. (96,4%);

и) расширение мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и уходу за лицами с микст-инфекцией, включая учреждения, исполняющие наказания.

Согласно бюджету Программы на данную статью было предусмотрено – 212 руб., утверждено по смете на 2018 год 25 руб. Данная статья за 2018 год не была профинансирована в связи с переброской утвержденной суммы – 
25 руб. – на статью расходов «Обеспечение лечебно-диагностическим оборудованием»;

к) обеспечение лечебно-диагностическим оборудованием.

Следует отметить, что на данную статью было предусмотрено 
546 488 руб., утверждено по смете на 2018 год 51 828 руб. В связи с переброской увеличена  смета расходов до 192 000  руб., из которых в 
2018 году было выделено финансирование в размере 192 000 руб. (100%), а именно для погашения кредиторской задолженности, образовавшейся на 
1 января 2018 года по договору за приобретенные медицинские оборудования, на сумму 192 000 руб.;

л) реконструкция и ремонт специализированных медицинских учреждений.

По вышеуказанному пункту было предусмотрено 901 034 руб., утверждено по смете на 2018 год 85 451 руб. В связи с переброской уменьшена смета расходов до 74 242 руб., из которых в 2018 году было выделено финансирование в размере 74 242 руб. (100%), а именно для погашения кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 
2018 года по договору за выполненные ремонтные работы перед  поставщиком ООО «Димвас», на сумму 74 242 руб.;

м) обеспечение технической поддержки специализированных медицинских учреждений.

Бюджетом Программы на данную статью было предусмотрено 
102 529 руб., утверждено по смете на данную статью на 2018 год 11 620 руб. В связи с переброской увеличена смета расходов до 44 150 руб., из которых в 2018 году было выделено финансирование в размере 44 150 руб. (100%), а именно для погашения кредиторской задолженности, образовавшейся на 
1 января 2018 года.

Анализ показателей, приведенных в отчете о ходе реализации Программы, показывает, что за отчетный период 2018 года в рамках Программы государственного учреждения «Республиканский кожно-венерологический диспансер» (далее по тексту – ГУ «РКВД») осуществлен комплекс мероприятий, направленных на снижение заболеваемости ИППП, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации пациентов с ИППП, таких как:

1. Первичная профилактика ИППП на сегодняшний день определена как одно из приоритетных направлений Программы в деятельности медицинских учреждений, оказывающих специализированную дерматовенерологическую помощь населению республики. В 2018 году значительно выросло количество санитарно-просветительных мероприятий, в том числе телепередач с участием врачей диспансера, лекций, бесед. Лекции и беседы проводились во всех школах, средних специальных и высших учебных заведениях города. Врачи-специалисты приняли активное участие в операции «Подросток». В стационарном отделении и кабинетах амбулаторного приема ежедневно проводятся индивидуальные беседы с пациентами и членами их семей по профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции, ИППП и ЗКБ, которые не вошли в вышеуказанные числа.

2. Медицинский персонал ГУ «РКВД» обеспечен индивидуальными средствами защиты, а именно: одноразовыми перчатками, скарификаторами, шприцами, чистящими, моющими и дезинфицирующими средствами из средств государственного бюджета и платных услуг учреждения. Санитарно-гигиенические условия при проведении медицинских процедур соблюдаются.

3. Предупреждение передачи ИППП от матери ребенку (перинатально). Доступность для женщин детородного возраста специализированных консультаций и обследования на ИППП. В ГУ «РКВД» по направлениям проведено 1 760 исследований на сифилис. Всего проконсультировано 
92 человека по направлениям из других ЛПУ, из них беременных с положительными серологическими реакциями – 10.

4. Доступность специфического лечения для беременных женщин 
и новорожденных от инфицированных матерей. В отчетном году женщин, из числа болеющих сифилисом и находящихся под наблюдением дерматовенерологов, – 33 человека, в том числе беременных – 5 (15,2%). Всем беременным женщинам, больным сифилисом, и рожденным ими детям проведено бесплатное специфическое и профилактическое лечение в стационарных условиях.

5. Доступность диагностики и лечения лиц с БППП (болезни, передающиеся половым путем). Лабораториями республики проведено серологических исследований на сифилис: анализ крови РМП (МРС) (реакция микропреципитации) – 64 974; РСК (КСР) (комплекс серологических реакций на сифилис) – 21 936; ТРНА (тест, направленный на выявление IgG антигена) – 2 513; ИФА (иммуноферментный анализ крови) – 1 742. Обследовано на амбулаторном приеме в поликлинике 
ГУ «РКВД» с целью выявления больных сифилисом 3 173 человека. Из них выявлено первично серо положительных − 130 (4,1%).

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2018 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                       А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«26» февраля 2020 года

№ 3363