ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3365

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                       19 февраля 2020 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2018 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за  2018 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 18 ноября 2019 года № 01-40/3327) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 2 июля 2015 года № 113-З-V (САЗ 15-27) и направлена на поддержание эпидемиологического благополучия населения республики по инфекциям, управляемым средствами иммунопрофилактики.

Основной задачей Программы является поддержание эпидемиологического благополучия населения республики по инфекциям, управляемым средствами иммунопрофилактики.

В 2018 году Программой планировалось проведение пяти мероприятий, на реализацию которых Программой запланировано выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме 4 968 407 руб., в том числе на подготовку кадров – 96 600 руб., на  приобретение вакцин и шприцев, их транспортировку и хранение – 4 557 784 руб., на лабораторную диагностику 215 014 руб., на медико-гигиеническое воспитание населения – 37 500 руб.,  на контроль качества вакцин и шприцев – 4 255 руб., на приобретение оборудования для соблюдения «холодовой цепи» – 57 254 руб.

В утвержденный план финансирования по смете расходов на 2018 год на реализацию Программы были заложены денежные средства в сумме               1 409 840 руб. (28,3% от суммы, запланированной по Программе) на выполнение пяти мероприятий. В связи с тем, что выделенные средства на приобретение вакцин оказались недостаточными для обеспечения иммунизации населения по Календарю прививок, на эти цели были перераспределены средства, предназначенные для медико-гигиенического воспитания, контроля качества вакцин и шприцев, приобретения оборудования для соблюдения «холодной цепи», и часть средств из лабораторной диагностики. Таким образом, по уточненной смете расходов на приобретение вакцин и шприцев, их транспортировку и хранение заложено 1 396 302 руб., на лабораторную диагностику − 13 538 руб.

Из полученного финансирования по Программе в отчетном периоде израсходовано 1 387 544 руб. (98,4% от суммы, запланированной по смете), в том числе:

а) на приобретение вакцин и шприцев, их транспортирование и хранение – 1 374 006 руб. (98,4 % от суммы, запланированной по смете);

б) на проведение лабораторной диагностики – 13 538 руб. (100% 
от суммы, запланированной по смете).

В целях исполнения Программы в 2018 году был заключен договор с Национальным агентством общественного здоровья Республики Молдова на продажу, покупку вакцин, шприцев, питательных сред и других иммунобиологических препаратов профилактического, лечебного и диагностического назначения в сумме 1 038 269 руб. Заключен договор поставки на закупку вакцины против гриппа на сумму 137 423 руб. В 
2018 году была погашена кредиторская задолженность в сумме 211 852 руб. На 1 января 2019 года кредиторской задолженности нет.

Также в связи с недостаточным финансированием для приобретения вакцин на 2018 год были заключены договоры на закупку антирабических вакцин и иммуноглобулина (против бешенства) с Национальным агентством общественного здоровья Республики Молдова. Таким образом, из средств республиканского бюджета приобретено антирабических препаратов на сумму 406 576 руб.

Также от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), от Национального центра общественного здоровья Республики Молдова получены безвозмездно: 3 000 доз инактивированной полиомиелитной вакцины на сумму 145 411 руб., 5 000 доз вакцины против ротавирусной инфекции на сумму 185 649 руб., а также 9 000 доз вакцины против сезонного гриппа и 9 000 шт. шприцев для иммунизации против гриппа на сумму 216 188 руб.

Следует отметить, что в 2018 году приобретение вакцин позволило обеспечить охват иммунизацией детей и взрослых целевого возраста со следующими показателями:

а) против туберкулеза (БЦЖ – вакцина против туберкулёза) вакцинировано 3 829 детей целевого возраста до одного года, охват иммунизацией составил 96,5% (от общего количества лиц, подлежащих вакцинации), ревакцинацией БЦЖ в возрасте шести-семи лет охвачено 
1 111 детей, отрицательно реагирующих на пробу Манту (20,8%);

б) против вирусного гепатита «В» привито тремя дозами 3 693 ребенка 
в возрасте одного года, охват иммунизацией составил 82,0%;

в) против полиомиелита привито тремя дозами 3 579 детей в возрасте одного года, охват иммунизацией составил 79,4%; I ревакцинацией охвачено прививками 3 808 детей в возрасте трех лет, или 66,7%; 
II ревакцинацией – 4 757 детей в возрасте 7 лет, или 89,2%; 
III ревакцинацией – 3 911 подростков в возрасте 15 лет, или 93,8%;

г) против дифтерии и столбняка привито тремя дозами 3 685 детей 
в возрасте одного года, охвачено иммунизацией 77,9%; I ревакцинацией охвачено прививками 3 996 детей в возрасте трех лет, или 72,9%; 
II ревакцинацией – 4 909 детей в возрасте 7 лет, или 87,8%; 
III ревакцинацией – 4 082 подростка в возрасте 15 лет (91,7%);

д) против коклюша вакцинировано тремя дозами 3 454 ребенка в возрасте одного года (76,7%), ревакцинацией охвачено 3 622 ребенка в возрасте трех лет (70,6%);

е) против гемофильной инфекции вакцинировано 3 565 детей в возрасте одного года, охват составил 79,1%;

ж) против кори, краснухи и эпидемического паротита охвачено вакцинацией 3 940 детей в возрасте одного года, охват иммунизацией составил 87,4%; I ревакцинацией охвачено 4 859 детей в возрасте семи лет (91,1%); II ревакцинацией – 3 960 подростков в возрасте 15 лет (95%);

з) иммунизацией против дифтерии и столбняка взрослого населения охвачено 18 489 человек, что составило 95,0% от общего количества лиц, подлежащих вакцинации.

С учетом ограниченного финансирования Программы необходимо отметить следующие последствия:

а) отсутствие возможности выполнения всех мероприятий, запланированных Программой (подготовка кадров, медико-гигиеническое воспитание населения, контроль качества вакцин и шприцев, приобретение оборудования для соблюдения «холодовой цепи» и лабораторная диагностика инфекций, управляемые средствами иммунопрофилактики);

б) не закупается в необходимом количестве вакцина против гриппа. Из имеющихся средств закупается ограниченное количество вакцины и вынуждены ждать гуманитарную помощь, которая поступает в конце декабря– начале января (незадолго до начала эпидемического периода);

в) не внедрена вакцинация против ротавирусной и пневмококковой инфекций, предусмотренная Протокольным решением Правительства Приднестровской Молдавской Республики и Республики Молдова от 
13 июля 1999 года об использовании одних и тех же вакцин в Приднестровской Молдавской Республике и Республике Молдова;

г) отсутствует возможность внедрения вакцинации девочек против папилломавирусной инфекции – против рака шейки матки (в Республике Молдова внедрена в 2017 году,  в Российской Федерации вакцинация подростков проводится в нескольких российских регионах;

д) не совершенствуется лабораторная база центров гигиены и эпидемиологии – в республике отсутствует вирусологическая лаборатория, лаборатория ПЦР;

е) отсутствует возможность приобретения оборудования для соблюдения «холодовой цепи». В некоторых лечебно-профилактических учреждениях холодильники для хранения вакцин уже исчерпали свой ресурс (год выпуска 1993–2001) и в любой момент могут выйти из строя.

В целом в 2018 году проведение вакцинации позволило поддерживать статус региона, свободного от полиомиелита, а заболеваемость вакциноуправляемыми инфекциями остается на низких уровнях. Из 
10 инфекций, против которых проводится иммунопрофилактика, в течение года зарегистрированы: 33 случая коклюша, заболеваемость – 7,1 на 
100 тысяч населения; 8 случаев эпидемического паротита – 1,7 на 100 тысяч населения; 1 случай кори – 0,2 на 100 тысяч населения. Случаи острого вирусного гепатита «В» не зарегистрированы. Среди детей до 14 лет случаев туберкулеза не зарегистрировано. На протяжении многих лет не регистрируются случаи столбняка. С 2007 года не регистрируются случаи краснухи и на протяжении 9 лет не регистрируются случаи дифтерии.

Из анализа представленных в отчете данных следует, что в ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» за 2018 год были выявлены следующие предложения по решению проблемных вопросов:

а) принять меры административного характера к виновным лицам (медицинским работникам) в случаях невыполнения требований законодательства по вопросам иммунопрофилактики, а именно выставление ложных и необоснованных медицинских противопоказаний к вакцинации;

б) премировать медицинских работников, достигнувших охвата вакцинацией населения на обслуживаемой территории 90–98%;

в) уделить большее внимание разделу иммунопрофилактики в период обучения студентов с высшим и средним медицинским образованием;

г) включить раздел «Иммунопрофилактика», включающий организацию иммунопрофилактики, обеспечение безопасности иммунизации, медицинские противопоказания к вакцинации и другое, как обязательный в курсах усовершенствования врачей всех профилей (педиатров, терапевтов, неврологов, аллергологов, кардиологов и других);

д) выделить в полном объеме финансированные средства на все мероприятия, предусмотренные Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы»;

е) обеспечить ритмичное обеспечение диагностическими средствами для определения инфицированности туберкулезом детей и подростков со своевременной дальнейшей иммунизацией подлежащих лиц;

ж) внести дополнения в Закон  Приднестровской Молдавской Республики «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в части инфекций, против которых проводится вакцинация (добавить ротавирусную, пневмококковую инфекции, грипп, рак шейки матки, вызванный вирусом папилломы человека), а также дополнить пунктом о допуске детей в коллективы, образовательные учреждения и учреждения для отдыха при наличии у них прививок, проведенных в сроки, предусмотренные календарем иммунизации населения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2018 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                          А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

25 февраля 2020 года

№ 3365