- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3554

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                              15 июля 2020 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 28 февраля 2020 года № 01-47/238) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике»,  Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа Приднестровской Молдавской Республики «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы»  (далее – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 2 июля 2015 года № 114-З-V (САЗ 15-27) и направлена на повышение эффективности мероприятий по профилактике онкологических заболеваний, обеспечение диагностики на ранних стадиях заболеваний, своевременное эффективное лечение и реабилитацию онкологических больных,  снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях, так как онкологическая заболеваемость в республике стабильно повышается и прогнозируется ее дальнейший рост вследствие ряда причин.

На реализацию мероприятий Программы на 2019 год было утверждено 
5 499 998 руб., что составило 36,03% от запланированной суммы по Паспорту Программы. Фактическое финансирование за 12 месяцев 2019 года составило 4 122 743 руб. Общий объем выполнения Программы составил всего 75,57% от уточненного плана финансирования.

За отчетный 2019 год отмечается уменьшение количества больных 
с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных в I и II стадиях заболевания, на 4,5%; отмечается увеличение показателя пятилетней выживаемости на 6,1%; показатели одногодичной летальности уменьшились на 2,6%; уменьшение смертности от онкологических новообразований на 2,9%.

Онкологическая заболеваемость в республике стабильно повышается и прогнозируется ее дальнейший рост вследствие ряда причин. На конец отчетного 2019 года контингент больных со злокачественными новообразованиями, состоявших на учете в онкологических кабинетах республики, составил 11 364 человека, т.е. 2,4% населения страны.

В 2019 году в Приднестровской Молдавской Республике впервые выявлен 1 821 случай злокачественных новообразований (в том числе 842 у пациентов мужского и 979 у пациентов женского пола), что на 0,9% меньше, чем в предыдущем году.

За счет целевых средств республиканского бюджета в 2019 году осуществлялось финансирование следующих направлений, предусмотренных Программой.

1. По мероприятию «Организация и проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению злокачественных новообразований», в том числе:

а) проведение информационно-пропагандисткой кампании. Был проведен ряд мероприятий по профилактике и ранней диагностике злокачественных новообразований;

б) цитологические исследования. С целью ранней диагностики рака (доброкачественных, злокачественных опухолей и предопухолевых процессов), а также фоновых заболеваний с определением патогенной флоры было проведено 112 434 исследования (677 – онко);

в) гистологические исследования. В процессе диагностики злокачественных опухолей было выполнено 28 781 исследование, из них 1 366 – онкопатологий, что на 8% больше, чем в 2018 году;

г) рентгенологические исследования. На раннее выявление рака молочной железы (рентген-маммография) обследовано 4 086 женщин, что на 24,7% больше, чем в 2018 году.  Онкопатология выявлена в 161 случае.

2. По мероприятию «Обеспечение лечебных учреждений диагностическим и иным медицинским оборудованием для диагностики и лечения злокачественных новообразований», в том числе:

а) диагностическое оборудование:

1) с 2013 года в ГУ «Республиканская клиническая больница» выполняется трепан-биопсия предстательной и молочной желез, что является важным диагностическим и дифференциально-диагностическим методом исследования, которым в 2019 году выявлено 166 случаев;

2) с 2018 года, после закупки дерматоскопа, стало возможным выполнение дерматоскопии, метода бесконтактной диагностики, который позволяет достоверно определить природу кожного образования. Ранее подобный анализ был невозможен без удаления тканей. За 2019 год выполнено 
745 исследований – меланома выявлена в 8 случаях;

3) закуплен ректороманоскоп в кабинет врача-проктолога для выявления различных новообразований прямой кишки, помимо визуального наблюдения имеется возможность взятия биопсии подозрительного участка стенки прямой кишки. В 2019 году выполнено 306 исследований, онкопатология выявлена в 
26 случаях;

4) закуплен эхоэнцефалоскоп  для выполнения диагностического ультразвукового нейрофизиологического метода, позволяющего оценить наличие патологического объёмного процесса в веществе головного мозга. Выполнено в 2019 году 94 исследований;

5) закупка УЗИ аппарата ACUSON NX3 способствует новому подходу к сканированию, обеспечивая многоуровневую оптимизацию изображений, повышая контрастное разрешение и дифференциацию тканей и стенок сосудов, тем самым увеличивая возможность раннего выявления онкологических процессов. В 2019 году выполнено 13 762 исследования;

б) реабилитационное оборудование. С 2018 года после закупки специального оборудования на базе отделения физиотерапии 
ГУ «Республиканская клиническая больница» проводится комплекс реабилитационной терапии пациенткам с постмастэктомическим синдромом, возникающим вследствие радикального лечения рака молочной железы, что значительно улучшает качество жизни этой категории пациенток. В 2019 году выполнено 252 процедуры.

3.  По мероприятию «Обеспечение качественной медицинской помощью» выполнена следующая работа за 2019 год:

а) в отделении лучевой терапии ГУ «Республиканская клиническая больница» прошли курсы близкофокусной рентгентерапии 232 человека;

б) диапазон хирургических пособий при лечении онкологических больных чрезвычайно широк: от диагностических до сложнейших комбинированных операций – 2 476. Хирургическая активность в сравнении с 2018 году уменьшилась на 2%;

в) курсы химиотерапии – 4 624. Число курсов химиотерапии в сравнении с 2018 годом увеличилось на 9,2%.

Однако следует отметить, что в рамках исполнения мероприятия Программы «Подготовка и усовершенствование кадров» и «Завершение строительства специализированного медицинского учреждения» за 2019 год не были выполнены ввиду перераспределения лимитов финансирования.

В целом оценка реализации Программы в 2019 году осуществлялась по следующим показателям:

а) доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных в I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет, в 2019 году увеличилась – 80,5%;

б) снижение доли умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, – 22,4%;

в) снижение смертности от злокачественных новообразований на 
100 тысяч населения – 274,1;

г) увеличение пятилетней выживаемости больных с злокачественными новообразованиями на 6,1%. На конец 2019 года 6 530 пациентов, или 57,4% всех больных с злокачественных новообразований.

Система программных мероприятий направлена на обеспечение снижения инвалидизации и смертности, увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества при онкологических заболеваниях и предусматривает:

а) организацию и проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению злокачественных новообразований;

б) обеспечение лечебных учреждений диагностическим и иным медицинским оборудованием для диагностики и лечения злокачественных новообразований;

в) обеспечение современного уровня лечения и реабилитации онкологических больных посредством внедрения новейших медицинских технологий, современных противоопухолевых лекарственных средств;

г) организацию мероприятий по профессиональной подготовке 
и переподготовке кадров по вопросам онкологии;

д) завершение строительства специализированного медицинского учреждения, оказывающего помощь населению при онкологических заболеваниях.

Из анализа представленных в отчете данных следует, что в ходе реализации Программы за 2019 год был выявлен ряд основных трудностей и намечены пути решения проблем в системе предоставления онкологической помощи населению республики:

а) только 55,4% больных со злокачественными новообразованиями выявляются на ранних стадиях опухолевого процесса (I – II стадии). Среди этих пациентов высок уровень опухолей визуальных локализаций, выявление которых не всегда требует применения дорогостоящих методов диагностики. Успешность выявления таких форм рака зависит в первую очередь от повышения онконастороженности медицинских работников и санитарно-гигиенического просвещения населения, изменения их поведения в отношении риска развития онкологических заболеваний. Организация эффективной просветительной противораковой работы является основной задачей врачей-онкологов;

б) материально-техническая база не всегда позволяет проводить раннюю диагностику многих локализаций рака. Необходимо доукомплектование цитологических и гистологических лабораторий, обеспечение доступности современных методов диагностики;

в) оснащение иммуногистохимической лаборатории позволит выявлять рецепторы стероидных гормонов (рецепторы к эстрогенам и прогестерону), индекс пролиферативной активности Ki – 67, онкоген p53, онкоген c-erbB-2 (Her-2/neu), биологические факторы, которые влияют на прогноз и выбор лекарственной терапии рака молочной железы;

г) бурный рост технологий в онкологии требует постоянного совершенствования и обновления знаний у медицинских работников. Помимо «отставания» знаний и навыков от мировой практики, существует дефицит кадров медицинских работников;

д) медицинская помощь больным со злокачественными новообразованиями оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, включающей также предоставление медицинских услуг за пределами республики. Отсутствие некоторых высокотехнологичных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний в республике вынуждает пациентов выезжать на лечение за рубеж за счет собственных средств и средств республиканского бюджета.  К примеру, лучевая терапия необходима примерно 70% онкологических больных. В среднем только 80% нуждающихся пациентов получают такое лечение;

е) необходимо решить вопрос о введении всеобщей диспансеризации. Сейчас ее проходят лишь определенные категории граждан – бюджетники, работники вредных производств. С введением диспансеризации выявлять онкологию на ранней стадии станет намного проще;

ж) в соответствии со стратегией противораковой борьбы Всемирной организации здравоохранения существуют два способа раннего выявления рака: ранняя диагностика, базирующаяся на осведомленности населения о ранних признаках и симптомах, и скрининг, целью которого является доклиническое выявление скрыто протекающих заболеваний. С целью снижения заболеваемости и смертности от колоректального рака и рака молочной железы – введение пилотного проекта превентивного скрининга;

з) решение вопроса о разделении умерших от онкопатологии в зависимости от наличия гражданства Приднестровской Молдавской Республики.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2019 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                          А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

17 июля 2020 года

№ 3554