**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3555**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 15 июля 2020 года

**Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год**

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 28 февраля 2020 года № 01-47/238) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 2 июля 2015 года № 113-З-V (САЗ 15-27) и направлена на поддержание эпидемиологического благополучия населения республики по инфекциям, управляемым средствами иммунопрофилактики.

Основной задачей Программы является поддержание эпидемиологического благополучия населения республики по инфекциям, управляемым средствами иммунопрофилактики.

В 2019 году Программой планировалось проведение пяти мероприятий, на реализацию которых Программой запланировано выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме 4 871 807 руб., в том числе на приобретение вакцин и шприцев, их транспортировку и хранение – 4 557 784 руб., на лабораторную диагностику – 215 014 руб., на медико-гигиеническое воспитание населения – 37 500 руб., на контроль качества вакцин и шприцев – 4 255 руб., на приобретение оборудования для соблюдения «холодовой цепи» – 57 254 руб.

В утвержденный план финансирования по смете расходов на 2019 год на реализацию Программы были заложены денежные средства в сумме 1 409 840 руб. (28,9% от суммы, запланированной по Программе) на выполнение пяти мероприятий. В связи с тем, что выделенные средства на приобретение вакцин оказались недостаточными для обеспечения иммунизации населения по Календарю прививок и эпидемическим показаниям, на эти цели перераспределены средства, предназначенные для медико-гигиенического воспитания, контроля качества вакцин и шприцев, приобретения оборудования для соблюдения «холодовой цепи».

Из полученного финансирования по Программе в отчетном периоде израсходовано 1 359 185,50 руб. (96,4 % от суммы, запланированной по смете) на приобретение вакцин и шприцев, их транспортирование и хранение.

В целях исполнения Программы в 2019 году был заключен договор с Национальным агентством общественного здоровья Республики Молдова на продажу, покупку вакцин, шприцев, питательных сред и других иммунобиологических препаратов профилактического, лечебного и диагностического назначения в сумме 1 210 719 руб. Заключен договор поставки на закупку вакцины против гриппа на сумму 148 466,50 руб.

Также в связи с недостаточным финансированием для приобретения вакцин на 2019 год были заключены договоры на закупку антирабических вакцин и иммуноглобулина (против бешенства) с Национальным агентством общественного здоровья Республики Молдова. Таким образом, из средств республиканского бюджета приобретено антирабических препаратов на сумму 1 221 548 руб.

Также от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), от Национального центра общественного здоровья Республики Молдова получены безвозмездно: 7 900 доз инактивированной полиомиелитной вакцины и 1 500 шприцев СБ 0,5 мл.

Следует отметить, что в 2019 году приобретение вакцин позволило обеспечить охват иммунизацией детей и взрослых целевого возраста со следующими показателями:

а) против туберкулеза (БЦЖ – вакцина против туберкулёза) вакцинировано 3 335 детей целевого возраста до одного года, охват иммунизацией составил 93,0% (от общего количества лиц, подлежащих вакцинации), ревакцинацией БЦЖ в возрасте шести-семи лет охвачено
1 170 детей (21,4%);

б) против вирусного гепатита В привито тремя дозами 3 426 детей
в возрасте одного года, охват иммунизацией составил 81,2%;

в) против полиомиелита привито 3 359 детей в возрасте одного года, охват иммунизацией составил 80,0%; I ревакцинацией охвачено прививками
3 636 детей в возрасте трех лет, или 74,2%; II ревакцинацией – 4 913 детей в возрасте 7 лет, или 90,0%;

г) против дифтерии и столбняка привито тремя дозами 3 244 ребенка
в возрасте одного года, охвачено иммунизацией 77,0%; I ревакцинацией охвачено прививками 3 629 детей в возрасте трех лет, или 74,1%;
II ревакцинацией – 4 838 детей в возрасте 7 лет, или 89,0%;
III ревакцинацией – 3 910 подростков в возрасте 15 лет (95,4%);

д) против коклюша вакцинировано 3 244 ребенка в возрасте одного года (76,9%), ревакцинацией охвачено 3 492 ребенка в возрасте трех лет (71,3%);

е) против гемофильной инфекции вакцинировано 3 360 детей в возрасте одного года, охват составил 80,0%;

ж) против кори, краснухи и эпидемического паротита охвачено вакцинацией 3 478 детей в возрасте одного года, охват иммунизацией составил 82,4%; I ревакцинацией охвачено 5 082 ребенка в возрасте семи лет (93,1%); II ревакцинацией – 3 902 подростка в возрасте 15 лет (95,2%);

з) иммунизацией против дифтерии и столбняка взрослого населения охвачено 23 304 человека, что составило 97,1% от общего количества лиц, подлежащих вакцинации.

С учетом ограниченного финансирования Программы необходимо отметить следующие последствия:

а) отсутствие возможности выполнения всех мероприятий, запланированных Программой (подготовка кадров, медико-гигиеническое воспитание населения, контроль качества вакцин и шприцев, приобретение оборудования для соблюдения «холодовой цепи» и лабораторная диагностика инфекций, управляемые средствами иммунопрофилактики);

б) не закупается в необходимом количестве вакцина против гриппа. Из имеющихся средств закупается ограниченное количество вакцины и вынуждены ждать гуманитарную помощь, которая поступает в конце
декабря – начале января (незадолго до начала эпидемического периода).
В 2019 году вакцина против гриппа, предназначенная по гуманитарной линии, вовсе не поступила;

в) не внедрена вакцинация против ротавирусной и пневмококковой инфекций, предусмотренная Протокольным решением Правительства Приднестровской Молдавской Республики и Республики Молдова от
13 июля 1999 года об использовании одних и тех же вакцин в Приднестровской Молдавской Республике и Республике Молдова;

г) отсутствует возможность внедрения вакцинации девочек против папилломавирусной инфекции – против рака шейки матки (в Республике Молдова внедрена в 2017 году, в Российской Федерации вакцинация подростков проводится в нескольких российских регионах);

д) не совершенствуется лабораторная база центров гигиены и эпидемиологии – в республике отсутствует вирусологическая лаборатория, лаборатория ПЦР;

е) отсутствует возможность приобретения оборудования для соблюдения «холодовой цепи». В некоторых лечебно-профилактических учреждениях холодильники для хранения вакцин уже исчерпали свой ресурс (год выпуска 1993–2001) и в любой момент могут выйти из строя.

В целом в 2019 году проведение вакцинации позволило поддерживать статус региона, свободного от полиомиелита, а заболеваемость вакциноуправляемыми инфекциями остается на низких уровнях. Из
10 инфекций, против которых проводится иммунопрофилактика, в течение года зарегистрированы: 20 случаев коклюша, заболеваемость – 4,3 на
100 тысяч населения ( в 2018 году – 33 случая, или 7,1 на 100 тысяч населения); 6 случаев эпидемического паротита – 1,3 на 100 тысяч населения (в
2018 году – 8 случаев, или 1,7 на 100 тысяч населения). Случаи острого вирусного гепатита В и кори не зарегистрированы. Среди детей до 17 лет случаев туберкулеза тяжелой формы не зарегистрировано. На протяжении многих лет не регистрируются случаи столбняка. С 2007 года не регистрируются случаи краснухи и на протяжении 10 лет не регистрируются случаи дифтерии.

Из анализа представленных в отчете данных следует, что в ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» за 2019 год были выявлены следующие предложения по решению проблемных вопросов:

а) принять меры административного характера к виновным лицам (медицинским работникам) в случаях невыполнения требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики по вопросам иммунопрофилактики, а именно выставление ложных и необоснованных медицинских противопоказаний к вакцинации;

б) премировать медицинских работников, достигнувших охвата вакцинацией населения на обслуживаемой территории 95–98%;

в) уделить большее внимание разделу иммунопрофилактики в период обучения студентов с высшим и средним медицинским образованием;

г) включить раздел «Иммунопрофилактика», включающий организацию иммунопрофилактики, обеспечение безопасности иммунизации, медицинские противопоказания к вакцинации и другое, как обязательный в курсах усовершенствования врачей всех профилей (педиатров, терапевтов, неврологов, аллергологов, кардиологов и других);

д) выделить в полном объеме финансирование средств на все мероприятия, предусмотренные Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы»;

е) внести дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в части дополнения пунктом о допуске детей в коллективы, образовательные учреждения и учреждения для отдыха при наличии у них прививок, проведенных в срок, предусмотренный календарем иммунизации населения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

\_\_ июля 2020 года

№ 3555