- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3557

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                            15 июля 2020 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 28 февраля 2020 года  № 01-47/238) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 17 мая 2016 года № 126-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» (САЗ 16-20) и направлена на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при ВИЧ/СПИД/ИППП, на увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни лиц, живущих с ВИЧ, и больных, страдающих СПИДом и ИППП.

В 2019 году Программой на проведение мероприятий планировалось выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме                        27 860 049 руб., и за счет грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее по тексту – Глобальный фонд) 3 420 779 руб. Вместе с тем, согласно смете расходов на 2019 год, всего утверждено по смете из республиканского бюджета 6 354 096 руб. Из них профинансировано 2 897 757 руб., что составляет 45,6% от утвержденного плана за 2019 год.

Было получено по линии гуманитарной помощи из средств Глобального фонда, международных грантов на диагностику и лечение людей, живущих с ВИЧ (далее по тексту – ЛЖВ) (медикаменты для лечения ЛЖВ, тест-системы изделия медицинского назначения), на общую сумму 5 584 821 руб. Кроме того, для поддержки некоммерческих организаций, функционирующих в области программ по «снижению вреда» и по социально-психологической помощи людям, живущим с ВИЧ (ЛЖВ), и финансируемых за счет Глобального фонда, им были в 2019 году выделены гранты на общую сумму 4 020 322,12 руб.

Следует отметить, что в 2019 году Программой предусмотрены следующие мероприятия:

а) развитие и обеспечение функционирования системы координации Программы.

Согласно смете государственного учреждения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее по тексту − 
ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ») на 2019 год утверждено 6 395 руб. В связи с перераспределением плановых лимитов увеличена смета расходов до 
50 000 руб., из которых в 2019 году было выделено финансирование в размере 50 000 руб., что составило 100% от уточненного плана, а именно для погашения кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2018 года по договорам, заключенным на тиражирование санитарно-просветительных материалов по профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции и ИППП;

б) расширение возможностей и потенциала коммуникационных мероприятий, мероприятий по информации и воспитанию всего населения, в том числе молодежи и групп с высоким риском инфицирования, по профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции и ИППП.

Данное мероприятие за 2019 год не было профинансировано в связи с переброской утвержденной суммы – 1 707 руб. – на статью расходов «Лабораторная диагностика ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом». Несмотря на отсутствие финансирования на проведение запланированных профилактических мероприятий в 2019 году по Программе, специалистами ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» за счет внутренних резервов в течение 2019 года были проведены профилактические мероприятия. При проведении запланированных профилактических мероприятий общий охват слушателей составил 161 668 человек. По согласованию с Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики специалистами ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» были организованы и проведены пресс-конференции, информационные сессии для молодежи, работа со средствами массовой информации, круглые столы и экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию;

в) укрепление и развитие системы эпидемиологического надзора за ВИЧ/СПИД-инфекцией с элементами второго поколения (поведенческий надзор).

Следует отметить, что в бюджете Программы на 2019 год было предусмотрено 514 055 руб., по смете утверждено ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» 
48 593 руб. В связи с перераспределением плановых лимитов была увеличена смета расходов до 263 821 руб., из которых было выделено финансирование в размере 191 408 руб. (72,6%). Кредиторская задолженность по данному мероприятию перешла в лимиты на 2020 год и составила 16 658 руб.

В 2019 году было обследовано на ВИЧ-инфекцию 38 456 жителей республики против 39 814 обследованных за 2018 год, снижение объема исследований произошло за счет общего снижения количества обследуемых по всем городам и районам.

Всего с января по декабрь 2019 года экспресс-тестированием было охвачено: на ВИЧ-инфекцию – 1 590 человек, выявлено 28 положительных лиц (1,8%); на сифилис – 1 337 человек, выявлено 10 положительных лиц (0,8%), и на гепатит С – 902 человека, выявлено 65 положительных лиц (8,1%).

За счет средств Глобального фонда по линии гуманитарной помощи были получены от ГУЗ «Больница Дерматологии и Коммуникабельных болезней» г. Кишинева экспресс-тесты для тестирования контингента высокого риска и тестирования населения на ВИЧ на сумму 1 635 330 руб.;

г) расширение мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП в группах с высоким риском инфицирования на основе консолидации усилий органов государственной власти и общественных объединений.

Согласно бюджету Программы на данную статью финансирование из государственного бюджета не было предусмотрено. В указанном направлении работали некоммерческие организации, функционирующие в области программ «снижения вреда» и финансируемые за счет грантов Глобального фонда. В 2019 году для осуществления мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в группах с высоким риском инфицирования из средств Глобального фонда были профинансированы грантовые программы для некоммерческих организации Приднестровья на общую сумму 3 376 961,91 руб.;

д) развитие инфраструктуры и возможностей медицинской и социальной помощи, паллиативного лечения и ухода за лицами, живущими с ВИЧ/СПИД-инфекцией, членами их семей и детьми, пострадавшими от ВИЧ/СПИД-инфекции.

Всего на данную статью утверждено по смете на 2019 год 
4 007 219 руб. В связи с перераспределением плановых лимитов уменьшена смета расходов до 3 952 349 руб., из которых в 2019 году было выделено финансирование в размере 1 896 187 руб. (48%). Кредиторская задолженность по данному мероприятию перешла в лимиты на 2020 год и составила 10 366 руб. Заключены договора на поставку тест-систем, гематологических и биохимических реактивов, медико-фармацевтической продукции, канцелярских товаров и химтоваров на сумму 1 916 189 руб., в том числе из них 1 528 941 руб. потрачено на закупку антиретровирусной терапии для лечения взрослых по договору с ГУЗ «Больница Дерматологии и Коммуникабельных болезней» г. Кишинева.

Согласно официальной статистике за 12 месяцев 2019 года зарегистрирован 221 случай (47,3 на 100 тыс. населения) с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция», подтвержденным на основании результатов ПЦР диагностики.

Диагноз СПИД установлен у 45 человек, из которых у 18 (40,0%) из числа впервые выявленных. Данный показатель свидетельствует о поздней обращаемости  данных лиц за специализированной медицинской помощью. В эпидемиологическом плане данную ситуацию можно расценивать как неблагополучную.

В 2019 году наблюдается незначительное уменьшение числа взятых на учет с ВИЧ-инфекцией беременных – 47 против 52 в 2018 году. За отчетный период 2019 года уменьшилось число женщин с впервые выявленной во время беременности ВИЧ-инфекцией – 17,3% против 21,2% в 2018 году. В положительной динамике отмечается рост: на 4% выросло число женщин, которые забеременели, зная ранее о своем диагнозе «ВИЧ-инфекция», –
с 75,5% до 78,8% в 2018 году до 82,7% в 2019 году. Это связано с проведением консультирований семейных пар по планированию беременности.

В 2019 году незначительно снизилось количество родов, в относительных показателях эта цифра по сравнению с 2018 годом снизилась на 4%, что связано с количеством прерываний беременности, которое увеличилось на 4%. Уменьшился охват среди родивших беременных своевременным назначением антиретровирусной терапии (далее по тексту – АРВТ) для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Численность не получивших профилактику в 2019 году связана с отказом беременных как при беременности, так и при родах, и составляет 6,4% от родивших (3 человека).

Все дети, рожденные в 2019 году, были протестированы и были получены отрицательные результаты. Однако при повторном тестировании был выявлен один ВИЧ-инфицированный ребенок в связи с кормлением грудным молоком.

В 2019 году из родивших женщин не зафиксировано ни одного случая передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, что показывает хороший результат. АРВ-профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку за текущий год получили все рожденные дети.

За отчетный период 2019 года родилось 47 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, что на 10 больше в сравнении с 2018 годом. На конец 2019 года были сняты с диспансерного учета 49 детей. По состоянию на 31 декабря 2019 года в ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» на диспансерном учете находятся 4 ВИЧ-положительных ребенка. АРВТ принимают 29 детей. В 2019 году был выявлен с диагнозом «ВИЧ-инфекция» один ребенок в возрасте полутора лет, рожденный от ВИЧ-инфицированной матери.

Всего в течение 2019 года был направлен на госпитализацию из КДО и СА 51 пациент. За весь период 2019 года в государственное учреждение «Республиканская туберкулезная больница» (далее по тексту – ГУ «РТБ») госпитализировано 110 ВИЧ-инфицированных лиц, из них 15 выявлены в 2019 году, что составило 13,6% от общего количества госпитализаций.

Анализируя пациентов, госпитализированных в ГУ «РТБ», можно отметить, что 88% из них принимали АРВТ, остальные не принимали по причине отказа либо наступления смерти. Умерло в отчетном периоде 11 ЛЖВ, из них 6 не принимали АРВТ.

За весь период 2019 года в ГУ «РКБ» было госпитализировано 
110 ВИЧ-инфицированных лиц, из них 15 были выявлены в 2019 году, что составило 13,6% от общего количество госпитализаций.

По состоянию на 31 декабря 2019 года из 2 401 пациента, состоящих на диспансерном учете в ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ», 1 853 пациента получают АРВТ, что составляет 77,1%. Данный показатель по сравнению с 2018 годом вырос на 7%. В 2019 году прекратили прием высокоактивной антиретровирусной терапии 122 пациента.

Также было зарегистрировано 111 случаев летального исхода среди ВИЧ-инфицированных, выявленных в отчетном периоде, из которых в 
83 случаях летальный исход был в 2019 году.

По линии гуманитарной помощи ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» за счёт средств Глобального фонда через ГУЗ «Больница Дерматологии и Коммуникабельных болезней» г. Кишинева были получены медикаменты на общую сумму 3 761 271 руб.

В 2019 году для осуществления мероприятий по социально-психологической помощи ЛЖВ и работе с контингентом из групп населения с повышенным риском инфицирования, согласно представленным отчетам некоммерческих организаций, из средств Глобального фонда были профинансированы грантовые программы для некоммерческих организаций Приднестровья на общую сумму 643 360,21 руб.;

е) расширение возможностей обеспечения доступности добровольного конфиденциального консультирования и тестирования молодежи в государственных ЛПУ и развитие этих услуг.

На данную статью было утверждено по смете ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» на 2019 год 4 993 руб. ПМР. Данная статья за 2019 год не была профинансирована в связи с переброской утвержденной суммы на «Тестирование населения на ВИЧ». В клинико-диагностическом отделении и социальной адаптации ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» в 2019 году было проведено 385 исследований на ВИЧ-инфекцию;

ж) укрепление материальной базы и внедрение мероприятий по профилактике передачи ВИЧ/СПИД/ИППП от матерей новорожденным.

На реализацию указанных мероприятий по смете Программы утверждено 540 585 руб. В связи с перераспределением плановых лимитов уменьшена смета расходов до 343 322 руб., из которых в 2019 году было выделено финансирование в размере 198 000 руб. (57,7%), а именно для заключения договора на поставку детского питания;

з) интеграция обеспечения безопасности гемотрансфузий, медицинских, косметических и иного вида процедур и вмешательств, а также профилактика нозокомиального распространения ВИЧ/СПИД-инфекции.

В целях обеспечения безопасности гемотрансфузий на данную статью утверждено по смете на 2019 год финансирование ГУ «РКБ» на 
1 565 130 руб., фактическое финансирование за 2019 год составило 
383 819 руб. (24,6%) от выделенных средств.

Для полноценной и бесперебойной работы лаборатории гемотрансмиссивных инфекций отделения переливания крови ГУ «РКБ» по тестированию донорской крови на наличие возбудителей гемотрансмиссивных инфекций (ВИЧ-инфекции, вирусные гепатиты) методом ПЦР и ИФА в 2019 году были заключены договоры на общую сумму 463 549 руб., в рамках реализации Программы было проведено 
33 991 исследование методом ИФА;

и) расширение мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и уходу за лицами с микст-инфекцией, включая учреждения, исполняющие наказания.

Согласно бюджету Программы на данную статью было предусмотрено 212 руб., утверждено по смете на 2019 год 0 руб.;

к) обеспечение лечебно-диагностическим оборудованием.

Следует отметить, что на данную статью было предусмотрено 
426 092 руб., утверждено по смете на 2019 год 0 руб.;

л) реконструкция и ремонт специализированных медицинских учреждений.

По вышеуказанному пункту было предусмотрено 1 236 892 руб., утверждено по смете на 2019 год 0 руб.;

м) обеспечение технической поддержки специализированных медицинских учреждений.

Бюджетом Программы на данную статью было предусмотрено 
308 409 руб., утверждено по смете на данную статью на 2019 год 0 руб.

Анализ показателей, приведенных в отчете о ходе реализации Программы, показывает, что за отчетный период 2019 года в рамках Программы государственного учреждения «Республиканский кожно-венерологический диспансер» (далее по тексту – ГУ «РКВД») осуществлен комплекс мероприятий, направленных на снижение заболеваемости ИППП, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации пациентов с ИППП, таких как:

1) первичная профилактика ИППП – на сегодняшний день определена как одно из приоритетных направлений Программы в деятельности медицинских учреждений, оказывающих специализированную дерматовенерологическую помощь населению республики. В 2019 году число санитарно-просветительных мероприятий осталось на уровне прошлого года, несколько выросло число статей по научно-просветительной тематике. Лекции и беседы проводились во всех школах, средних специальных и высших учебных заведениях города. Врачи-специалисты приняли активное участие в операции «Подросток». В стационарном отделении и кабинетах амбулаторного приема ежедневно проводятся индивидуальные беседы с пациентами и членами их семей по профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции, ИППП и ЗКБ, которые не вошли в вышеуказанные числа;

2) медицинский персонал ГУ «РКВД» – обеспечен индивидуальными средствами защиты, а именно одноразовыми перчатками, скарификаторами, шприцами, чистящими, моющими и дезинфицирующими средствами из средств государственного бюджета и средств от оказания платных услуг учреждением. Санитарно-гигиенические условия при проведении медицинских процедур соблюдаются;

3) предупреждение передачи ИППП от матери ребенку (перинатально). Доступность для женщин детородного возраста специализированных консультаций и обследований на ИППП. В ГУ «РКВД» по направлениям проведено 2 585 исследований на сифилис. Всего проконсультировано 
74 человека по направлениям из других ЛПУ, из них беременных с положительными серологическими реакциями – 11;

4) доступность специфического лечения для беременных женщин 
и новорожденных от инфицированных матерей. В отчетном году женщин, из числа болеющих сифилисом и находящихся под наблюдением дерматовенерологов, – 157 человек, в том числе беременных – 26 (16,6%). Всем беременным женщинам, больным сифилисом, и рожденным ими детям проведено бесплатное специфическое и профилактическое лечение в стационарных условиях;

5) доступность диагностики и лечения лиц с БППП (болезни, передающиеся половым путем). Количество обследованных на амбулаторном приеме в поликлинике ГУ «РКВД» с целью выявления больных сифилисом – 13 539 человек. Из них выявлено первично сероположительных − 627 (4,6%).

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                          А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

__ июля 2020 года

№ 3557