- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3583

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                            22 июля 2020 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов» за 2019 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов» за 2019 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики 
от 28 февраля 2020 года № 01-11/620) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов» 
за 2019 год (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2017 года № 89-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов» 
(САЗ 17-18) и направлена на обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Программа предусматривает решение следующих задач:

а) формирование специализированного жилищного фонда Приднестровской Молдавской Республики;

б) предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На проведение мероприятий в 2019 году планировалось выделение из республиканского бюджета денежных средств на сумму 6 073 500 руб. 
В соответствии с подпунктом в) пункта 1 статьи 26 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2019 год» 
в 2019 году за счет средств республиканского бюджета на финансирование Программы было предусмотрено 8 074 806 руб. Таким образом, республиканским бюджетом на 2019 год было предусмотрено на 32,95% больше денежных средств республиканского бюджета, чем заявлено в объеме бюджетного финансирования Программы на 2019 год.

По состоянию на 1 января 2019 года количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жильем, по городам (районам) составляло 886 человек, что на 280 человек больше, чем предусмотрено Программой.

В соответствии с Приложением № 17 к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2019 год» первоначально в 2019 году планировалось приобретение 68 квартир на сумму 8 074 806 руб.

Однако в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 22 ноября 2019 года № 207-ЗИД-VI «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики 
«О республиканском бюджете на 2019 год» (САЗ 19-45) и Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 ноября 2019 года 
№ 209-ЗИД-VI «О внесении изменений и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2019 год» (САЗ 19-46) в смету расходов на 2019 год были внесены изменения, а именно в отношении количества приобретаемых квартир без изменения сумм финансирования по следующим городам (районам):

1) город Бендеры – 16 квартир вместо 17 квартир, на сумму 
1 883 700 руб.;

2) Рыбницкий район и город Рыбница – 13 квартир вместо 
17 квартир, на сумму 1 377 000 руб.

Таким образом, вместо первоначально запланированных к приобретению 68 квартир было приобретено 67 квартир на сумму 
8 074 806 руб.

В процессе реализации Программы в 2019 году было приобретено 
60 жилых помещений (квартир) и Программа профинансирована в сумме 
6 903 684 руб.

Сравнительная таблица запланированных и приобретенных жилых помещений (квартир) и затраченных сумм

| Города (районы) | Планировалось | Планировалось с учетом внесенных изменений | В процессе реализации приобретено |
| --- | --- | --- | --- |
| город Тирасполь и город Днестровск | 16 квартир на сумму 2 511 600 руб. | 16 квартир на сумму 2 511 600 руб. | 16 квартир на сумму 2 451 225 руб. |
| город Бендеры | 13 квартир на сумму 1 883 700 руб. | 16 квартир на сумму 1 883 700 руб. | 16 квартир на сумму 1 840 050 руб. |
| Слободзейский район и город Слободзея | 12 квартир на сумму 1 222 956 руб. | 12 квартир на сумму 1 222 956 руб. | 10 квартир на сумму 941 711 руб. |
| Григориопольский район и город Григориополь | 6 квартир на сумму 532 800 руб. | 6 квартир на сумму 532 800 руб. | 6 квартир на сумму 448 130 руб. |
| Дубоссарский район и город Дубоссары | 3 квартиры на сумму 432 000 руб. | 3 квартиры на сумму 432 000 руб. | 3 квартир на сумму 389 886 руб. |
| Рыбницкий район и город Рыбница | 17 квартир на сумму 1 377 000 руб. | 13 квартир на сумму 1 377 000 руб. | 8 квартир на сумму 717 932 руб. |
| Каменский район и город Каменка | 1 квартира на сумму 114 750 руб. | 1 квартира на сумму 114 750 руб. | 1 квартир на сумму 114 750 руб. |
| Итого | 68 жилых помещений (квартир) на сумму 8 074 806 руб. | 67 жилых помещений (квартир) на сумму 8 074 806 руб. | 60 жилых помещений (квартир) на сумму 6 903 684 руб. |

Таким образом, за 2019 год процент фактического исполнения Программы составил 89,55% (по приобретению квартир), или 85,50% от запланированного объема финансирования.

Остаток выделенных бюджетных ассигнований составил 
1 171 122 руб., из которого неосвоенные лимиты составляют 940 313 руб., в связи с неприобретением государственной администрацией Слободзейского района и города Слободзеи 2 квартир и государственной администрацией Рыбницкого района и города Рыбницы 5 квартир по причине отсутствия жилых помещений для подбора, а также экономия бюджетных ассигнований в сумме 230 809 руб., в том числе за счет проведения Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики ценовой экспертизы договоров по приобретению квартир государственными администрациями городов (районов) в размере 116 664 руб.

Анализ показателей, приведенных в отчете о ходе реализации Программы за 2019 год, показывает, что реализуемые в рамках Программы мероприятия были направлены на реализацию целей Программы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019 году было приобретено 60 жилых помещений (квартир) на сумму 6 903 684 руб.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов» 
за 2019 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                          А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

28 июля 2020 года

№ 3583