- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3446

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                              3 июня 2015 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Онкология (2011–2015 годы)» и об эффективности использования финансовых средств за 2014 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Онкология 
(2011–2015 годы)» и об эффективности использования финансовых средств за 2014 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 апреля 
2015 года № 1407/01-28) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа Приднестровской Молдавской Республики «Онкология (2011–2015 годы)» (далее – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 декабря 2010 года № 259-З-IV (САЗ 10-1) и направлена на повышение эффективности мероприятий по профилактике онкологических заболеваний, обеспечение диагностики на ранних стадиях заболеваний, своевременное эффективное лечение и реабилитацию онкологических больных, снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях, так как онкологическая заболеваемость в республике стабильно повышается (в 2004 году впервые выявлено 1457 случаев злокачественных новообразований, в 2014 году этот показатель составил 1746 случаев) и прогнозируется ее дальнейший рост вследствие ряда причин.

В 2014 году Программой планировалось проведение мероприятий по обеспечению оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями, в том числе обеспечение диагностических обследований и лекарственное обеспечение, а также завершение строительства специализированного медицинского учреждения, оказывающего помощь населению при онкологических заболеваниях. На проведение указанных мероприятий Программой  планировалось выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме 17 985 267 рублей, в том числе на обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями 
15 784 437 рублей (из них на обеспечение диагностических обследований 4 701 846 рублей и на лекарственное обеспечение 11 082 591 рубль), а также на завершение строительства специализированного медицинского учреждения, оказывающего помощь населению при онкологических заболеваниях, 2 200 830 рублей. Вместе с тем Законом Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее по тексту – Закон) было установлено, что в 2014 году за счет средств республиканского бюджета осуществляется финансирование Программы в сумме 6 294 843 рубля, то есть в размере 35% от потребности, предусмотренной Программой. При этом на обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями было запланировано финансирование в сумме 5 524 553 рубля (из них на обеспечение диагностических обследований 1 645 646 рублей и на лекарственное обеспечение 3 878 907 рублей), на завершение строительства специализированного медицинского учреждения, оказывающего помощь населению при онкологических заболеваниях, – 770 290 рублей. По итогам 2014 года фактическое финансирование Программы в целом составило 2 403 807 рублей (13,4% от суммы, запланированной Программой, или 38,2% от суммы плана финансирования, установленного Законом), при этом финансировалось только одно мероприятие, предусмотренное Программой, а именно обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями, в размере 52,9% от суммы плана финансирования, установленного Законом, из них на обеспечение диагностических обследований направлено 225 694 рубля (13,7% от суммы плана финансирования, установленного Законом) и на лекарственное обеспечение 2 178 113 рублей (56,1% от суммы плана финансирования, установленного Законом). Финансирование мероприятия, предусматривающего завершение строительства специализированного медицинского учреждения, оказывающего помощь населению при онкологических заболеваниях, в 2014 году не осуществлялось, так как согласно проведенным сметным расчетам сумма данного объема работ (завершение строительных работ по устройству комбинированной кровли второй половины корпуса лучевой терапии ГУ «РКБ») составляла 
1 100 000 рублей, а Программой лимит на 2014 год по данному мероприятию утвержден на сумму 770 290 рублей.

Финансирование в 2014 году мероприятия Программы «Обеспечение функционирования государственного регистра больных со злокачественными новообразованиями» не предусматривалось, однако в рамках текущего бюджетного финансирования в 2014 году продолжалась работа по созданию компьютерной базы данных и полного учета больных злокачественными новообразованиями в республике с использованием программы «Канцер-регистр». На начало 2015 года в регистр введены данные на 9175 пациентов. Работа по заполнению завершена на 98%. Сложности состоят в неполном объеме сохранившейся картотеки больных, состоящих на диспансерном  учете в некоторых районах республики.

Исполнение плана финансирования, установленного Законом, на 38,2% обусловлено, в том числе, следующими факторами:

а) при формировании сметы расходов на финансирование Программы на 2014 год планировалось приобретение маммографической пленки, расходных материалов и наборов для проведения диагностических лабораторных исследований, а также приобретение ультразвуковой системы экспертного класса. Заявка, направленная в Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, о проведении тендера на приобретение указанной ультразвуковой системы осталась без исполнения, в связи с чем запланированная сумма использована не была;

б) с целью обеспечения лекарственными средствами для проведения химио-, гормонотерапии и наркотическими препаратами больных с онкологическими заболеваниями были оформлены договоры поставки медико-фармацевтической продукции на общую сумму 3 210 529 рублей. Непростая ситуация на границах пропуска нашей республики, сложившаяся в середине 2014 года, внесла свои коррективы в осуществление поставок по заключенным договорам, что привело к их исполнению лишь на сумму 2 060 508 рублей.

В рамках исполнения мероприятия Программы «Обеспечение диагностических исследований» в 2014 году выполнено обследование онкомаркерами 560 человек, для онкологических больных выполнено 
5 805 биохимических, 755 иммунологических, 1 853 гематологических исследований. На раннее выявление рака молочной железы обследовано (маммография) 1148 женщин, выявлена онкопатология в 52 случаях. 
За 2014 год цитологической лабораторией ГУ «РКБ» было проведено 
8 251 исследование, из них с диагностической целью 3 662 исследования (злокачественная патология диагностирована в 377 случаях, что составляет 10,3%), с профилактической целью – 4 589 исследований (злокачественная патология диагностирована в 1 478 случаях, что составляет 32,2%); гистологической лабораторией ГУ РКБ проведено 6699 исследований (злокачественная патология выявлена в 793 случаях). В условиях онкологического диспансера проведено 87 ректороманоскопий, 106 трепан-биопсий; в кабинете ультразвукового исследования выполнено 
822 исследования внутренних органов, малого таза, молочной и щитовидной железы (онкопатология выявлена в 25 случаях).

В рамках исполнения мероприятия Программы «Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями» в амбулаторно-поликлинических условиях проведено 1703 оперативных вмешательства, при этом хирургическая активность в амбулаторных условиях возросла на 14,7%. Проведено 1 862 курса химиотерапии, в отделении лучевой терапии за 12 месяцев 2014 года прошел курс лучевой терапии 121 человек, всего выполнено 1 580 укладок; в онкологическом отделении ГУ РКБ за отчетный период пролечено 
704 пациента (увеличение по сравнению с 2013 годом на 5,8%), выполнена 421 операция; в ГУ РЦМиР на онкогинекологических койках выполнено 
135 операций.

Кроме того, в 2014 году был проведен ряд мероприятий по профилактике и ранней диагностике злокачественных новообразований, не потребовавших выделения денежных средств из республиканского бюджета и проведенных за счет спонсорской помощи.

В 2014 году достигнуты следующие показатели эффективности реализации мероприятий Программы (по сравнению с базовым 2011 годом):

а) улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе:

1) увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, на 13,7%;

2) увеличение количества больных, выявленных на I и II стадиях заболевания, на 8,4%;

3) уменьшение количества больных, выявленных на IV стадии заболевания, на 2,85%;

б) снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, на 5,9%;

в) снижение общей смертности от злокачественных новообразований с 215,6 до 193,8 на 100 000 населения при нарастающей общей заболеваемости.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Онкология 
(2011–2015 годы)» и эффективности использования финансовых средств за 2014 год.

2. Обратить внимание Правительства Приднестровской Молдавской Республики на несоблюдение срока предоставления отчета о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Онкология (2011–2015 годы)», установленного пунктом 17 раздела 8 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Онкология (2011–2015 годы)».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                                   М. П. БУРЛА

г. Тирасполь

8 июня 2015 года

№ 3446