- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3627

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                      16 сентября 2020 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 
2019–2023 годов» в 2019 году

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов», представленный к рассмотрению уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы образования (письмо от 13 марта 2020 года № 02-20/59), в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Стратегия развития Приднестровского государственного университета имени Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики 28 июня 2019 года № 124-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» (САЗ 19-24) и направлена на обеспечение непрерывного повышения эффективности научно-образовательной и культурно-воспитательной деятельности ведущего вуза Приднестровской Молдавской Республики, приоритетного развития системы высшего образования и науки на основе упрочения его материально-технической базы, учебного, научного, методического процессов, кадрового потенциала университета, поддержки молодежных программ и проектов.

1. За отчетный период Программы проведены следующие мероприятия.

В рамках развития образовательной деятельности, предусмотренной подразделом 3.1 раздела 3 Программы, проведены следующие мероприятия:

а) внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс;

б) переход на образовательные стандарты нового поколения;

в) деятельность по формированию конкурентоспособной инновационной образовательной среды с гарантией качества подготовки специалистов, повышения их квалификации и переквалификации в соответствии с потребностями рынка труда – повышена квалификация 
239 (двухсот тридцати девяти) преподавателей университета;

г) проведение мониторинга качества знаний студентов на 5 (пяти) факультетах и в филиалах по 44 (сорока четырем) дисциплинам с высоким результатом – 84% выполненных заданий.

В рамках реализации мероприятий по развитию научной деятельности:

а) выполнена работа в области организации и проведении научной деятельности университета: введены новые требования к научным исследованиям, направленные на повышение их эффективности, внедрены результаты завершенных научных разработок;

б) утверждено 28 (двадцать восемь) тем научных исследований научно-исследовательских лабораторий и открыта 1 (одна) новая научно-исследовательская лаборатория;

в) проведена системная координация деятельности аспирантуры и докторантуры, научно-издательской деятельности университета, научно-информационного библиотечного центра университета;

г) состоялась защита 1 (одной) докторской диссертации и 
13 (тринадцати) кандидатских диссертаций. Следует отметить, что плановые показатели защиты докторских и кандидатских диссертаций Программы предусматривают защиту 3 (трех) докторских и 10 (десяти) кандидатских диссертаций. Таким образом, по данному программному мероприятию, план защиты докторских и кандидатских диссертаций выполнен на 33% и 130% соответственно;

д) издательством университета выпущены буклеты «Наука 2018», «Инновационно-инвестиционные проекты», «Интеллектуальный ресурс», «Опыт международного сотрудничества и новые направления взаимодействия университетов – членов Ассоциации университетов новейших независимых государств», буклет Ассоциации университетов новейших независимых государств;

е) в Агентство по инвестициям Приднестровской Молдавской Республики направлено 5 (пять) проектов научных разработок университета.

В рамках реализации кадровой стратегии:

а) проведен комплекс мер, направленных на полноценное обеспечение университета профессорско-преподавательскими кадрами. В настоящее время на 90 (девяноста) кафедрах работает свыше 1 000 (одной тысячи) преподавателей, в том числе свыше 700 (семисот) – на постоянной основе и около 300 (трехсот) – на условиях совместительства;

б) созданы условия для роста профессионального уровня профессорско-преподавательских кадров, работающих в учебном процессе, в составе которых сегодня свыше 300 (трехсот) человек имеют ученую ступень, что составляет свыше 27%.

В рамках стратегического направления в сфере развития информационных технологий проведены следующие мероприятия:

а) разработка и реализация комплекса мер по внедрению основных элементов электронной среды университета, в том числе системы электронного документооборота, электронного обеспечения образовательной и научной деятельности, независимого мониторинга качества образования и функционирования университета;

б) разработка ряда базовых положений: «Об электронной информационно-образовательной среде университета»; «О дистанционных образовательных технологиях университета», которые составляют базис Стандарта системы менеджмента качества образования университета при применении электронных, дистанционных и интерактивных технологий в образовательном процессе, самоподготовке и повышении квалификации;

в) осуществление дальнейшей работы по перестройке учебного процесса по заочной форме обучения на основе информационных технологий, проведение эксперимента по внедрению интерактивного образовательного портала на заочном отделении филологического, физико-математического и экономического факультетов.

В рамках развития международной деятельности университетом продолжается эффективное сотрудничество с профильными подразделениями Государственной Думы Российской Федерации; взаимодействие с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество); с вузами-партнерами в рамках Российско-Приднестровского Консорциума вузов.

В результате данного сотрудничества в 2019 году 18 (восемнадцать) молодых преподавателей поступили в аспирантуру различных высших учебных заведений Российской Федерации на бюджетную основу обучения. Следует отметить, что в соответствии с планом Программы в 2019 году предполагалось направить на обучение в аспирантуру высших учебных заведений и научных организаций иностранных государств 20 (двадцать) человек. По данному программному мероприятию план выполнен на 90%.

В рамках реализации программного мероприятия по развитию материально-технической базы за счет средств университета были проведены ремонтные работы в кабинетах и аудиториях в объеме 1100 м2; реконструкции сетей Международного спортивно-оздоровительного лагеря «Содружество», системы освещения в спортивном зале № 3, книгохранилища Центральной библиотеки.

2. На реализацию мероприятий в 2019 году Программой не предусматривалось выделение финансовых средств из республиканского бюджета.

Вместе с тем Программой было предусмотрено финансирование 
в 2019 году ряда мероприятий из специальных бюджетных средств ПГУ на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей:

1) комплектование фондов библиотеки и защиту интеллектуальной собственности – 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей;

2) подготовка повышения квалификации научно-педагогических 
кадров – 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей;

3) приобретение непроизводственного оборудования и инвентаря (для обеспечения учебного, научного и воспитательного процессов) – 
580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей;

4) капитальные вложения и текущий ремонт зданий и помещений – 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Кроме того, Программа предусматривала финансирование в 2019 году ряда мероприятий из иных источников – на сумму 26 600 000 (двадцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей:

1) участие студентов университета в международных проектах и программах научной, творческой и спортивной направленности – 
200 000 (двести тысяч) рублей;

2) приобретение учебного и научного оборудования для экспериментальных кафедр, НИЛ, МИП, приобретение мебели, бытовой техники, мягкого инвентаря, спортивного инвентаря для оснащения залов, спортплощадок, стадионов и спортивной формы по видам спорта – 
3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей;

3) реконструкция зданий общежитий аграрно-технологического факультета и Бендерского политехнического филиала ПГУ, модернизация инженерных сетей корпусов и общежитий – 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей;

4) строительство на площадке инженерно-технического института многофункционального научно-технологического центра с современным технологическим парком оборудования коллективного пользования – 
20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Из анализа положений представленного отчета следует, что в 2019 году отсутствовало финансирование государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» как из средств республиканского бюджета, так и из специальных бюджетных средств ПГУ и иных источников. В то же время университетом был выполнен ряд мероприятий в различных областях деятельности университета.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» в 2019 году.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                          А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

17 сентября 2020 года

№ 3627