- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3448

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                       3 июня 2015 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика туберкулеза на 2011–2015 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2014 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика туберкулеза на 2011–2015 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2014 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 24 апреля 2015 года № 1408/01-28) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика туберкулеза на 2011–2015 годы» (далее – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 2010 года № 197-З-IV (САЗ 10-41) и направлена на улучшение эпидемиологической обстановки по туберкулезу в республике, в том числе снижение заболеваемости населения до уровня не выше 75 случаев на 
100 тысяч населения, снижение уровня смертности от туберкулеза – не выше 16,0 случая на 100 тысяч населения,  выявление не менее 70% случаев туберкулеза легких при помощи позитивной микроскопии.

Программой на проведение четырех мероприятий в 2014 году планировалось выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме 5 790 080 рублей. Вместе с тем Законом Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов» (далее по тексту – Закон) было установлено, что в 
2014 году за счет средств республиканского бюджета осуществляется финансирование Программы в сумме  2 026 528 рублей, то есть в размере 35% от потребности, предусмотренной Программой. При этом, воспользовавшись правом, предоставленным Законом, исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы исполнения республиканского бюджета, на основании обоснованных обращений исполнительного органа государственной власти, ответственного за исполнение  данной Программы, произвел перераспределение денежных средств по направлениям Программы в рамках утвержденных Приложением №11 к Закону мероприятий и в пределах сумм по мероприятиям согласно Закону Приднестровской Молдавской Республики об утверждении Программы в общей сумме, не превышающей размер, утвержденный Законом. Переброска средств осуществлена по следующим мероприятиям Программы:

а) уменьшено финансирование мероприятий:

1) «лекарственное обеспечение лечения больных туберкулезом и химиопрофилактики контактных лиц из очагов туберкулезной инфекции, ВИЧ-инфицированных лиц с адекватной и бесперебойной системой снабжения медикаментами» на сумму 144 589 рублей, или 8,1% от суммы, предусмотренной Законом;

2) «обеспечение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции и специализированных противотуберкулезных учреждениях» на сумму 125 579 рублей, или 74,91% от суммы, предусмотренной Законом;

б) увеличено  финансирование мероприятия «применение основных методов выявления и диагностики туберкулеза» на сумму 70 168 рублей, или 47,2% от суммы, предусмотренной Законом.

Таким образом, фактическое финансирование мероприятий Программы в 2014 году за счет целевых средств республиканского бюджета составило 1 290 973 рубля при уточненном плане 2 026 528 рублей (64% от уточненного плана, или 22% от суммы, запланированной Программой) с учетом кредиторской задолженности на 1 января 2015 года в сумме 139 905 рублей. За счет целевых средств республиканского бюджета в 2014 году осуществлялось финансирование следующих направлений, предусмотренных Программой:

а)	 лечебно-диагностические и профилактические мероприятия на всех этапах ведения больных туберкулезом – 1 056 165 рублей (71% от уточненного плана, установленного Законом, или 24% от суммы, запланированной Программой),  в том числе:

1)	применение основных методов выявления и диагностики туберкулеза (бактериоскопия, рентгенологическое и флюорографическое обследование, бактериологические исследования, туберкулинодиагностика) –  208 439 рублей (96% от уточненного плана, установленного Законом, или 49% от суммы, запланированной Программой). Закуплен туберкулин на сумму 170 070 рублей, рентгенпленка на сумму 38 369 рублей. Недостаточный объем выделенных лимитов не позволил обеспечить рентгенпленкой все противотуберкулезные учреждения Приднестровской Молдавской Республики, а покрыл лишь потребность ГУ «Республиканская туберкулезная больница»;

2)	лекарственное обеспечение лечения больных туберкулезом и химиопрофилактики контактных лиц из очагов туберкулезной инфекции, ВИЧ-инфицированных лиц с адекватной и бесперебойной системой снабжения медикаментами – 847 726 рублей (67% от уточненного плана, установленного Законом, или 21% от суммы, запланированной Программой), из них погашена кредиторская задолженность за 2013 год в сумме 
139 905 рублей;

б)	обеспечение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции и специализированных противотуберкулезных учреждениях (подразделениях больниц) – 227 243 рубля (698% от уточненного плана, установленного Законом, или 50% от суммы, запланированной Программой), а также погашена кредиторская задолженность за 2013 год в сумме 7 565 рублей.

Следует отметить, что помимо финансирования  мероприятий Программы за счет  средств республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики ряд мероприятий по профилактике туберкулеза был реализован за счет внебюджетных средств. Так, в 2014 году для реализации мероприятий Программы   привлекалась гуманитарная помощь в виде  поставок медико-фармацевтической продукции на общую сумму 
4 653 193 рублей, что составляет 240% от запланированной суммы по Программе, в том числе Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией для лечения больных туберкулезом были поставлены следующие медикаменты:

а) противотуберкулезные препараты II линии по «стратегии DOTS-plus» на сумму 3 591 309 рублей;

б) противотуберкулезные препараты I линии по «стратегии DOTS» на сумму  860 167 рублей.

За счет расходных материалов для лабораторной диагностики туберкулеза,  поставленных Глобальным  фондом по борьбе со  СПИДом, туберкулезом и малярией на сумму 805 840 рублей,  в 2014 году проводились лабораторные исследования больных туберкулезом, состоящих на диспансерном учете в Республиканском противотуберкулезном диспансере и всех туберкулезных диспансерах и туберкулезных кабинетах республики, в пенитенциарных учреждениях Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. Всего за 2014 год было проведено исследований:  микроскопические – 16 065; культуральные – 9 003; посевы на жидкие питательные среды (ВАСТЕС) – 2 166; молекулярно-генетические (PCR) – 928;  посевы на лекарственную устойчивость – 2 885; молекулярно-генетические (GeneXpert) – 1 943.

Инвестиции по линии неправительственной организации «Актив» за 2014 год составили 10 793 310 рублей в гражданский сектор и 25 790 рублей для пациентов, получающих лечение в учреждениях ГСИН Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (причем помощь в ГСИН начата с сентября 2014 года).

В 2014 году не осуществлялось финансирование таких двух мероприятий Программы, как укрепление материально-технической базы всех звеньев противотуберкулезной службы путем обеспечения специализированных противотуберкулезных учреждений (подразделений больниц), учреждений Государственной службы исполнения наказаний необходимым оборудованием; реконструкция специализированных противотуберкулезных учреждений (подразделений больниц) по профилактике, диагностике, лечению больных туберкулезом с созданием условий их функционирования в соответствии с санитарными правилами и нормами.

Несмотря на предпринимаемые меры по борьбе с туберкулезом и наметившуюся тенденцию к снижению показателей заболеваемости туберкулезом по итогам предыдущего года, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в республике сохраняется неблагополучной. На 1 января 
2015 года на учете состоит 774 больных активным туберкулезом легких, что на 13,5% меньше по сравнению с показателем на 1 января 2014 года. За 
2014 год впервые было взято на учет 505 человек (в 2013 году – 
534 человека). Заболеваемость на 100 тысяч населения составила 99,6 (в 
2013 году – 104,4). При этом заболеваемость взрослого населения составила 121,8 (в 2013 году – 124,2). Заболеваемость бациллярными формами за отчетный период уменьшилась и составила в 2014 году 49,3 (250 чел.), в 
2013 году – 52,9 (271 чел.). Заболеваемость деструктивными формами составила в 2014 году 42,2 (214 чел.), в 2013 году – 34,8 (178 чел.). Удельный вес бациллярных форм среди впервые заболевших туберкулезом органов дыхания составил в 2014 году 53,6% (в 2013 году – 55,1%), деструктивных форм 45,9 % (в 2013 году – 33,3%).

Смертность от туберкулеза  выросла на 27,6% по сравнению с 
2013 годом: 25,4 (129 чел.) в 2014 году, 19,9 (102 чел.) в 2013 году. Смертность до года также увеличилась на 22,2% и составила 9,9 (50 чел.) в 2014 году, 8,1 (41 чел.) в 2013 году. Посмертно диагноз установлен у 9 чел. (в 2013 году – 8 чел.).

Из впервые заболевших туберкулезом органов дыхания процент выявления при профессиональном флюороосмотре составил 62,4% (291 чел. 
из 466), в 2013 году – 56,7% (287 чел. из 534). Процент охвата населения профилактической флюорографией по итогам года составил: взрослого – 70,5%, декретированного – 98,3%, подросткового – 96,2%.

В целом в 2014 году реализация Программы  была направлена на стабилизацию эпидемической ситуации по туберкулезу и предупреждение эпидемического распространения туберкулезной инфекции среди населения Приднестровской Молдавской Республики и позволила  улучшить  структуру заболеваемости (уменьшение количества запущенных случаев туберкулеза, уменьшение количества пациентов с наличием бактериовыделения, увеличение «малых» форм туберкулеза).

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика туберкулеза на 2011–2015 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2014 год.

2. Обратить внимание Правительства Приднестровской Молдавской Республики на несоблюдение срока предоставления отчета о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика туберкулеза на 2011–2015 годы», установленного пунктом 38 раздела 10 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении  государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика туберкулеза на 2011–2015 годы».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                                  М. П. БУРЛА

г. Тирасполь

«12» июня 2015 года

№ 3448